# Text boxes

إنجاز المراحل الأولية لإشهار بنك الأمـــــــل للإقراض الأصغر

وزيرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تزور أحد مشاريع الصندوق

# مؤشـــــرات المرحلـــة الثالثـــــة لقطاعي التدريب والدعم المؤسسي *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد ورشات العمل للمنظمات غير الحكومية ** | 125 | 36 | 78 | 68 |  | 182 |
| عدد المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها | 200 | 41 | 49 | 30 | 17 | 137 |
| عدد المجاميع أو التجمعات المحلية والمنظمات المجتمعية (بمختلف الأشكال) التي تم دعمها | 700 | 63 | 251 | 257 | 323 | 894 |
| عدد المجالس والسلطة المحلية التي تم دعمها (دعم مؤسسي) | 50 | 0 | 10 | 15 | 11 | 36 |
| عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم تدريبهم *** | - | 1,875 | 5,845 | 260 | 250 | 8,230 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م

** يشمل المؤشر جميع الورش في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية والتجمعات المحلية

*** يشملُ التدريبُ جميعَ المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية (330 مجلساً محلياً تقريباً)

- المعلومة الدقيقة عن خصائص ومواصفات جميع القطع المسجلة والذي من شأنه حماية هذه القطع من التلاعب والضياع وذلك بسبب افتقار المتاحف اليمنية وعلى وجه الخصوص المتاحف الرئيسية منها مثل متاحف صنعاء وتعدن وتعز أيضاً بما في ذلك ديوان عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف لقواعد بيانات يمكن من خلالها حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمقتنيات الأثرية في هذه المتاحف والتعامل معها بما يضمن توثيق كل موجودات هذه المتاحف.

التدريب والدعم المؤسسي

بلغ عدد المشاريع خلال الربع الثاني في قطاعَيْ الدعم المؤسسي والتدريب 59 مشروعاً، تبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 1.9 مليون دولار، منها 11 مشروعاً موافق عليها 47 مشروعاً تحت التنفيذ، وآخر مُنْجَز. وتستهدفُ هذه المشاريعُ المنظمات الحكومية وغيرَ الحكومية والسلطة المحلية والتجمعات المحلية والقطاع الخاص والطلبة الجامعيين وكوادر الصندوق.

### قطاع التدريب

يهدفُ هذا القطاعُ إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق، وشركائه من استشاريين وضباط مشاريعَ ولجانٍ مجتمعية (لجان المستفيدين) وكذا صغار المقاولين والفنيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجهاتٍ ومؤسساتٍ حكومية.

وفي هذا الإطار، تم خلال الربع استهداف الجهات التالية من خلال 41 مشروعاً.

المنظمات الحكومية

اختص مشروعان بالمجالين التاليين:

- بناء مؤسسي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية/ عمران، وذلك من خلال تنفيذ دراسة تحليلية لأوضاع فرع صندوق الرعاية ويهدف التدخل إلى بناء قدرات كوادر الفرع وتحسين مستوى الأداء، وذلك من خلال ورش عمل وتدريب في مجال تعزيز المهارات الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير مشروع الخطة الاستراتيجية للفرع للفترة 2007–2010، وكذا في السكرتارية واستخدام الحاسب الآلي.

- دورة تدريبية متقدمة في مجال المراقبة والتقييم، نفذها خبيرٌ متخصصٌ. وهدف التدخل إلى رفع كفاءة المشاركين فيما يخص تقنيات المراقبة والتقييم، خاصة وأن الخبرات لا تزال متواضعة على مستوى البلد في هذا المجال.

المنظمات غير الحكومية

- تدريب 30 جمعية على التخطيط الاستراتيجي (أكثر من محافظة)، ويختص المشروع بتنفيذ برنامج تدريبي نظري وعملي في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي. وتشملُ مكوناتُ التدخل دورة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي لعشرين استشارياً في مهارة التخطيط الاستراتيجي (لإعدادهم لتدريب الجمعيات المستهدفة) وتنفيذ ورشتَيْ عمل موسعتين لممثلين من 30 جمعية مستهدفة، وكذا تدريباً موقعياً لثلاثين جمعية.

- تدريب في التخطيط الاستراتيجي لِسِتِّ جمعيات في محافظة تعز. وتهدف الدورات إلى مساعدة الجمعيات المستهدفة على  تنظيم مواردها وتنفيذ أنشطةٍ وبرامجَ تسهم في عملية التنمية.

- دعم مؤسسي للاتحاد السمكي/ فرع الحديدة، وذلك في إطار الدعم الذي يستهدف فروع الاتحاد السمكي الناشئة في المحافظات، وتشمل مكونات التدخل الذي يستهدف فرع الاتحاد السمكي في الحديدة تأهيل فريق من الصيادين التابعين للفرع في مجال التدريب الموقعي، وتنفيذ دورات تدريبية للجمعيات التابعة للفرع كمرحلة أولى حول ( قانون الجمعيات، العمل التعاوني، حقوق وأدوار ومهام الاتحاد والجمعيات الأعضاء، قضايا المناصرة، تحديد وتحليل المشكلات.. كما تضمنَ التدخلُ إعدادَ كتيب تثقيفي في قضايا لاصطياد، وزياراتٍ إلى المكلا لعدد من الجمعيات السمكية في الحديدة لتبادل الخبرات مع جمعيات مماثلة في حضرموت.

ورشة لعرض نتائج تقييم أثر الصندوق        (تفاصيل)

افتتح الورشة الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، المدير التنفيذي للصندوق، مُرَحِّباً بالحاضرين، ومؤكِّداً أن الصندوق تميز بالحرص على مراقبة تدخلاته المختلفة، وقياس وتقييم أثر هذه التدخلات على المستفيدين.. مشيراً إلى أن الصندوق تميز بالريادة في هذا المجال..  وبدوره، ألقى ممثل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) كلمة، أشاد فيها بالأداء المتميز للصندوق، وتقييمه لأثر مشاريعه على المجتمعات المحلية التي ينفذ فيها تدخلاته، معبِّراً عن ثقته بأنَّ التوصياتِ التي تمخضتْ عنها دراسة تقييم الأثر ستساعدُ الصندوقَ على تحقيق مزيد من التحسُّن في عمله ومضاعفة الآثار الايجابية المترتبة عن تدخلاته.  كما تحدث ممثل البنك الدولي في الورشة، منوِّهاً إلى أنَّ الصندوق أثبت جدارته كمؤسسة تتمتع بشفافية، وتمارس تقييماتٍ شاملةً لأثر تدخلاتها.

نتائج التقييم

عرضت استشارية مختصة ملخصاً للنتائج التي تمخضت عنها الدراسة التي نفذتها عام 2006 شركة عالمية متخصصة في المجال.. وهي الدراسة الخاصة بتقييم أثر تدخلات الصندوق على الأسر المعيشية والأفراد في المجتمعات المحلية المستفيدة من هذه التدخلات وكذا على البنية المؤسسية في اليمن. وأشار الملخص إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤسسة تعمل على توجيه الموارد للمجتمعات الفقيرة من خلال أساليب استهداف متنوعة تعتمد على أسس علمية وموضوعية مرتكزة على  بيانات ومؤشرات الفقر والاحتياج  ونتائج البحث الميداني، وَأنَّ الصندوق يعمل أساساً للاستجابة للاحتياجات وفق معايير مناسبة بدلاً من التخطيط الفوقي، ويشرك المجتمعات المحلية في القرار عبر مراحل حياة المشاريع المختلفة، ويعمل على وضع ترتيبات صارمة لتشغيل واستدامة المشاريع ويتميز عمله بالشفافية والمرونة والتعلم والتطور.. بالإضافة إلى أن الصندوق يتميز بكلفة إدارية تقل كثيراً عن الكلفة الإدارية في بعض صناديق الاستثمار الاجتماعية المشابهة في البلدان الأخرى.

موارد أكثر للمجتمعات الأفقر

اعتمدت منهجية الدراسة على 3 أنواع من الدراسات، وهي المسح الكمي (5800 أسرة كعينة عشوائية منتظمة، وفي 3 إطارات زمنية: 1999-2002، 2003-05، 2006)؛ والدراسة النوعية (مقابلات مع المستفيدين، ومقدمي الخدمات)؛ والتقييم المؤسسي (ورش عمل للشركاء، ومقابلات.. سلطات محلية،  مقاولون، صحة، وَمُقَدِّمو خدمات التعليم).. ومع بداية كلٍّ من المراحل الثلاث التي نفذها وينفذها الصندوق، حرص على دعم الفئات الأكثر فقراً في 333 مديرية في 21 محافظة، بحيث تحصل المديريات الأكثر فقراً على دعم أكبر. وتدل نتائج هامة أخرى على أن استهداف الفقر من قِبَل الصندوق يعمل بشكل فعال في الوصول إلى الفقراء، حيث يتم توجيه 75% من الموارد التي يحصل عليها الصندوق (البالغة 493 مليون دولار) إلى ”العُشيرات" الثلاث الأكثر فقراً في المجتمع، فيما تذهب 3% فقط إلى العُشَيْر الأقل فقراً. وفي تحديد الأولويات ومدى الاستجابة لها، فإنَّ 95% من المشاريع التي اختيرت كانت ذات أولوية قصوى (أي أنها تؤكد انقيادها لتحقيق الطلب). وتفيد نتائج دراسة تقييم الأثر إلى أن نسبة الأسر المعيشية ذات المعرفة بالصندوق زادت من 6% إلى 62% بين عامي 2003 و2006.

وقطاعياً، تشير نتائج الدراسة إلى أن قطاع التعليم يشتمل على أنواع من التدخلات، وهي بناء وتأثيث المدارس والفصول الدراسية اعتمادا على الاحتياج، حيث ساهم الصندوق – مثلاً – بتوفير ما نسبته 34% من المدارس والفصول على المستوى الوطني، وذلك خلال الأعوام 1999-2005 وأخرى مثل تعليم الفتاة الريفية والجودة التعليمية. وعلى صعيد أثر تدخلات الصندوق في التعليم، فقد أكدت نتائج الدراسة على أنه خلال أعوام 2003–06، زاد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنشأة من قبل الصندوق بنسبة 122% للبنات و91% للأولاد في المناطق الريفية عما كانت عليه في 2003.. وفي قطاع الصحة، ركز الصندوقُ على توسيع البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية في المناطق المعزولة، والتركيز على جودة الخدمات الصحية الأساسية (تدريب القابلات والمساعدين الطبيين وإعادة تأهيل الخدمات) بالإضافة إلى الإسهام والمساعدة على توفير الخدمات الصحية الأساسية (طوارئ التوليد والعناية بالمواليد) والاهتمام بتطوير معاهد التعليم الصحي. وزادت معدلات التحصين ضد الأمراض للأطفال بين 12-23 شهراً بنسبة 37% عام 2003، و75% عام 2006.. كما ازداد التردد على الخدمات الصحية من 30 إلى 54 مريضاً في اليوم الواحد عامَيْ 2003 و2006 (على التوالي) وزاد عدد العاملين بنسبة 64%، فعلى سبيل المثل زادت نسبة القابلات من 38% إلى 66% عامَيْ 2003 و2006.

أما في قطاع المياه، فلأغراض متعلقة بالاستدامة حَوَّلَ الصندوقُ توجهه من مشاريع أنظمة المياه الممكنة إلى مصادر المياه التقليدية قليلة الكلفة (مثل البرك والخزانات، الآبار، والعيون والسدود). ومن النتائج الايجابية في هذا القطاع، ازدياد الفاعلية في استهداف الفئات الأكثر فقراً، حيث بلغت نسبة هذه الفئات 57% (81% من الفئات الثلاث الأكثر فقراً)، بالإضافة إلى زيادة نسبة توفر المياه، ونقص متوسط الوقت اللازم لجلب المياه من 75 إلى 45 دقيقة..

وتؤكد نتائج تقييم الأثر في الطرق الريفية إلى أنها تصل في الغالب إلى القرى الجبلية الفقيرة، وأنها أحدثت أثراً تنموياً إيجابياً على مستوى الأسرة المعيشية.. ومن الآثار الملموسة لمشاريع الطرق، تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الخدمات والأسواق بنسبة 50%.. ونقصت كلفة التنقل أيضاً بنسبة 45%، مُؤَثِّرةً إيجابياً على كلفة نقل المواد الأساسية (مثل الماء والحبوب)..

أما في التمويل الأصغر، فقد زادت مشاركة المرأة إلى 86% عام 2006 (مقارنة بحوالي 34% عام 2003). ويصل الاستهداف إلى الفئات الأكثر فقراً (22%)، بينما توسعت التغطية لتشمل 7 مناطق من كل 9، وتتم تغطية مديرية أو أكثر (كانت التغطية سابقاً مقتصرة على أجزاء من المدن). وقد تبين أن 96% من المستفيدين لديهم تجربة جيدة (كانت النسبة 82% عام 2003)، و84% منهم أفادوا بان معيشتهم تحسنت نتيجة لخدمات الاقتراض (مقارنة بنسبة 69% عام 2003) من المستفيدين يعتبرون بأنهم صاروا أفضل مما كانوا عليه قبل حصولهم على التمويل الأصغر، وأصبح لدى 64% منهم فرص عمل، بالإضافة إلى مستوى معيشي أفضل، ويشعر 30% بأنهم أنجزوا عملاً وحققوا نجاحاً ما.. وفي ما يتعلق بالأثر النوعي، فقد حدث تحسُّن وتوسُّع في العلاقات الاجتماعية، واكتسبت النساءُ المشارِكاتُ خبراتٍ جديدةً (حيث أن معظم القروض "تتحكم" بها نساء) كما تعزز دور المرأة في الأسرة المعيشية، وتم إشراكها في اتخاذ القرارات.. ويتبين من محفظة التمويل الأصغر حدوث زيادة عالية حيث وصل عدد المقترضين عام 2005 إلى 25,588 مقترضاً نشطاً (89% إناث)، مقارنة بحوالي 3,282 مقترضاً نشطاً عام 2003.

ويتمثل توجه الصندوق في العمل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مبدئياً، في تأسيس وثبات الخدمات المقدَّمة لهذه الفئات، وترويج الوصول إليها.. بالإضافة إلى التحول إلى أهداف إستراتيجية أوسع (مثل تحديد الاتجاهات، ودعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية، والترويج للشراكة ”العامة والخاصة“). وقد ترتب عن هذا الاتجاه عدد من النتائج المؤسسية والأسرية، كالإدراك الإيجابي والتجاوب مع دعم وتدخلات الصندوق، ودعم الجهود التطوعية الحقيقية لتوفير خدمات عالية المستوى، والإسهام في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسر في هذا الجانب، بالإضافة إلى ممارسة تأثير إيجابي على الأطفال، وتجاوُب المجتمع بشكل أكبر. وفي إسهامه في دعم الجهود الوطنية لتحقيق وتعزيز اللامركزية، عمل الصندوق على تبني توجه يتمثل في برنامج تنمية قدرات أجهزة السلطة المحلية في حوالي 333 مديرية، وترويج مفهوم الإدارة الرشيدة تماشياً مع قانون السلطة المحلية، وإقامة شراكة مع برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية.. وقد تمثلت الآثار الايجابية في حصول أعضاء المجالس المحلية على مهارات في تحليل مشاكل التنمية، والتخطيط، وإعداد الموازنات، واستدامة المشاريع.. فضلاً عن ارتكاز بعض خطط المديريات على توجهات المشاركة.

وبعد انتهاء عرض نتائج دراسة تقييم الأثر، ناقش المشاركون هذه النتائج باستفاضة، وطرح بعضهم أسئلة واستفسارات.. تكفل بالرد عليها المدير التنفيذي، ورؤساء الوحدات المعنية بالصندوق.. وقد اجمع الحاضرون على أنَّ الصندوق يبذل جهوداً ملموسة في تنفيذ المشاريع ومتابعة أثرها على الناس، وأنَّ بصمات الصندوق واضحة في كل ملامح العملية التنموية في البلاد.. مؤكدين انه يقدم نموذجاًُ مشرِّفاً للجميع، وأن تجربة الصندوق نموذجية ورائدة، وينبغي الاستفادة منها، ونقل الخبرات والدروس المستفادة إلى المؤسسات الحكومية بهدف تحسين أدائها.. وأكد بعض المشاركين في الورشة على ضرورة زيادة الدعم المالي للصندوق من قِبَل الحكومة والمانحين.

معرض خدمات تنمية الأعمال، صنعاء

الفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر

انعقاد المؤتمر الرابع لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية "سنابل"... (بقية من ص1)

المؤتمر يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وحشد التأييد والدعم الشعبي والرسمي لصناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن.

تضمن افتتاح المؤتمر كلمة  لرئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور أكد فيها  على المكانة التي وصلت إليها صناعة التمويل الصغير والصغر في البلدان العربية  ومنها اليمن والدعم والتأييد الكبير الذي تقدمه الحكومة اليمنية لصناعة التمويل الصغير والأصغر وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر, معرباً على شكره للدور الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي في مجال التنمية بشكل عام ومجال تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بشكل خاص.  من جانبه ألقى الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي  نائب رئيس  الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية  كلمة رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر  وأشار إلى مدى أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر في الاقتصاد الوطني   والتحسن الذي طرأ على الوعي بأهمية التمويل الأصغر في البلدان العربية بحيث  أصبح يحظى باهتمام الحكومات العربية ومنها الحكومة اليمنية التي حرصت  على تطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وإعداد استراتيجية وطنية للتمويل الأصغر.

وأعلن الأستاذ الأرحبي عن إنشاء بنك الأمل للإقراض في النصف الثاني من العام الجاري (2007) وأشار إلى أنَّ بلادنا سوف تشهد إنشاء بنك آخر للإقراض بمبادرة من بنك الإعمار الألماني ومساهمة من مؤسسة التمويل الدولية, مؤكداً في ختام كلمته إلى الدور الذي يجب أن تلعبه شبكة التمويل الأصغر ( سنابل ) للنهوض بصناعة التمويل الأصغر في  الوطن العربي بشكل يكفل تعزيز مكانتها ويضمن وصول الخدمة لأكبر شريحة من المستهدفين.

كما تحدثت رئيسة مجلس إدارة شبكة سنابل في الافتتاح وأوضحت أن الشبكة وضعت لنفسها هدف وهو الوصول إلى 10 ملايين مستفيد بحلول عام 2010، وأنَّ هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال الجهود التي يجب أنْ تُبْذَلَ مِنْ قِبَل الجميع.

تضمن المؤتمر توزيع جوائز على أصحاب المشاريع الصغرى الناجحة في البلدان العربية اعترافاً بنجاحهم في عملهم، وقد تسلمها عدد من أصحاب المشاريع الصغرى  من مصر والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والسعودية. وبعد الاحتفال، نـُظـِّمَتْ 19 ورشة عمل وجلسات لوضع خطط عمل لضمان الوصول إلى 10 ملايين مستفيد بحلول عام 2010، حيث شكلت هذه الورش ملتقى جيداً لتبادل الأفكار حول التمويل الأصغر، ومناقشة سُبُل الوصول إلى هدف المؤتمر.

الجدير بالذكر بأن المؤتمر حظي بدعم رسمي وإعلامي كبير، ويعد انعقاده في صنعاء اعترافاً دولياً بما وصلت إليه صناعة التمويل الأصغر في بلادنا والدعم الحكومي والدولي الذي تحظى به.

فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – الجمهورية اليمنية

تلفون: 8/669 449 (1-967)  فاكس: 670 449 (1-967)

sfd@sfd-yemen.org

www.sfd-yemen.org

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

بنك الأمل للإقراض الأصغر

قام الصندوق الاجتماعي للتنمية وعلى مدى 3 أشهر من العمل المتواصل باستكمال الإجراءات المتبقية لتأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر تمثل ذلك في تعيين أعضاء الحكومة في مجلس إدارة البنك وكذا التواصل مع القطاع الخاص لدفع بقية مساهمته في رأسمال البنك وكذا التنسيق مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية بتعيين ممثليهم في مجلس إدارة البنك وكذا التنسيق بشأن الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية التأسيسية للبنك, كما قام الصندوق بإرسال فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية للاطلاع على تجربة إنشاء البنك الوطني للتمويل الأصغر في الأردن , بالإضافة إلى تكليف استشاري لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لمرحلة تأسيس البنك والتي كان من أهمها تحديد مبنى البنك الذي من خلاله سيمارس نشاطه, وتوجيه الدعوات للمساهمين والجهات المختصة بشأن تحديد موعد الاجتماع, وكذا تم الانتهاء من بقية التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك والذي سيعقد بصنعاء في تاريخ 7/7/2007م الذي يهدف إلى مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالمرحلة المستقبلية لنشاط البنك والتي تأتي في مقدمتها مناقشة النظام الأساسي للبنك وإقراره، والموافقة على تعيين مجلس إدارة للبنك، ومناقشة الموازنة التأسيسية للبنك وإقرارها، وكذلك استكمال الإجراءات القانونية لإشهار البنك رسمياً.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبدأ نشاطه في نهاية العام الحالي 2007م وهو بذلك يعتبر أول بنك متخصص في التمويل الأصغر في اليمن تقدم خدماته المالية لشريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.

الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر في اليمن

بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك الأعمار الألماني وتحت رعاية الأخ/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية المدير التنفيذي للصندوق نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء عقد مؤتمرين, للطاولة المستديرة الأول لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر, المؤتمر الأول عقد في تاريخ 24 أبريل 2007م, شارك فيه  35 مشارك يمثلون مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن والهيئات والقطاع الخاص والقطاع المصرفي وعدد من الجهات الحكومية المهتمة والمعنية بصناعة التمويل الأصغر وقد تم خلال المؤتمر استعراض عدد من المواضيع التي تتعلق بالمسودة الأولية للإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر, وعقد  المؤتمر الثاني في تاريخ 11 يونيو 2007م متزامناً مع انعقاد الفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر التي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية والمؤتمر السنوي الرابع لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية ( سنابل ) حيث شارك في المؤتمر أكثر من 40 مشارك يمثلون جميع الجهات المحلية الحكومية والدولية المعنية بالتمويل الأًصغر وخلال المؤتمر تم مناقشة المسودة النهائية لإستراتيجية التمويل الأصغر في اليمن التي تم بلورتها في المؤتمر الأول وقد خرج المؤتمر بإقرار الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر في اليمن  وتقديم الدعم اللازم لها التي تعتبر كنواة التي ستدفع بعجلة صناعة التمويل الأصغر إلى النمو وتحقيق العائد الاقتصادي .

مراجعة وتطوير الخطة الإستراتجية لبرنامج الادخار والإقراض ـ أبين للفترة 15- 25 يونيو 2007م : ـ

تم بمقر برنامج الادخار والإقراض في أبين للفترة 15–25 يونيو 2007م عقد ورشة عمل بمساعدة منظمة غرامين فونديشن وبمشاركة ممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الادخار والإقراض بابين، وقد هدفت الورشة إلى مراجعة و تطوير خطة أعمال البرنامج مع التوقعات المالية له حتى عام 2012م, وقد تم خلالها مراجعة الرسالة, الغايات, الأهداف, الأنشطة، تحليل نقاط القوة والضعف في الوضع المؤسسي والفرص والتهديدات الخاصة ببيئة العمل، تحديد أولويات القضايا المؤسسية لمعالجتها و تعزيزها خلال فترة الخطة، كما تم إعادة صياغة إستراتيجية البرنامج استناداً لوضع البرنامج الحالي الجدير بالذكر أن البرنامج يحقق نجاحات كبيرة في الإقراض للفئات المستهدفة في محافظة أبين.

الزراعة والتنمية الريفية

قطاع الزراعة

إجمالاً، شهد الربع الثاني من العام الجاري 2007 استكمال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات، حيث تمحورت أهم تلك الأنشطة في المجالات التالية:

دورات تدريبية

تم الانتهاء من تنفيذ 5 دورات تدريبية، إحداها في البيطرة ورعاية الحيوان في مناخة/صعفان (25 مرشداً ومرشدة)، و4 دورات في أكثر من محافظة: منها اثنتان لإعداد مدربات في التنمية الريفية "التصنيع الغذائي والحدائق المنزلية" (32 استشارية)، والأخريان لإعداد مدربين في البيطرة والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (32  أخصائياً وأخصائية).

دراسات ميدانية

استـُكمـِلت الإجراءات التعاقدية مع 22 استشارياً/استشارية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من الدراسات الميدانية الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الإدارة المتكاملة للمدرجات الزراعية، التين الشوكي البري، إنشاء أسواق زراعية، الاستفادة من مياه الوديان، المعلومات والإحصاءات الزراعية، حماية النخيل، بناء القدرات.

التدخل المتكامل

ينفذ الصندوق الاجتماعي للتنمية عدداً من التدخلات المتكاملة في بعض المناطق الريفية التي تم التدخل فيها وفق معاير محددة، وهي درجة تدني المستوى المعيشي (مؤشر الفقر 75–100% حسب تعداد 1994)، والاستقرار الاجتماعي، وانخفاض مستوى التعليم، والاستعداد لدى المجتمع لتنفيذ البرنامج.. بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين ينبغي ألا يقل عن 63,000 شخص تقريباً. وقد انطبقت هذه المعايير على 8 مناطق، وهي عُزَل "خضم" (مديرية الجبين/ محافظة ريمة) و"الأساودة" (ماوية/ تعز) و"بني مبارز" (القفر/ إب)، و"بني معانس" (وصاب السافل/ ذمار)، و"المشاريج" (طور الباحة/ لحج)، و"العتنة" (حَرَض/ حجة)، و"ربع الدوس" (اللُّحَيَّة/ الحديدة)، و"الغشم" (خَمِر/ عمران). وفي الجانب التعليمي، يهدفُ البرنامج إلى بناء المدارس (بنين وبنات) وتأثيث المدارس والإدارات، وبناء قدرات المجتمع المحلي في متابعة وتنفيذ المشروعات، وبحسب خطة التنمية المحلية لكل منطقة. ويجري الآن نقل تجربة البرنامج إلى الفروع، حيث بُدئَ بفرع عمران.

- شهد الربع تدريب عدد من الكوادر التربوية (في كل مديرية) على تشكيل وتدريب مجالس الآباء والأمهات  وتفعيلهم في كافة مدارس العزل المستهدفة، وتنظيم عدد من ورش العمل الخاصة بتوزيع المهام وتنفيذ البرنامج، وكذا العمل على إحداث شراكة حقيقية بين كافة الأطراف التي لها صلة بالعملية التعليمية، وكذا تنفيذ المهام والمسؤوليات. وفي هذا الاتجاه، عُقِدَتْ ورشة لمدة يوم واحد لستة عشر من مدراء مكاتب التربية في المديريات  المستهدفة ومنسقي التعليم المرشحين من قبل لجان التنمية المحلية في العزل المستهدفة وممثلي الصندوق في البرنامج من أجل الخروج  بمذكرة تفاهم لآلية

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

العمل في مجال تشكيل وتفعيل مجالس الآباء والأمهات في مناطق التدخل، وتذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ البرنامج. كما دُرِّبَ 16 مدرِّساً و16 مدرِّسة (تم ترشيحهم، من العزل المستهدفة، عَبْر مكاتب التربية في المديريات) في دورة استمرت عشرة أيام في مركز التواصل في صنعاء، وجرى التركيز فيها على مجالات المشاركة المجتمعية والخدمة الاجتماعية في المدارس، وتشكيل وتفعيل مجالس الآباء والأمهات، والتخطيط للأنشطة، ومهارات الاتصال، وإدارة الخلافات، وحل المشكلات.

وتم خلال الفترة 9–14 يونيو 2007 إقامة دورة لتدريب 8 من مدربي معلمات محو الأمية وتعليم الكبار من خمس مناطق مستهدفة ضمن برنامج التدخل المتكامل، وهي "اللُّحَيَّة" (الحديدة)، و"الجبين" (ريمة)، و"وصاب السافل" (ذمار)، و"طور الباحة" (لحج)، و"القفر" (إب).. وذلك بهدف دعم وتشجيع تعليم الفتاة، ورفع المستوى التعليمي للبنات.

كما أُقيمت خلال الفترة 18–29 يونيو 2007 دورة لتدريب 18 من معلمات ومنسقات ومشرفي محو الأمية وتعليم الكبار من المناطق الأربع الأولى (اللُّحَيَّة والجبين ووصاب السافل وطور الباحة) بهدف إكساب المشاركين معارفَ ومهاراتٍ وطرقاً حديثة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

من جانب آخر، واستكمالاً لمشروع تأسيس مركز الحياكة في "اللُّحَيَّة" (الحديدة)، نُفِّذَتْ دورتان في مجال الحياكة مِنْ قِبَل المتدربات اللاتي تم تدريبهن في الدورة المُنَفَّذة في إطار البرنامج في العام الماضي، وبإشراف جمعية البُعجية في المنطقة..

التعاقدات المجتمعية

استمر الجهد التدريبي لرفع كفاءة وقدرات ضباط المشاريع والاستشاريين وأعضاء اللجان المجتمعية في تنفيذ المشاريع بآلية التعاقدات المجتمعية، حيث دُرِّبَ 24 ضابطَ مشروعٍ من فروع الصندوق، بالإضافة إلى 86 استشارياً واستشارية، و23 عضو لجنة مجتمعية.

قطاع الطرق الريفية

تهدف مشاريع هذا القطاع إلى تحسين الطرق الريفية ذات التضاريس الصعبة، وتدريب ضباط المشاريع على وضع التصاميم الملائمة لمشاريع الطرق الريفية، وتطويرها.. كما تهدف إلى تطوير آليات للصيانة بالتعاون مع المجالس المحلية وأفراد مجتمعات التدخل.

وقد شهد الربع الموافقة على 31 مشروعاً وبتكلفة تقديرية بلغت 7.3 مليون دولار، واشتملت على 17 مشروعاً لرصف شوارع في المدن، بالإضافة إلى 14 مشروعاً لشق وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في محافظات مختلفة. تراكمياً، وصل عدد المشاريع في هذا القطاع إلى 154 مشاريع بتكلفة تقديرية تصلُ إلى 71.2 مليون دولار تقريباً.

نَظَّمَ الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة 10–16 يونيو 2007 بحديقة السبعين في صنعاء الفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر تحت شعار "أحلام تتحقق". حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور والأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من الوزراء والمسئولين في الدولة، والمواطنين والمهتمين. تضمن الحفل كلمة لرئيس مجلس الوزراء، أوضح فيها أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر في الجمهورية اليمنية..             البقية ص2

الطلبة الجامعيون

يجري تنفيذ مشروعَيْن: الأول يندرج في إطار استكمال تعميم برنامج المتطوعين الجامعيين  الذي سبق تنفيذه في (9 محافظات) والذي يستهدف تأهيل خريجين ريفيين في قضايا وموضوعات التنمية وآلية الحراك الاجتماعي ويستهدف المشروع تأهيل حوالي 80 خريجاً جامعياً (ذكور/إناث ) من محافظة حضرموت في موضوعات التنمية ومنهجية الحراك والتمكين المجتمعي، إضافة إلى التطبيق الميداني في واحدة من المناطق الريفية المستهدفة في إطار المحافظة. والمشروع الثاني  يهدف إلى تدريب متطوعين لتشكيل وتدريب اللجان المجتمعية من محافظتي ذمار والبيضاء عددهم  حوالي 50 متطوعاً جامعياً (ذكور/إناث).

### قطاع الدعم المؤسسي

يهدفُ هذا القطاعُ إلى بناءِ قدرات شركاءِ الصندوق الذين يشاركون في تقديم الخدمات الإنتاجية، وتحقيق التنمية المجتمعية، وكذا في محو الأمية.. وقد هدفـَتْ المشروعاتُ إلى تعزيز الاستدامة لدى هؤلاء الشركاء من خلال تدريبهم في بعض المجالات المذكورة في "قطاع التدريب" (أو في جميعها، بحسب احتياج كل منظمة)، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الضرورية والأنظمة المؤسسية وقواعد البيانات.. وقد بلغ عدد مشاريع الربع ضمن هذا القطاع 18، موزعة كما يلي:

في المنظمات الحكومية (مشروع واحد)، وهو "تطوير استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي/أكثر من محافظة" بهدف إخراج استراتيجية النوع الاجتماعي إلى حيز التطبيق، ويعتبر تتويجاً لما تم إنجازه خلال المراحل الثلاث لعمليات الصندوق والممتدة من عام 1998–2004. وتشمل مكونات المشروع التعاقد مع خبير دولي وخبير محلي لتطوير استراتيجية النوع الاجتماعي.

وفي المنظمات غير الحكومية، أقِرَّ 14 مشروعاً، 13 منها لدعم عدد من الجمعيات بمختلف المحافظات، حيث يشمل الدعمُ توفيرَ التجهيزات الضرورية للأنشطة المختلفة، والتدريبَ في مجالات عامة (بحسب احتياج كل منظمة) كالإدارة والمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط ودراسة الاحتياج، والتوثيق والأرشفة، والتدريب التخصصي المرتبط بطبيعة عمل هذه الجمعيات.

كما يجري تنفيذ مشروع تجريبي ريادي لتأهيل جمعيات محورية وإعدادها كي تصبح وسطاءَ جدداً للصندوق يتولون دور التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني (بمعدل 20 جمعية في كل محافظة). واختار الصندوق جمعيتين هما "الشروق" في المكلا/حضرموت و"كل البنات" في أمانة العاصمة لتأهيلهما كجمعيتين محوريتين.

السلطة المحلية

تندرج المشاريع الثلاثة في إطار توجهات الدولة لتطبيق قانون السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية. وبهذا الخصوص فإن وزارة الإدارة المحلية تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية. وقد تم إعداد برنامج طويل المدى كأداة لتفعيل هذه الاستراتيجية وتوفير إطار موحد ومتناسق لتعبئة الدعم في هذا الاتجاه، والذي يتضمن بناء قدرات أجهزة السلطة المحلية وتوفير الدعم المالي من جهات متعددة على المستويين الداخلي والخارجي.

التعليم

تمت الموافقة—خلال الربع—على 91 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 13.5 ملايين دولار.. وتراكمياً (منذ عام 1997 وحتى نهاية يونيو 2007)، وصل عدد المشاريع إلى 3,010 بكلفة تقديرية تبلغ نحو 293 مليون دولار.

دعم البنية التحتية للتعليم الأساسي

يهدفُ هذا البرنامجُ إلى توسيع نطاق استيعاب الأطفال في التعليم الأساسي، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق هدف "التعليم للجميع".

وقد تم خلال الربع الموافقة على 86 مشروعاً في هذا القطاع الفرعي، هدفت إلى بناء عدد من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية. حيث بلغت التكلفة التقديرية لهذه المشاريع 13.2 مليون دولار.

# برنامج تعليم الفتاة الريفية

تم، خلال الربع، تنفيذ عدد من الأنشطة في إطار المكونين الرئيسين (بناء القدرات، والبناء وحصاد المياه).

## أولاً: مكون بناء القدرات

تمت المشاركة في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الثالثة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، والذي انعقد خلال الفترة 7–9 مايو 2007.. بالإضافة إلى حضور ورشة عمل تحسين الوضع التعليمي لجزيرة سقطرى، والتي نظمتها (في 19–21 مايو 2007) منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة الهولندية ووزارة التربية والتعليم.

مراكز تنمية مهارات الفتيات الريفيات. نُفِّذت في شهر يونيو 2007 دورة تدريبية لمدة 6 أيام لثمان ميسرات لمراكز تنمية مهارات الفتيات من محافظات الحديدة وتعز وصعدة، وذلك في مجال التصنيع الغذائي والتدبير المنزلي. كما شارك 12 ميسراً وميسرة من هذه المراكز في المحافظات المذكورة في الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الأندية الرياضية المدرسية، والتي تناولت أهمية الرياضة للفتيات في المراحل العُمرية المختلفة، إلى جانب التعرف على قوانين الألعاب الرياضية وممارستها.. شملتْ الدورةُ، التي نُظِّمت خلال الفترة 2–12 يونيو 2007 بالتنسيق والشراكة مع اللجنة الأولمبية اليمنية، مواضيعَ نظريةً وتدريباتٍ عمليةً..

التكوينات النسائية. نُفِّذَتْ خلال الفترة 16-20 يونيو 2007 دورة تدريبية لثمان عضوات من الهيئة الإدارية لِمِشْغَل "السُّخْنَة" في مجال المهارات الإدارية (التخطيط، والمتابعة والتقييم، والاتصال، وإعداد وتنظيم الاجتماعات، وفض النزاعات وحل الخلافات، وكتابة التقارير).

مشرفو الأنشطة المدرسية. في إطار عقد الشراكة والاتفاق المُبْرَم بين الصندوق الاجتماعي واللجنة الأولمبية اليمنية، تم تنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة 2–12 يونيو 2007 في المركز الأولمبي، شارك فيها 31 مُشْرِفاً وَمُشْرِفةً على الأنشطة المدرسية من 15 من مدارس التدخل في خمس محافظات.

## ثانياً: مكون البناء وحصاد المياه

تم إنزال إعلان مناقصة لبناء 10 مراكز لتنمية الفتيات الريفيات في 3 محافظات ينفذ فيها برنامج تعليم الفتاة الريفية (صعدة والحديدة وتعز)، كما تم الاستلام الابتدائي لمدرسة التوحيد للبنات في "آل البيلم" (مديرية حيدان/ محافظة صعدة).

# برنامج الجودة التعليمية

دُرِّبَ (في شهر أبريل 2007م) 16 من مدراء ومديرات مدارس تجويد التعليم، بالإضافة إلى 40 وكيلاً ووكيلة، في أمانة العاصمة ومحافظات إب وتعز وعدن وأبين وصنعاء وعمران والمحويت وحجة، وذلك على كيفية بناء النظام المدرسي وتفعيله في هذه المدارس. كما تم تدريب 63 أخصائياً وأخصائية اجتماعية على دليل المقابلة الإرشادية، وفرز وحل المشكلات الفردية لتلاميذ هذه المدارس.. بالإضافة إلى تدريب 33 من أمناء وأمينات مكتبات مدارس تجويد التعليم في المحافظات المذكورة، وذلك في مجالات المكتبة المدرسية، ومكتبة الطفل، والتخطيط، والأنشطة المكتبية، والتصنيف..

# برنامج دعم الموهوبين والمتفوقين

أُختير عدد من المعلمين، وفقاً لمعاييرَ علميةٍ وحسب التخصصات العلمية في المحافظات المستهدفة، للالتحاق بالبرنامج وإعداد البرنامج التدريبي الخاص بالمعلمين.. كما تم تطبيق الاختبار الخاص بالطلبة المتقدمين للالتحاق بالبرنامج في إحدى المحافظات، ويجري الآن التحضير والاستعداد لعقد الاختبارات للطلبة في المحافظات المتبقية.. بالإضافة إلى تطوير عدد من الوحدات الإثرائية التي ستقدم للطلاب كوحدات منهجية.

المياه والبيئة

تم خلال الربع الموافقة على 23 مشروعاً في قطاعي المياه والبيئة بتكلفة تقديرية وصلت إلى 1.3 مليون دولار تقريباً ليصل العدد الإجمالي للمشاريع الموافق عليها 144 مشروعاً في قطاع البيئة بتكلفة تقديرية 17 مليون دولار تقريباً و889 مشروعاً في قطاع المياه وبتكلفة تقديرية تصل إلى 56.4 مليون دولار.

قطاع المـــياه

تشتمل أهداف القطاع على زيادة حصول المجتمعات المحلية الفقيرة على الماء، وزيادة الأراضي المزروعة، ورفع الوعي الصحي والبيئي في هذا المجال..

- وخلال الربع، تم تنفيذ مشروع التدريب على تصميم وتنفيذ خزانات حصاد مياه من الـ"فرو سمنت" في الفترة 09–29 مايو 2007 بمشاركة مكتب GTZ في صنعاء والتي قامت بتوفير خبيرين دوليين. واشتملت الدورة على التدريب المكتبي والتطبيق الميداني، وحضرها حوالي 35 مهندساً مختصاً من فروع الصندوق والجهات ذات العلاقة.. وتم خلال الدورة تدريب 8 "مليِّسين" على تقنية الفرو سمنت، وتم على أثرها بناء خزانَيْن لحصاد المياه في مدرستين، أحدهما بسعة 100 م3 والآخر 50 م3. ومن المتوقع افتتاح المشروع رسمياً بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم بهدف تعميم هذه التجربة في بقية مدارس أمانة العاصمة وغيرها من المدارس..

قطاع البيئة

تهدف مشاريع القطاع إلى زيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في المجتمعات الفقيرة وتحسين الظروف الصحية والبيئية لها..

- جرى تمويل معرض لمنتدى صناع الحياة لبعض أنواع أشجار الزينة في أمانة العاصمة في الفترة من17-20 أبريل. يهدف المعرض إلى غرس الوعي البيئي لدى الأسر بأهمية الشجر..

- نُفِّذَتْ دورة تدريبية عن "الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع" في الفترة من 18-22 يونيو 2007 بحضور خبير دولي متخصص، ومشاركة حوالي 35 متدرباً من فروع الصندوق والجهات ذات العلاقة.. ونُفِّذ، خلال الدورة، تطبيقٌ ميدانيٌّ استهدف 10 قرى في 3 مديريات من محافظة إب.  كما تم في 24 يونيو 2007 عقد ورشة مصغرة عن "طريقة الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع"، وذلك لممثلي الجهات المختصة وبعض الجهات التمويلية في مقر الصندوق، حيث تم فيها استعراض منهج هذه الطريقة التشارُكية والخبرة المبدئية المكتسبة والنتائج الأولية المشجعة من دورة الصرف الصحي في محافظة إب.

- من ناحية أخرى، تم إصدار كتاب "التدابير الهندسية والبيئية للتقليل من نواقل الأمراض في المنشآت المائية"، والذي يهدف إلى رفع قدرات المهندسين المصممين للمنشآت المائية في الأخذ بتقييم الآثار البيئية الصحية أثناء إعداد دراساتهم وتصاميمهم، وذلك للتقليل من المخاطر الصحية الناجمة عن تكاثر البعوض الناقل لمرض الملاريا، والقواقع الناقلة لمرض البلهارسيا.

صدور التقرير السنوي للصندوق لعام 2006

صدر التقرير السنوي للصندوق لعام 2006، محتوياً على مقدمة وكلمة لكل من الأخوين رئيس الوزراء/رئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي.. بالإضافة إلى ملخص للتقرير، وستة أبواب رئيسة استعرضت رؤية الصندوق لآفاق عمله للفترة 2006–2010، ودراسة تقييم أثر الصندوق المنفذة عام 2006، وعمليات الصندوق خلال العام..

ورشة لعرض نتائج تقييم أثر الصندوق

428 مليون دولار إجمالي الموارد.. و380 حجم النفقات

مجلسُ إدارة الصندوق يُقـِرُّ بيانَ السنة المالية 2006

الموروث الثقافي

تم خلال الربع الموافقة على 15 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 2.3 مليون دولار، ليصل عدد المشاريع في هذا القطاع إلى 169 مشروعاً وبكلفة إجمالية بلغت 25.7 مليون دولار. وتوزعت المشاريع خلال الربع كما يلي:

- تقييم أنشطة التراث الثقافي بواسطة البعثة المشتركة للممولين، حيث ركزت بعثة المتابعة المشتركة لممولي الصندوق الاجتماعي على قطاع التراث الثقافي كموضوع رئيس لمهمتها التي نفذت في النصف الثاني من شهر مايو الماضي. وقد زارت البعثة العديد من مشاريع التراث الثقافي، وقامت بمقابلة بعض شركاء الصندوق. وكشفت مهمة البعثة—رغم ملاحظاتها—عن التميز العالي في جودة تدخلات الصندوق بما يمثل تطبيقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع المعاهدات والمعايير الدولية، ويُعَد مثالاً لا نظير له في أنشطة الصناديق الاجتماعية التي تتعامل مع قضايا التراث في العالم. ورأت البعثة أن وحدة التراث الثقافي في وضع يمكـِّنها من التأثير الإيجابي على أداء الجهات المعنية بالتراث الثقافي اليمني، وعلى وضعها المؤسسي.

- الانتهاء من تركيب السقف العازل لمسجد محن بن عمران بالزعلاء –السدة – إب. وتجري حاليا أعمال التلابيس بالقضاض للسقف تمهيدا لإكمال المشروع. كما تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مقشامة الباشا وتم إجراء التسليم الابتدائي للمشروع.

- انجاز مشروع الدعم المؤسسي لوزارة الأوقاف حيث تم تدريب عدد من كوادر الوزارة على برنامج قواعد البيانات (أوراكل) وذلك لحصر وتوثيق ممتلكات الوزارة من مساجد ومخطوطات وغيرها مما له صلة بالتراث الثقافي بالإضافة إلى ذلك تم دعم الوزارة بعدد من التجهيزات كأجهزة كمبيوتر مكتبية وكاميرا وطابعة وماسح ضوئي.

- الانتهاء من أعمال تلا بيس القضاض لبركة المنصورة في كوكبان، ورفع مخلفات الأتربة وترميم معظم الجدران الداخلية ومصافي البركة (المشنة).

- في مشروع حماية آثار الجوف الممول من قبل منظمة اليونسكو، والجاري تنفيذه في المتحف الوطني بصنعاء، تم توثيق وترميم عدد كبير من القطع الأثرية (برونزية وخشبية وفخاريات) والتي جلبت من منطقة الجوف.

- الانتهاء من أعمال الترميم والتحسين وإعادة التأهيل لمبنى سمسرة جمرك الزبيب في سوق الملح بصنعاء القديمة، حيث تم من خلال هذا التدخل إنقاذ بعض أجزاء المبنى وإيقاف التدهور في أجزاء أخرى وترميم عناصر معمارية فيه.. بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع فراغات المبنى، وتنظيم حركة السير والبيع في البهو الداخلي وفي الممرات في الطابقين الأرضي والأول، وخلق بيئة عمل نظيفة وفعالة وجميلة مع الاحتفاظ بأصالة المبنى. ويعتبر هذا المبنى من المباني التاريخية والمعالم المعمارية والوظيفية للسوق وللمدينة. وقد تم استلام المشروع ابتدائياً.

- بدء عملية الترميم في مبنى دار الضيافة في مدينة زبيد، وهوا المبنى الذي يعود بناؤه إلى قبل قرن تقريباً، وَيُعَد أحد المعالم المعمارية المهمة لمدينة زبيد. ويجري تمويل المشروع من قبل الصندوق والحكومة الأمريكية. ويتضمن المشروع وضع وإصدار دليل ترميم مبسط، وتدريب معلمي بناء ومساعديهم على مهارات الترميم.

- ضمن مشروع تأهيل وتجهيز المتحف الوطني بصنعاء، تم البدء في بناء سُلم تقليدي رابط بين النوبة ومبنى المكاتب في المتحف، وذلك باستخدام مواد بناء تقليدية. بلغت نسبة الانجاز 68%، ويتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين.. كما يُتوقع بدء العمل لإنشاء خزان أرضي خرساني.

- في مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمتاحف الوطنية، تم إنزال مناقصة لشراء وتوريد التجهيزات اللازمة من أجهزة وملحقاتها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيب الشبكة والبدء بتشغيلها قبل نهاية العام الحالي. ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات مركزية في ديوان عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف يمكن ربطها بقواعد البيانات الفرعية لدى المتاحف الأخرى، بما يسهل الإطلاع على حركة موجودات هذه المتاحف والوقوف على عمليات الحصر والتوثيق في مختلف نقاط الإدخال (المتاحف) وبما يوفر

- ورشة عمل  لتوعية 10 جمعيات أهلية حول أسس العمل الطوعي وقانون الجمعيات بمحافظة شبوة، كما تم دعم جمعية أحفاد بلقيس النسوية/ مديرية السياني (محافظة إب)، ويستهدف المشروع رفع قدرات مدربات الجمعية المنفذات للأنشطة التدريبية، من خلال تدريبهن في مجالات الخياطة الحديثة، صيانة ماكينات الخياطة، التطريز وصناعة الحقائب اليدوية. وأقيمت أيضاً دورة تدريبية لمدربات الكوافير والتجميل بالجمعيات في الأساليب الصحية لاستخدام المواد الكيميائية/ مدينة تعز.. شاركت في الدورة 15 مدربة (12 يتبعن الجمعيات المستهدفة، و3 استشاريات). وتم أيضاً خلال الربع تدريب جمعية النشمة الاجتماعية التنموية الخيرية/ المعافر (محافظة تعز)، ويركّز التدخل على التدريب الموقعي في مجالات يستفيد منها أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والجمعية العمومية، مثل التطوير الإداري والبناء المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي وتنظيم الحسابات.

التجمعات المحلية

تعتبر اللجان المجتمعية (لجان المستفيدين) المنتخبة من قبل المجتمع همزة وصل بين المجتمع المحلي والصندوق ، وذلك نظراً لأهمية هذه اللجان في عملية التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية وتطوير مبدأ العمل الطوعي ، خاصة وأن هذه اللجان تتحمل مسئولية جمع المساهمات ومتابعة تنفيذ المشاريع في جميع مراحلها بما في ذلك التشغيل والصيانة. حيث تم تشكيل وتدريب لجان مجتمعية لمشاريع من خطة 2007، حيث تم تطوير 10 مشاريع  في هذا القطاع  الفرعي، تمثلت في تشكيل وتدريب 403 من لجان المستفيدين في مشاريع تتبع فروع عمران وذمار وعدن والمكلا وإب وتعز وصنعاء. كما تم عمل مشروع يهدف إلى تمكين لجان التنمية في مديرية النادرة/ محافظة إب، وتتضمن مكونات المشروع تدريباً موقعياً في قضايا التنمية والأمور التنظيمية يستهدف 26 لجنة تجمع محلي.

السلطة المحلية

دُرِّبَ أعضاء وقيادة السلطة المحلية (في أكثر من محافظة) على التخطيط الاستراتيجي والرؤية التنموية الكاملة، وذلك بهدف توعية قيادات السلطة المحلية (المجالس المحلية ومكاتب الأجهزة التنفيذية) بالمراحل والخطوات التي يجب إتباعها لإعداد الخطط والموازنات (والمحددة في الفصل الثاني من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية). كما تم تنفيذ ستة مشاريع تشمل العديد من الدورات التدريبية في مديريات محافظتـَيْ حجة وريمة.

قطاع خاص/ أفراد

يحرص الصندوق على رفع قدرات المهندسين الاستشاريين والفنيين المقيمين، والمقاولين، وخاصة حديثي التعامل مع الصندوق وخلال الربع تم استهداف وذلك بإقامة  10 مشاريع لتأهيل المهندسين الاستشاريين والمقاولين والمحاسبين على أساليب الصندوق التعاقدية والتنفيذية وخصوصاُ فيما يتعلق بالتعاقدات المجتمعية بمحافظات عدن وتعز وإب، وصعده، وعمران وحجه. كما تم تنفيذ مشروع تدريب نحالين بمديريتي صوير والعشة (عمران)، يبلغ عددهم حوالي 400 نحال ريفي مبتدئ ، هذا بالإضافة إلى مشروع واحد يتمثل في دورة تنشيطية للمدربين لإكسابهم مهارات وتطبيقات البرمجة اللغوية في التدريب بمحافظة تعز، ويستهدف هذا المشروع تطوير مهارات المدربين وفق منهجية البرمجة اللغوية العصبية.

2

11

10

3

4

9

اختتام حملة التوعية بأضرار القات

حضر الأخ عبد الكريم الأرحبي، المدير التنفيذي للصندوق، المهرجان الختامي لحملة التوعية بأضرار القات، والذي أقيم بحديقة السبعين في أمانة العاصمة بمشاركة 70 مَدْرسة. وقد شمل المهرجان، الذي استمر خلال يومَيْ 19-20 إبريل 2007، معرضاً للأنشطة والمسرح، كما تم في المهرجان تكريم المدارس المُشارِكة والطلبة المبدعين المشاركين في معرض الرسوم والمنتجات والفقرات المسرحية والأناشيد الهادفة..

تجدر الإشارة إلى أن حملة التوعية شملت 150 مَدْرسة في أمانة العاصمة وهدفت إلى التوعية بمخاطر القات وأضراره، كما تضمنت توزيع كتب ومنشورات تثقيفية.

النشرة الربعية ::  العدد الثامن والثلاثون  :: إبريل – يونيو 2007

دورة في تقييم التنمية

نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية دورة تدريبية متخصصة في تقييم التنمية خلال الفترة 28 مايو–1 يونيو 2007، نفذها استشاري دولي متخصص، وحضرها حوالي 60 مشاركاً من الصندوق ووزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والصحة.. بالإضافة إلى جامعة صنعاء. هدفت الورشة إلى إكساب المشاركين معارفَ حول مفاهيم ومعايير التقييم، والطرق المـُتـَّـبـَعة في إجرائه، والأهداف المتوخاة منه.

ركزت الدورة على أهمية المراقبة والتقييم في التنمية، وعلى وجه الخصوص في قياس أثر ونتائج السياسات والبرامج والمشاريع لتتجاوزَ التوجُّه التقليدي في الاكتفاءِ بقياس المخرجات والأنشطة.. وكذا استخدام نتائج التقييم في تطوير التنمية، والتعلم من التجارب والدروس، وبالتالي، تطبيق أفضل الممارسات في الرصد والتقييم.

- برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "مكافحة الفقر: 10 ملايين مستفيد بنهاية عام 2010م"، استضافت بلادنا (خلال الفترة 12–14 يونيو 2007) المؤتمر الرابع لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل) الذي تقيمه الشبكة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

- حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور والأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي  نائب رئيس  الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الوزراء ومسئولي الحكومة.. بالإضافة إلى أكثر من 400 مشارك من مختلف دول العالم يمثلون العاملين والمختصين والممولين والمستثمرين والمهتمين بصناعة التمويل الأصغر في المنطقة العربية والعالم. 	البقية ص2

التدريب وبناء القدرات

- من أجل حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المستهدفين من مختلف المحافظات على الخدمات والمساعدة من متخصصين تم تدريبهم جيداً في مجالات إعادة التأهيل لمختلف أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة, وفي مسار تبني الصندوق لسياسة إيجاد كوادر وطنية متخصصة في مجالات العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. يتم تنفيذ 4 مشاريع تستهدف 38 امرأة و38 رجلاً. تهدف ثلاثة من هذه المشاريع إلى إعداد وتدريب مدربين في مجالات الإعاقة البصرية وضعاف البصر, والإعاقة السمعية والمعالجة النطقية. وتركزت هذه التدريبات في مجالات التعريف بالإعاقات المختلفة, التقويم والتشخيص للطفل المعاق, وتصميم وإعداد البرامج التربوية الفردية وبرامج تعديل السلوك, وتنمية مهارات الطفل المعاق الدمج ومبادئه وأنواعه وطرقه, حيث سيتم الاستعانة بخبراء من المنطقة لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المذكورة. والمشروع الرابع يهدف إلى تدريب مدربين في مجال العلاج النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق استخدام الفن (كالرسم التشكيلي, الرقص.. الخ). وسيتم الاستعانة بخبيرة دولية لإعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي.

- في إطار توجهاته الجديدة، يتبنى الصندوق دعم الجهات المعنية العاملة مع الأحداث والأيتام في سياسة الرعاية البديلة واللاحقة للأيتام والأحداث، وذلك من خلال دعم مشروع يهدف إلى تحليل وضع برامج الرعاية اللاحقة والبديلة الحالية ووضع تصور  تشاركي للعمل فيها, كما تمت الموافقة على مشروع يهدف إلى توفير وسيلة نقل لدار التوجيه الاجتماعي للأولاد في أمانة العاصمة لتسهيل عملية نقل الطفل الحدث إلى المحكمة وتواصلهم مع نيابة ومحكمة الأحداث.

- وُقـِّع مشروع، استهدف 2,185 طفلاً و500 طفلة، يهدف إلى إعداد لائحة تنظيمية لثلاثة مراكز للطفولة الآمنة الخاصة بأطفال الشوارع وتعزيز خدماتها، وذلك في صنعاء وعدن وتعز.

- في إطار تشجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الأطفال في ظروف صعبة على مراجعة برامجها الموجهة لهذه الفئة، ومن أجل تحسين خدماتها المقدمة لهم، وبناء قدراتها المؤسسية.. تمت الموافقة على مشروع يهدف إلى توضيح المفاهيم والبرامج العالمية التنموية الموجهة لهذه الشريحة، بالإضافة إلى التدريب في كيفية إعداد خطط برامجية واستراتيجية لهذه الجمعيات/المراكز للعمل مع هذه الفئات. استهدف المشروع 72 رجلاً وامرأة من 36 جمعية /مركزاً عاملاً مع الأيتام والأحداث وأطفال الشوارع والأطفال العاملين في عموم اليمن. وفي نفس المسار تمت الموافقة على 4 مشاريع مع أربع جمعيات عاملة مع المهمشين والأشخاص ذوي الإعاقة في تعز وذمار، وتهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لستين من أعضاء الهيئة الإدارية والرقابة والتفتيش والجمعية العمومية في كل جمعية. كما تم خلال الربع توقيع مشروع يهدف إلى دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في صنعاء لتأسيس قسم للأطفال وتوسعة قسم النساء. استهدف المشروع 74 امرأة و200 طفل و144 طفلة.

- أما في مسار تطوير السياسات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الدراسات التي تـُعنـَى بهم.. فـَيـُنـَفـَّذ حالياً مشروعٌ يهدفُ إلى دعم المرحلة التحضيرية الأولى لإعداد إستراتيجية للحماية الاجتماعية لليمن, وذلك عبر دعم إعداد الدراسات التمهيدية التي ستسهم وتمهد نتائجها وتوصياتها لإعداد تقرير المرحلة الأولى الذي ستبنى عليه الاستراتيجية. وقد ركزت هذه الدراسات على البرامج الرسمية لشبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر.

برعاية فخامة رئيس الجمهورية

انعقاد المؤتمر الرابع لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل)

الافتتاحيـــــــــــة

وزيرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي تزور مشروعاً للصندوق

قامت السيدة بينيتا فيريرو-وولدنر، وزيرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي، في 06 مايو 2007، بزيارة برنامج "أزال" للتمويل الأصغر، أحد البرامج التي يدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمية. تم خلال الزيارة تعريف الوزيرة بمشاريع الصندوق وأنشطته في التمويل الأصغر، حيث أشادت بدعم الصندوق لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر. والتقت الوزيرة بمستفيدات من البرنامج. وقد رافق السيدة بينيتا عددٌ من المسؤولين في وزارة العلاقات الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن.

12 صفحة

عَقَدَ مجلسُ إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعاً في 24 يونيو 2007 برئاسة د. علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء/ رئيس مجلس إدارة الصندوق، أقَرَّ فيه البيانَ الماليَّ للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 في ضوء تقرير مراقبي الحسابات. وأوضحَ البيانُ أن إجمالي موارد الصندوق من مختلف المصادر خلال عام 2006 بلغ حوالي 427.8 مليون دولار في حين وصل إجمالي النفقات على مختلف البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق حتى نهاية العام الماضي إلى 408.3 مليون دولار تقريباً.

وقد فوض المجلس إدارة الصندوق بتعيين مراقب حسابات للعام المالي الحالي (2007) والأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المقدمة من قبل مدقق الحسابات على البيان المالي للسنة الماضية..

وأكد المجلسُ ضرورة تواصُل دعم الصندوق لبناء القدرات المؤسسية للسلطة المحلية، باعتبارها شريكاً أساسياً للصندوق في تنفيذ وإدارة المشاريع، والحفاظ عليها، وضمان ديمومتها.

الصحة والحماية الاجتماعية

بلغ عدد المشاريع الموافق عليها في قطاعي الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة 3 مشاريع، بتكلفة تقديرية بلغت 23.6 ألف دولار، وبهذا يصبح إجمالي عدد المشاريع الموافق عليها والمنجزة وتحت التنفيذ تراكمياً حتى نهاية الربع 798 مشروعاً، وتصل التكلفة التقديرية الإجمالية لها إلى حوالي 57.9 مليون دولار.

قطاع الصحة

تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية

تم خلال الربع الموافقة على مشاريع بناء وتأثيث  الوحدات الصحية في كل من اعلال/  تريم ، وبن ناصر/ القطن (حضرموت). كما تمت الموافقة على الوحدة الصحية بهمان / عيال صياد / مديرية نهم / محافظة صنعاء.

تحسين نوعية التعليم في المعاهد الصحية

تمت الموافقة على تنفيذ ثلاثة مشاريع تهدف إلى تحسين نوعية التعليم الصحي، حيث يهدف المشروع الأول إلى تأهيل 20 من مدرسي المعاهد الصحية لنيل درجة البكالوريوس التكميلي في المختبرات الطبية. ويهدف المشروع الثاني إلى بناء وتأثيث وتجهيز مركز نموذجي للوسائل التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية في صنعاء، بحيث يقدم خدماته للمعهد العالي وفروعه المختلفة.. كما يهدف المشروع الثالث إلى أتمتة نظام المعلومات الأكاديمي وكل النظم الأخرى المساعدة له في معهد د. أمين ناشر العالي للعلوم الصحية في عدن. كما جُهِّزَ المعهد الصحي في سيئون بالتجهيزات التعليمية، وتم إنجاز هذا المشروع.

وتواصل تنفيذ مشروع تدريب كوادر المعاهد الصحية في طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الصحي الحديث، وذلك لتدريب 80 من هذه الكوادر (المرحلة الثانية) في كل من صنعاء وعدن.

كما تم تطوير مشروع استكمال تجهيز معامل المختبرات بالمعهد الصحي العالي بأمانة العاصمة، والذي يأتي في إطار رفع كفاءة مخرجات المعاهد الصحية، وضمان ملاءمة هذه المخرجات مع احتياجات وتطور سوق العمل، وكذا في إطار رفع  قدرات المعاهد الصحية العليا في المساقات التخصصية.

نَظَّمَ الصندوقُ الاجتماعي للتنمية ورشة عمل في صنعاء، يوم 13 مايو 2007، عُرِضت فيها ونوقشت باستفاضة النتائجُ التي خرجت بها دراسة تقييم أثر تدخلات الصندوق، والمُنَفَّذة عام 2006. شاركَ في هذه الفعالية عددٌ من الوزراء والمحافظين ووكلاء وزارات، بالإضافة إلى ممثلي المانحين والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.  (التفاصيل ص12)

النشرة الربعية ::  العدد الثامن والثلاثون ::  إبريل – يونيو 2007

حظيت صناعة التمويل الأصغر في اليمن باهتمام الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ تأسيسه عام 1997، حيث أدرك الصندوقُ مبكراً قدرة المشاريع الصغيرة والأصغر على استهداف الشرائح الفقيرة في المجتمع، ومساعدتها على أن يكون لها مصدر دخل خاص بها وتحسين دخلها، وخلق فُرَص عمل تتميز بأعدادها الكبيرة، بينما—في نفس الوقت—لا تتطلبُ سوى كلفة استثمارية بسيطة مقارنة بالصناعات المتوسطة والكبيرة.

وإذْ عمل الصندوق على تركيز تدخلاته في رفع القدرات المحلية والوطنية لتقديم الخدمات المالية، وغير المالية—كالخدمات الاستشارية وخدمات تنمية الأعمال—والمساهمة في زيادة الفهم للقطاع من خلال الدراسات والمسوح.. فلم تُثْنِهِ عن الشروع في دعم قطاع التمويل الأصغر في البلاد—في ذاك الوقت—غياب البرامج التي تعمل في هذا المجال، وعدم توفر المعلومات والبيانات التي كان من شأنها أنْ تساعد على تخطيط وتنفيذ التدخل في هذا المجال.

ومن الثمرات الأولى التي أينعت في مضمار جهود الصندوق لدعم وتطوير التمويل الأصغر في البلاد، نشوءُ عددٍ من برامج التمويل الأصغر بدعم من الصندوق، ووضعُ استراتيجيةٍ وطنيةٍ لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وظهورُ اهتمامٍ ووعي متزايدَيْن بالقطاع—وذلك على كلا المستويين، الرسمي والشعبي.

كما أنَّ انعقاد المؤتمر الرابع لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل) أواسط شهر يونيو 2007 في صنعاء برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "مكافحة الفقر: 10 ملايين مستفيد بنهاية عام 2010"، وبالتنسيق والتعاوُن مع الصندوق الاجتماعي.. والنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، يؤكدان مجدداً التطور المتواصل لصناعة التمويل الأصغر في اليمن، وازدياد الاهتمام بها باطراد.

الصنـــــــــــــــــــــــدوق
الاجتماعي
للتنميــة

8

5

6

7

مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حتى 30 يونيو 2007م

| م | البرنامج | عدد العملاء ( نشطون) | محفظة القروض (مليون ريال) | محفظة القروض في خطر (%) | الأرقام التراكمية | منطقة العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقترضون | مدخرون |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي | النساء (%) | الإجمالي |  |  | عدد القروض | مبالغ القروض (مليون ريال) |  |
| 1 | المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر | 8,709 | 98.0 | 11,514 | 146.0 | 12.4 | 33,054 | 967 | أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، عبس, لحج , حجة |
| 2 | مؤسسة عدن للتمويل الأصغر | 2,819 | 80.0 | 6,666 | 45.0 | غ. م | 17,881 | 632 | دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج |
| 3 | برنامج نماء | 3,009 | 32.0 | 794 | 77.0 | 1.5 | 14,844 | 547 | أمانة العاصمة, تعز,عدن |
| 4 | برنامج آزال | 2,760 | 91.0 | 2,502 | 49.0 | 1.5 | 11,599 | 377 | أمانة العاصمة |
| 5 | برنامج أبين | 2,023 | 100.0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 6,178 | 235 | أبين |
| 6 | برنامج حيس | 1,067 | 93.0 | 3,435 | 16.0 | غ.م | 6,658 | 250 | الحديدة (حيس، الخوخة، جبل رأس, زبيد, الجراحي) |
| 7 | برنامج الحديدة | 4,075 | 80.0 | 0 | 47.0 | 1.1 | 26,070 | 599 | الحديدة، باجل, المراوعة, الزيدية, القناوص |
| 8 | برنامج وادي حضرموت | 1,118 | 27.4 | 1,222 | 33.0 | 5.5 | 3,555 | 196 | حضرموت ( سيئون, تريم ). |
| 9 | شركة الأوائل للتمويل الأصغر | 2,639 | 100.0 | 0 | 41.0 | 2.5 | 21,415 | 402 | تعز |
| 10 | برنامج بيت الفقيه | 135 | 48.0 | 0 | 0.8 | غ.م | 2,014 | 51 | برنامج بيت الفقيه |
| 11 | مشروع القروض الصغيرة (سوفد) | 584 | 59.0 | 0 | 8.0 | 12.1 | 8,760 | 164 | أمانة العاصمة |
| 12 | مشاريع مدرة للدخل | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6,895 | 260 | مناطق مختلفة |
| 13 | صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة | 1,822 | 6.0 | 0 | 724.0 | 9.0 | 5,934 | 3,579 | أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة، المكلا |
|  | الإجمالـــــي | 30,760 | ----- | 26,133 | 1,232.8 | ----- | 164,857 | 8,259 |  |

غ. م. يعني غير متوفر

# حجم استثمار الصندوق خلال الربع الثاني من عام  2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 9 | 1,436,526 | 4 |
| الجوف | 4 | 483,650 | 1 |
| الحديدة | 28 | 3,994,760 | 11 |
| الضالع | 4 | 579,960 | 2 |
| المحويت | 8 | 1,376,200 | 4 |
| المهرة | 1 | 8,057 | 0 |
| أبين | 6 | 407,795 | 1 |
| أكثر من محافظة | 33 | 1,864,838 | 5 |
| أمانة العاصمة | 17 | 1,490,875 | 4 |
| إب | 34 | 3,429,558 | 9 |
| تعز | 95 | 5,980,073 | 16 |
| حجة | 31 | 4,010,983 | 11 |
| حضرموت | 12 | 1,152,034 | 3 |
| ذمار | 17 | 1,881,245 | 5 |
| شبوة | 11 | 1,296,302 | 4 |
| صعدة | 6 | 671,805 | 2 |
| صنعاء | 12 | 1,204,098 | 3 |
| عدن | 10 | 613,174 | 2 |
| عمران | 20 | 1,938,079 | 5 |
| لحج | 77 | 3,047,553 | 8 |
| الإجمالي | 435 | 36,867,565 | 100 |

# توزيع الاستثمار خلال الربع الثاني للعام 2007 على مستوى القطاعات

# عدد المستفيدين وفرص العمل خلال الربع الثاني لعام 2007 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 26,567 | 3,400 | 125,241 |
| التدخل المتكامل | 1,463 | 44,595 | 13,697 |
| التدريب | 5,421 | 73,018 | 7,580 |
| التعليم | 40,117 | 534 | 467,919 |
| الدعم المؤسسي | 461 | 1,498 | 41,738 |
| الزراعة | 444 | 500 | 1,130 |
| الصحة | 870,765 | 62,766 | 145,615 |
| الطرق | 213,834 | 0 | 400,366 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 3,797 | 0 | 18,464 |
| المنشآت الأصغر | 0 | 0 | 120 |
| الموروث الثقافي | 2,582 | 0 | 139,395 |
| المياه | 36,223 | 0 | 64,318 |
| خدمات الأعمال | 0 | 0 | 150 |
| الإجمالي | 1,201,674 | 186,311 | 1,425,733 |

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الثاني لعام 2007

# حسب القطاعات

| القطاع | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيئة | 156 | 18,555,462 | 13,671,885 |
| التدخل المتكامل | 89 | 6,361,108 | 5,169,324 |
| التدريب | 433 | 7,034,811 | 5,450,997 |
| التعليم | 3,010 | 292,616,363 | 252,538,016 |
| الدعم المؤسسي | 360 | 12,546,480 | 11,122,428 |
| الزراعة | 13 | 490,197 | 305,379 |
| الصحة | 623 | 43,890,951 | 32,818,121 |
| الطرق | 333 | 49,619,634 | 39,131,124 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 350 | 21,124,431 | 18,031,642 |
| القروض متناهية الصغر | 106 | 9,764,359 | 7,217,751 |
| المنشآت الصغيرة | 28 | 3,784,334 | 2,953,618 |
| الموروث الثقافي | 169 | 25,654,184 | 18,735,318 |
| المياه | 914 | 57,881,195 | 53,824,847 |
| خدمات الأعمال | 13 | 959,857 | 1,015,203 |
| الإجمالي | 6,597 | 550,283,366 | 461,985,654 |

# العدد التراكمي للمستفيدين حتى نهاية الربع الثاني لعام 2007 حسب النوع الاجتماعي

| المستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون |
| --- |
| البيان | مباشرون | غير مباشرين |
| ذكور | 6,763,277 | 2,622,728 |
| إناث | 6,886,721 | 2,851,237 |
| الإجمالي | 13,649,998 | 5,473,965 |

# المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى نهاية الربع الثاني لعام 2007

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 107 | 11,420,451 |
| التدخل المتكامل | 40 | 1,903,572 |
| التدريب | 364 | 5,791,503 |
| التعليم | 2375 | 196,334,284 |
| الدعم المؤسسي | 314 | 10,189,787 |
| الزراعة | 6 | 78,516 |
| الصحة | 373 | 24,355,472 |
| الطرق | 154 | 17,254,339 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 260 | 14,890,566 |
| القروض متناهية الصغر | 82 | 6,686,544 |
| المنشآت الصغيرة | 21 | ,3254962 |
| الموروث الثقافي | 74 | 9,336,498 |
| المياه | 660 | 40,470,079 |
| تنمية الأعمال | 3 | 12,754 |
| الإجمالي | 4,833 | 341,979,327 |

# العدد التراكمي للمستفيدين وفرص العمل حتى نهاية الربع الثاني من عام 2007 حسب القطاعات

| القطاع | المستفيـــــــــــــــــــدون | العمالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 1,982,121 | 300,772 | 762,794 |
| التدخل المتكامل | 105,330 | 64,971 | 268,962 |
| التدريب | 34,806 | 180,155 | 100,008 |
| التعليم | 1,864,332 | 1,160,182 | 11,459,365 |
| الدعم المؤسسي | 505,258 | 402,594 | 381,820 |
| الزراعة | 5,814 | 100,500 | 5,674 |
| الصحة | 3,451,792 | 641,850 | 1,290,289 |
| الطرق | 2,936,390 | 1,698,040 | 3,274,776 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 163,666 | 88,703 | 580,624 |
| القروض متناهية الصغر | 96,568 | 406,261 | 27,186 |
| المنشآت الصغيرة | 35,926 | 75,943 | 16,895 |
| الموروث الثقافي | 306,750 | 123,512 | 1,352,770 |
| المياه | 2,139,345 | 177,932 | 2,563,100 |
| خدمات الأعمال | 21,900 | 52,550 | 784 |
| الإجمالي | 13,649,998 | 5,473,965 | 22,085,047 |

# عدد المشاريع والاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الثاني لعام 2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 156 | 13,971,012 | 12,111,444 |
| الجوف | 93 | 6,997,915 | 6,418,484 |
| الحديدة | 572 | 56,089,461 | 47,093,044 |
| الضالع | 105 | 10,390,406 | 8,200,228 |
| المحويت | 182 | 17,589,018 | 15,386,336 |
| المهرة | 58 | 3,325,955 | 3,072,742 |
| أبين | 135 | 12,642,271 | 10,784,731 |
| أكثر من محافظة | 572 | 26,414,990 | 19,108,347 |
| أمانة العاصمة | 436 | 46,458,174 | 40,557,957 |
| إب | 570 | 53,432,563 | 45,190,508 |
| تعز | 780 | 6,9293481 | 56,559,341 |
| حجة | 408 | 36,592,663 | 28,397,860 |
| حضرموت | 397 | 27,159,739 | 22,861,836 |
| ذمار | 455 | 34,395,292 | 32,103,417 |
| شبوة | 182 | 12,983,886 | 12,233,234 |
| صعدة | 158 | 14,503,094 | 11,691,666 |
| صنعاء | 420 | 31,764,750 | 27,900,562 |
| عدن | 178 | 18,213,764 | 14,959,366 |
| عمران | 393 | 30,425,339 | 26,513,461 |
| لحج | 265 | 20,068,497 | 15,126,311 |
| مأرب | 82 | 7,571,096 | 5,714,778 |
| الإجمالـي | 6,597 | 550,283,366 | 461,985,654 |

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم *

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وتجهيزها | 7,500 | 1,890 | 2,526 | 1,872 | 491 | 6,779 |
| إعادة تأهيل فصول دراسية | 1,100 | 290 | 370 | 268 | 65 | 993 |
| عدد الفصول المنجزة (بحسب سنة الموافقة) | 8,600 | 1,932 | 1,978 | 300 |  | 4,210 |
| عدد الطلبة الملتحقين | 300,000 | 150,385 | 228,374 | 225,783 | 57,393 | 661,935 |
| عدد معلمي رياض الأطفال الذين تم تدريبهم | 600 |  | 542 |  |  | 542 |
| عدد رياض الأطفال التي تم إنشاؤها | 34 | 4 | 10 | 9 | 1 | 24 |
| عدد ورشات العمل في التعليم والتخطيط والبرمجة والتقييم | 16 | 8 | 12 | 14 | 26 | 60 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة 2004-2008 | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطاع الصحة |  |
| مشاريع بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية | 250 | 16 | 34 | 22 | 120 | 192 |
| الكوادر الصحية التي تم تدريبها | 1,500 | 480 | 559 | 355 | 190 | 1,584 |
| دعم معاهد التدريب الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي | 20 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 |
| تدريب كوادر المعاهد الصحية (عدد الكوادر التي تم تدريبها) | 400 | 120 |  |  |  | 120 |
| تطوير مناهج التعليم الصحية في المعاهد | 5 |  |  |  |  |  |
| دعم مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية | 8 |  | 2 |  | 10 | 12 |
| دعم مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية | 8 | 1 |  |  |  | 1 |
| تدريب كوادر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية | 125 | 20 |  |  |  | 20 |
| دعم الإدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات) | 4 |  | 3 |  |  | 3 |
| قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة |  |
| المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة | 300 | 57 | 5 | 4 |  | 66 |
| عدد الأطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومة من الصندوق | 15,000 | 3,633 | 1,228 | 5,744 |  | 10,605 |
| تأسيس إدارات تربية شاملة | 8 |  |  |  |  |  |
| منظمات غير حكومية تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة | 50 | 25 | 35 | 63 | 1 | 124 |
| تجمعات واعية لأهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي) | 380 | 4 | 35 | 33 |  | 72 |
| كلية التعليم الخاص | 2 |  |  |  |  |  |
| تأهيل موظفين في مجال الإعاقة | 40 | 20 | 49 | 8 | 50 | 127 |
| تأسيس مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر | 25 | 5 | 1 | 1 |  | 7 |
| مراكز أطفال الشوارع | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| مراكز للأحداث والجانحين | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الموروث الثقافي *

| المؤشـــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الموروث الثقافي الممولة | 90 | 25 | 31 | 22 | 6 | 84 |
| عدد الاستشاريين الذين تم تدريبهم | 95 | 52 | 60 | 56 | 343 | 511 |
| عدد العمال المَهَرَة الذين تم تدريبهم | 880 | 177 | 220 | 2 | 732 | 1,131 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م

تدريب الكوادر الصحية

تم خلال هذا الربع إنجاز مشروع يهدف إلى توفير كوادر نسائية مدربة في مجال القبالة في محافظات المهرة وحضرموت والبيضاء وصعدة وإب وريمة والمحويت وحجة. وَأنجـِزَ أيضاً مشروعُ تدريبِ قابلاتٍ في الحصن (صنعاء) وبني سعد (المحويت). كما َطـُوِّرَ مشروعان لتدريب 40 قابلة مجتمع في مديرتي السياني والمخادر، بالإضافة إلى 8 مشاريع مماثلة في مديريات المفتاح ومستبأ (حجة) وذيبين (عمران) وعين (شبوة) وبروم ميفع (حضرموت)...

خدمات رعاية الصحة الإنجابية ورعاية ما بعد الولادة

تم تطوير مشروع بناء وتأثيث وتجهيز مركز الصحة الإنجابية وطوارئ التوليد الأساسية بمدينة عبس. يهدف المشروع إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في مديرية عبس. كما جرى تطوير مشروع تأسيس قسم الخُدَّج في مستشفى الغيظة/ محافظة المهرة.. بالإضافة إلى تطوير مشروعين لتوسعة وتجهيز طوارئ التوليد الشامل في المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت.

قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

دمج الأطفال المستهدفين ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام

- تم خلال الربع الموافقة على مشروع يهدف إلى توعية أصحاب القرار والمختصين بالتوجهات التنموية في العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ ورشتي عمل لستين من أصحاب القرار والفنيين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العامة للتعريف بالتوجهات الحديثة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتركز على مجالات التدخل المبكر, والتأهيل المجتمعي, والتربية الشاملة, والرعاية البديلة واللاحقة.

- وُقـِّعَ مشروع يهدف إلى دعم المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والإهمال، والمنعقد خلال الفترة 18–20 يونيو 2007 في صنعاء بالتنسيق والتعاون بين مؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات ومنظمات إقليمية ودولية كتواصل للمؤتمر الإقليمي العربي الأول الذي انعقد في عَمَّان عام 2004.

معرض خدمات تنمية الأعمال

برعاية الأستاذ عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، المدير التنفيذي للصندوق، أقامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق معرض مـُقـَدِّمي خدمات تنمية الأعمال، الذي يهدف إلى فتح قنوات اتصال بين مـُقـَدِّمي خدمات تنمية الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة. وقد أقيم المعرض في الفترة 16–18 يونيو 2007 في صنعاء بمشاركة 28 شركة من مختلف الأنشطة (معاهد تدريب، نظم معلومات، إعلام تجاري شركات دعاية وإعلان، مصارف..). تضمنَ المعرضُ العديدَ من الأنشطة، كانت أهمها مسابقة "فِكرتي"، وتوزيع مجاني لحوالي 700 دورة تدريبية (كلفتها أكثر من 10 ملايين ريال) في عدد من المجالات (إدارة مشاريع صغيرة، إدارة ومحاسبة، لغة إنجليزية، كمبيوتر..). يُعتبر المعرض إحدى الخطوات الرئيسية للربط بين قطاعَيْ المنشآت الصغيرة والخدمات من خلال التعريف بالخدمات المطلوبة في السوق، وماهية هذه الخدمات..

ورشة عمل شركاء الصندوق في مجال التمويل الأصغر

نفذت وحدة تنمية المنشآت ورشة عمل شركاء الصندوق للفترة  8 - 9 أبريل 2007 م بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية وقد شارك في الورشة 26 مشارك يمثلون مديري برامج ومؤسسات التمويل الأصغر والجهات الكفيلة التي يدعمها الصندوق وعلى مدى يومان تم استعراض ومناقشة عدة مواضيع ركزت على تطوير صناعة التمويل الأصغر في اليمن ومن أهمها شفافية تقارير الأداء لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر لعام 2006م مقارنة بالخطة, واستعراض الخطوط العريضة لخطط تلك البرامج  لعام 2007م, وكذا مفاهيم عن البناء المؤسسي والتدريب وأهميتها في رفع كفاءة العاملين في مجال التمويل الأصغر, بالإضافة إلى مناقشة مشروع القائمة السوداء لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر, حيث تم استعراض أهميتها ومعاييرها والإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات بين البرامج والمؤسسات العاملة في صناعة التمويل الأصغر, كذلك تم في الورشة مناقشة الانتشار وأهميته في الوصول إلى إعداد كبيرة من الفئات المستهدفة.

إطلاق الموقع الاليكتروني لوحدة تنمية المنشآت

بمناسبة انعقاد الفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر والمؤتمر الرابع لشبكة التمويل الأصغر، تـَمَّ إطلاق الموقع الالكتروني لوحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر(www.sfd-yemen.org/smed)، الذي يهدف إلى التعريف بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية—ممثلاً بالوحدة—في تنمية قطاع التمويل الصغير والأصغر، والاطلاع على قاعدة المعلومات المتعلقة بأهم مؤشرات ومنهجيات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر في اليمن، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الطرق الريفية التي تم تمويلها | 125 | 17 | 33 | 46 | 8 | 104 |
| المستفيدون من الطرق الريفية | 800,000 | 86,724 | 219,342 | 278,430 | 37,201 | 6,216,97 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م

الفعالية الثالثة لأيام المنشآت...) بقية من ص1)

ومدى الدعم التي تحظى به من قبل الحكومة وما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مقدرته على امتصاص الأيدي العاملة وتوفير الكثير من فرص العمل..  وقال رئيس الوزراء أن الحكومة لن تبخل بالجهد والدعم الكافي لضمان الطرق الكفيلة لتنمية مثل هذه القطاعات سواء كان هذا الدعم توفير المصادر المالية أو غير المالية حتى تستطيع مثل هذه البرامج والمؤسسات أن تصل إلى شرائح كبيرة من المجتمع. وخلال الحفل ألقى الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية كلمة رحب فيها بالحاضرين وتطرق إلى الدور الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي في رعايته لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر في اليمن ومدى الصعوبات التي يواجهها الصندوق في عملية الترويج لهذه الصناعة حيث أوضح أن قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر هو عصب هام في اقتصاديات أي دولة وأن الطريق إلى التنمية المستدامة تبدأ خطواتها الأولى بدعم كامل لمثل هذه القطاعات.

الجدير بالذكر أن الفعالية اشتملت على عدد من الفعاليات الترويجية لصناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن، نفذتها برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر، حيث قامت هذه البرامج بتقديم شرح موجز عن أهداف إنشائها، وخدماتها المالية، وإجراءات منح القروض، ومنجزاتها خلال الفترة الماضية.

وجرى—على هامش هذه الفعالية—تنظيم المعرض الخاص بعملاء المؤسسات والبرامج وأصحاب الأنشطة المدرة للدخل والذي يحتوي على عدد من المنتجات الحرفية التي تم تمويلها من قبل هذه البرامج والمؤسسات.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ المياه والبيئة  *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع حصاد المياه | 750 | 55 | 48 | 55 | 17 | 175 |
| السعة الإضافية للسدود (متر مكعب) | 3,000,000 | 897,250 | 1,113,250 | 783,759 |  | 2,794,259 |
| عدد مشاريع أنظمة المياه بأنابيب | 100 | 23 | 13 | 20 |  | 56 |
| عدد السدود | 40 | 13 | 13 | 10 | 1 | 37 |
| عدد حملات التوعية الصحية والبيئية | 225 | 55 | 15 | 20 |  | 90 |
| عدد مشاريع أنظمة إدارة المياه العادمة | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| عدد مشاريع إدارة المخلفات الصلبة | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| عدد مشاريع الحفاظ على المياه والتربة | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 30/6/2007م