# Text boxes

التزامات الصندوق عام 2007 تتجاوز 97 مليون دولار

برنامج شراكة للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية

# مؤشـــــرات المرحلـــة الثالثـــــة لقطاعي التدريب والدعم المؤسسي *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد ورشات العمل للمنظمات غير الحكومية ** | 125 | 36 | 75 | 68 |  | 179 |
| عدد المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها | 200 | 41 | 28 | 29 | 30 | 128 |
| عدد المجاميع أو التجمعات المحلية والمنظمات المجتمعية (بمختلف الأشكال) التي تم دعمها | 700 | 64 | 232 | 257 | 340 | 893 |
| عدد المجالس والسلطة المحلية التي تم دعمها (دعم مؤسسي) | 50 | 0 | 10 | 15 | 11 | 36 |
| عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم تدريبهم *** | - | 1,875 | 5,845 | 260 | 250 | 8,230 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م

** يشمل المؤشر جميع الورش في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية والتجمعات المحلية

*** يشملُ التدريبُ جميعَ المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية (330 مجلساً محلياً تقريباً)

في هذه المنهجية، ودورتين أخريين في تشكيل اللجان المجتمعية.

أما المشروع الثالث فاشتمل على ورش عمل للموردين للتشاور والتعريف بالإجراءات التعاقدية للصندوق، استهدفت فئات الموردين المؤهلين المتعاملين مع الصندوق.

طلبة جامعيون

تم خلال الربع الموافقة على أربعة مشاريع، تضمن المشروع الأول 8 دورات تدريبية لتأهيل استشاريين متطوعين في منهجية التقييم السريع بالمشاركة بمحافظتي ذمار والبيضاء، كما شمل المشروع الثاني تأهيل 120 خريجاً للعمل الطوعي من محافظة تعز، ويعد البرنامج مواصلة للتأهيل الذي تم إنجازه من خلال مشاريع سابقة غطت 12 محافظة .

أما المشروعان الآخران فقد هدفا إلى تحديد احتياجات وأولويات المجتمع بالمشاركة في 60 عزلة بمحافظة ذمار و30 عزلة بمحافظة البيضاء بغرض إعداد خطة عام 2008. وتضمن المشروع الأول نزولاً ميدانياً لـ"188" متطوعاً  إلى 60 عزلة في 9 مديريات بمحافظة ذمار، والمشروع الثاني شمل نزولاً ميدانيا من قبل حوالي 96 متطوعاً إلى 32 عزلة في 12 مديرية بمحافظة البيضاء. وتم تنفيذ المشروعين من قبل متطوعين كانوا قد خضعوا إلى تأهيل سابق من قبل الصندوق في هذا المجال.

قطاع الدعم المؤسسي

يهدفُ هذا القطاعُ إلى بناءِ قدرات شركاءِ الصندوق الذين يشاركون في تقديم الخدمات الإنتاجية، وتحقيق التنمية المجتمعية، وكذا في محو الأمية. وقد هدفـَتْ المشروعاتُ إلى تعزيز الاستدامة لدى هؤلاء الشركاء من خلال تدريبهم في بعض المجالات المذكورة في "قطاع التدريب" (أو في جميعها، بحسب احتياج كل منظمة)، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الضرورية والأنظمة المؤسسية وقواعد البيانات. وكذا توفير التجهيزات والكتب والتدريب فيما يخص الدعم المؤسسي الهادف إلى تأسيس مكتبات عامة في المحافظات المختلفة. وقد تم خلال الربع الموافقة على 14 مشروعاً كالتالي:

منظمات حكومية

توزعت المشاريع في هذا القطاع الفرعي بين تأسيس مكتبات في نوادٍ رياضية (12 مكتبة) في محافظات المحويت، عمران، الضالع، أبين، النادرة، الحديدة، لحج، إضافة إلى مكتبة في فرع مكتب الثقافة بمديرية حفاش بمحافظة المحويت، ومكتبة في مقر فرع الهيئة العامة للكتاب بمديرية الخبت في نفس المحافظة. وذلك إلى جانب تقديم الدعم المؤسسي والتجهيز والتدريب لكل من ديوان محافظة صنعاء (المرحلة الثانية)، المركز الوطني للوثائق / المرحلة الثانية، مكتبة الطفل في المكلا، وكذا تقييم المرحلة التجريبية لمشروع الزراعة المطرية، ودعم تأسيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة صعدة .

منظمات غير حكومية

شمل الدعم توفير التجهيزات الضرورية للأنشطة المختلفة وكذا التدريبَ في مجالات متنوعة مثل الشئون المالية والإدارية، التخطيط الاستراتيجي، التسويق، التصوير الفوتوغرافي، الكمبيوتر، التوعية البيئية.

وتضمنت التدخلات ( وبحسب احتياج كل منظمة ) دعم تأسيس مركز تسويق حرفي في مرنع طلحة/ صنعاء القديمة ، ودعم كل من روضة الأطفال التابعة للقطاع النسائي لفرع جمعية الإصلاح في تعز ، جمعية نحالي وادي أديم التعاونية الزراعية بمحافظة لحج ، جمعية تنمية المرأة والطفل وكذا جمعية العيدروس التنموية بمحافظة عدن وجمعية أصدقاء البيئة بمحافظة أبين.

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

بنات ذمار.. إلى المستقبل عبر "شيماء"

حين وصلنا—ظهيرة أحد الأيام—مدرسة الشيماء الأساسية الثانوية للبنات (مدينة ذمار)، استقبلتنا وكيلة المدرسة/ الأخت ألطاف يحي علي المزيجي، والأستاذتان/سبأ علي محمد العومري وهندية أحمد عبد الله.. لمسنا منذ الوهلة الأولى للقائنا بهن طيبة وكرماً وبشاشة. سألناهن عدة أسئلة عن المدرسة: البدايات، الغرض من تشييد المدرسة، دور الصندوق ودعمه.. فلم يبخلنَ علينا بالسرد والمعلومات.

بدأ أول عام دراسي في المدرسة في 2003/04، بعد أن قام الصندوق ببنائها وتأثيثها، حيث شمل التدخل بناء 24 فصلاً دراسياً وغرفة إدارة ومخزن وسكن للمدرسين ومعامل ومكتبة، بالإضافة إلى 528 مقعداً مزدوجاً، بكلفة بلغت 330,000 دولار.

وقد اختار الصندوق بناء المدرسة في ذلك الموقع لبُعد المدارس الأخرى عن أماكن السكن، وهو الأمر الذي دعى الكثير من الأهالي (في السابق) إلى منع بناتهم من الالتحاق بالصفوف الدراسية. وهذا ما أكدت عليه الطالبة رحاب محمد الشلال التي التحقت بالمدرسة حال افتتاحها.

وأشادت وكيلة المدرسة بمدى نفع المدرسة للطالبات، وذكرت بأن عددهن في تزايد مطرد، حيث بلغ عدد الطالبات المستفيدات في العام الدراسي 2006/07 قرابة 2,180 طالبةً، بينما (في العام الدراسي الحالي 2007/08) التحق بالمدرسة 1,093 طالبة وطالباً جديداً (بينهم 19 طالباً). أما المدرِّسات، فيبلغ عددهن 50، منهن 3 متطوعات.

# إنجازات الصندوق خلال عام 2007

بلغ إجمالي استثمارات الصندوق خلال عام 2007 حوالي 97 مليون دولار موزعة على قطاعات الصندوق المختلفة، حيث تمت الموافقة على 943 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها خلال العام 672 مشروعاً.

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار خلال عام 2007 حسب القطاعات

| القطاع الرئيسي | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 30 | 3,445,731 |
| التدخل المتكامل | 30 | 2,003,424 |
| التدريب | 69 | 1,553,253 |
| التعليم | 234 | 32,509,290 |
| الدعم المؤسسي | 46 | 5,487,737 |
| الزراعة | 15 | 678,490 |
| الصحة | 195 | 9,332,854 |
| الطرق | 129 | 24,279,228 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 51 | 2,318,055 |
| المنشآت الأصغر | 10 | 985,396 |
| المنشآت الصغيرة | 1 | 700,000 |
| الموروث الثقافي | 21 | 5,770,594 |
| المياه | 103 | 7,088,038 |
| خدمات تنمية الأعمال | 9 | 1,096,205 |
| الإجمالي | 943 | 97,248,295 |

# عدد المستفيدين وفرص العمل لعام 2007 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 79,241 | 30,731 | 159,951 |
| التدخل المتكامل | 14,280 | 44,595 | 73,300 |
| التدريب | 8,021 | 142,718 | 22,489 |
| التعليم | 112,382 | 58,691 | 1075,233 |
| الدعم المؤسسي | 4,581 | 128,235 | 166,987 |
| الزراعة | 19,681 | 500 | 9,708 |
| الصحة | 1,062,034 | 134,190 | 216,668 |
| الطرق | 994,667 | 79,839 | 1456,264 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 9,956 | 3,660 | 80,340 |
| المنشآت الأصغر | 17,691 | 53,400 | 11,101 |
| المنشآت الصغيرة | 279 | 1,672 | 836 |
| الموروث الثقافي | 2,132 | 0 | 196,816 |
| المياه | 104,164 | 0 | 249,209 |
| خدمات تنمية الأعمال | 10,710 | 31,930 | 491 |
| الإجمالي | 2,439,819 | 710,161 | 3,719,393 |

# حجم استثمار الصندوق خلال عام 2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 21 | 2,976,662 | 3 |
| الجوف | 9 | 1,257,000 | 1 |
| الحديدة | 63 | 7,347,160 | 8 |
| الضالع | 14 | 1,944,610 | 2 |
| المحويت | 25 | 2,966,395 | 3 |
| المهرة | 6 | 195,954 | 0 |
| أبين | 18 | 1,878,477 | 2 |
| أكثر من محافظة | 110 | 5,642,007 | 6 |
| أمانة العاصمة | 47 | 8,862,344 | 9 |
| إب | 93 | 10,826,990 | 11 |
| تعز | 141 | 13,521,002 | 14 |
| حجة | 67 | 8,095,583 | 8 |
| حضرموت | 30 | 3,488,641 | 4 |
| ذمار | 47 | 4,409,149 | 5 |
| شبوة | 19 | 1,653,395 | 2 |
| صعدة | 29 | 4,564,647 | 5 |
| صنعاء | 34 | 4,069,683 | 4 |
| عدن | 22 | 3,455,916 | 4 |
| عمران | 54 | 5,442,584 | 6 |
| لحج | 91 | 4,510,796 | 5 |
| مأرب | 3 | 139,300 | 0 |
| الإجمالي | 943 | 97,248,295 | 100 |

# المنصرف خلال عام 2007 وتراكمياً على مستوى البرامج

| البرنامج | المنصرف (مليون دولار) |
| --- | --- |
|  | 2007 | تراكمياً |
| تنمية المجتمع | 83.72 | 429.42 |
| بناء مؤسسي* | 10.33 | 62.83 |
| تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر | 2.69 | 12.19 |
| الإجمالي | 96.74 | 504.44 |

*يتضمن كلفة المصاريف الإدارية وأصول الصندوق

# المشاريع المنجزة خلال عام 2007 على مستوى القطاعات

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 13 | 723,891 |
| التدخل المتكامل | 5 | 244,415 |
| التدريب | 57 | 1,368,942 |
| التعليم | 308 | 41,243,021 |
| الدعم المؤسسي | 41 | 1,555,203 |
| الزراعة | 3 | 33,703 |
| الصحة | 30 | 3,276,688 |
| الطرق | 50 | 8,798,408 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 43 | 2,403,950 |
| المنشآت الأصغر | 8 | 778,334 |
| المنشآت الصغيرة | 6 | 2,710,294 |
| الموروث الثقافي | 18 | 2,795,424 |
| المياه | 85 | 4,927,278 |
| خدمات الأعمال | 5 | 481,198 |
| الإجمـــــــالي | 672 | 71,340,749 |

استكمال وإقرار الرؤية متوسطة المدى للصندوق الاجتماعي للتنمية (بقية)

وتم إعداد الرؤية لتتواءم مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006–10) وأيضاً مع البرنامج الاستثماري المصاحب لها. كما تم النظر في طبيعة وتوازُن عمليات الصندوق في المستقبل، وأفضل الطرق والأساليب للقيام بها، وكذا دور الصندوق المؤسسي والتنموي بالتعاون مع شركائه.

وشملت رؤية الصندوق المحاور التالية: "تمكين المجتمعات المحلية" و"تعزيز وتوسيع الأنشطة الاقتصادية" و"بناء القدرات والشراكة" و"التكامل والانسجام في الأدوار وتعزيز الفاعلية داخل وخارج الصندوق". على أن يتم تنفيذ هذه المحاور من خلال برامج "تنمية المجتمع" و"بناءِ القدرات" و"التنمية الاقتصادية وخلق فُرَص العمل" (تشمل بدرجة رئيسة برامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والزراعة والطرق).

وفي محور تمكين المجتمعات على المستوى المحلي، سيواصلُ الصندوقُ تعزيزَ أساليبه التي تهدفُ إلى تطوير مشاركة المجتمعات المحلية. وفي ذات الوقت، سيعمل على إطلاق مبادرات وأشكال أخرى وتوسيع مجالات العمل فيها وذلك بغرض تحقيق المزيد من التمكين المجتمعي الشامل بالإضافة إلى تعزيز علاقات التواصُل والترابُط بين المجتمعات والسلطات المحلية. ويستحوذ هذا المحور—الذي سَيُنَفَّذ من خلال برنامج تنمية المجتمع—على النصيب الأكبر من موارد الصندوق.

وأما بالنسبة لتعزيز وتنويع الأنشطة الاقتصادية، فسيتم تنفيذ هذا المحور من خلال برنامج التنمية الاقتصادية، حيث تتطلب الأوضاع التنموية في اليمن القيام بتنمية زراعية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تنمية اقتصادية في المناطق الحضرية. وهو ما يُمثِّلُ حاجةً مُلِحَّةً على المستوى الوطني العام، وذلك كما أوضحته الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر. وقد أُنْشئَ الصندوقُ الاجتماعيُّ لتحقيق أهدافٍ اجتماعيةٍ، وكذلك أهداف اقتصادية. وسيعمل الصندوق على الاستمرار في تبني وتوسيع قطاع التمويل الصغير والأصغر، عبر شركاء متعددين ومتنوعين. بينما ستركز مشاريع قطاع الزراعة على الجوانب الإنتاجية لصغار المزارعين، بالإضافة إلى دعم الخدمات الزراعية، الفنية والتسويقية، ودعم البنية التحتية لقطاع الزراعة. ومن الأدوات التنفيذية لدعم الاقتصاد الريفي  "مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية"، و"برنامج الأشغال كثيفة العمالة"، والطرق الريفية. وسيستمر الصندوق في دعم كلٍّ من "وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر" و"صندوق تنمية المنشآت الصغيرة" لرفع مستوى أداء المنشآت الصغيرة في المناطق الحضرية، وتنويع مجالات نشاطها وخدماتها.

وفيما يتعلق ببناء القدرات والشراكة والتكامل والانسجام في الأدوار، فَسَيُنَفَّذُ من خلال ثلاثة برامج فرعية، وهي "بناء القدرات على المستوى الوطني" و"بناء قدرات منظمات المجتمع المدني" بالإضافة إلى "تعزيز اللامركزية والحكم المحلي". ويتعاونُ الصندوقُ—في هذا المجال—مع العديد من المؤسسات ويعمل على بناءِ قدراتها. وسيعمل الصندوقُ على نقل بعض جوانب مهاراته وخبراته إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص في مجالات معينة (كالاستهداف، والتعاقدات، والمراقبة والتقييم، الخ..). كما سيستمر في دعم  قطاع المنظمات غير الحكومية، وبناءِ قدراتها في مجال تقديم خدمات مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز دوره في بناءِ قدرات السلطات المحلية—بما في ذلك، تحسين قدرتها على الارتباط والتواصُل مع المجتمعات المحلية.

الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المستهدفين في التعليم العام

لتحقيق هذا الهدف، تم التركيز خلال الربع على برنامجين، هما:

برنامج التربية الشاملة

من أجل دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام يواصل الصندوق الاجتماعي دعمه لوزارة التربية والتعليم في سياسة التربية الشاملة. تم خلال هذه الفترة تمويل ثلاثة مشاريع تهدف إلى تعزيز البرنامج وتوسعته ليشمل مدارس جديدة في إطار ثلاث محافظات من محافظات البرنامج وهي لحج, عدن، وإب, ويستهدف اثنان من هذه المشاريع دمج 258 طفلاً و150 طفلة في خمس مدارس, وتدريب وتوعية 62 معلماً/ة، وتجمع محلي بمدارس التربية الشاملة ومكاتب التربية والمجالس المحلية بهذه المحافظات, بينما يهدف المشروع الثالث إلى تعزيز برنامج التربية الشاملة بمحافظة إب من خلال لقاء تشاوري/ ورشة عمل لكافة العاملين في مجال الدمج والجهات المعنية لدراسة توسع البرنامج في المحافظة ليشمل مدارس جديدة وفئات أخرى غير الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مسار تعزيز البرنامج ورفد مدارس التربية الشاملة بمعلمين مختصين في التربية الخاصة دعم الصندوق جامعة صنعاء في سياستها التي تتبناها لتأسيس قسم تربية خاصة , وقد تم توقيع مشروع يهدف إلى تأسيس قسم تربية خاصة في كلية التربية بجامعة صنعاء يتضمن استقدام خبراء خارجيين مع الاستعانة بخبراء محليين لتأسيس القسم وتجهيز وتأثيث إدارة للقسم, بالإضافة إلى تأسيس مكتبة للتربية الخاصة فيه.

برنامج التعليم الدامج

يواصل الصندوق سياسته في دعم الجمعيات غير الحكومية في تنفيذ برامج تأهيل ما قبل الدمج في الجمعيات ومن ثم الدمج في المدارس العامة. وفي هذا الإطار، قام الصندوق بدعم سبعة مشاريع مع عدد من الجمعيات في محافظات الحديدة وذمار وإب وشبوة, استهدف تأهيل وتدريب 286 معلماً ومعلمة من الجمعيات المنفذة للبرنامج ومدارس الدمج, وتوعية 45 تجمعاً, وتأهيل ما قبل الدمج ودمج 216 طفلاً و 136 طفلة من ذوي إعاقة وفئات أَوْلى بالرعاية, وتأهيل سبع مدارس إنشائياً, وتأسيس فصلين في روضة بمقر إحدى الجمعيات, وبناء ستة فصول دراسية مع المرافق في إحدى المدارس الحكومية (بغرض دمج طلاب من الفئات الأولى بالرعاية) وتجهيز وتأثيث هذه الفصول.. بالإضافة إلى تزويد جمعيات ومدارس الدمج بالوسائل التعليمية المساندة. كما تضمنت أنشطة هذه المشاريع تدريباً فنياً مختصاً في مجالات متعددة منها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة, والاختبارات النفسية واختبارات الذكاء لذوي الإعاقة الذهنية, والطفولة المبكرة.

فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – الجمهورية اليمنية

تلفون: (967-1)  449 669/8   فاكس: (967-1)  449 670

البريد الالكتروني: sfd@sfd-yemen.org

العنوان على الشبكة الالكترونية: www.sfd-yemen.org

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

تمويل برامج ومؤسسات التمويل الأصغر

في ظل سعي الصندوق إلى تنمية صناعة التمويل الأصغر واستفادة أكبر عدد ممكن من أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر قام الصندوق بتوقيع عدد من اتفاقيات التمويل بمبلغ 130 مليون ريال مع كلٍ من جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية بمحافظة حضرموت وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية  بصنعاء واتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين.  بالإضافة إلى ذلك تم تمويل مؤسسة عدن للتمويل الأصغر بمبلغ 20 مليون ريال بغرض رفد محفظة قروضها.

تمويل صندوق الصناعات والمنشآت الصغيرة

قام الصندوق أيضاً بتمويل صندوق الصناعات الصغيرة بمنحة قدرها 700,000 دولار لتغطية أنشطة  التوسع والانتشار في خدمات صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ليستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة في محافظات جديدة.

البناء المؤسسي

أقيمت دورة تدريبية بعنوان "مراقبة وتقييم البرامج التدريبية" خلال 3–6 نوفمبر 2007 في سبيل تعزيز البناء المؤسسي لوحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر. استهدفت شركاء الصندوق من القطاع الحكومي و الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وقد تدرب المشاركون فيها على أساسيات المراقبة و التقييم للبرامج التدريبية  والطرق المثلى  المستخدمة في مراقبة وتقييم البرامج التدريبية ، تضمن التدريب شرحاً عملياً  لأمثلة وحالات دراسية كما تّم  استعراض النماذج المختلفة لتلك العمليات, وقد شارك في التدريب 15 متدرباً ومتدربة.

من ناحية أخرى، وبهدف رفع القدرات وتقوية البناء المؤسسي لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر وموظفي الوحدة، قامت الوحدة بدعوة مجموعة كويب للاستشارات الإدارية لتنفيذ عرضين يلقيان الضوء على منهجية التفكير بالأنظمة في العملية المؤسسية بالإضافة إلى كيفية إدارة المشاريع ومؤشرات تقييمها في كل مرحلة، وقد استهدف هذا العرض بعض مدراء برامج ومؤسسات التمويل الأصغر، رؤساء الوحدات المختلفة وعدد من ضباط مشاريع  الصندوق.

ورشة عمل حول إستراتيجية وحدة تنمية المنشآت الصغيرة

في ظل الرؤية الجديدة للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبعد اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر في اليمن. قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتنفيذ ورشة عمل من الفترة 11–12 ديسمبر 2007 لمناقشة استراتيجية الوحدة ووضع الخطوط العريضة للثلاث السنوات القادمة والنتائج المرجوة منها.

بدء تنفيذ الحملات الترويجية لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر

تّم خلال هذا الربع تنفيذ المرحلة الأولى من الحملات الترويجية عبر برنامج الحديدة لتنمية الأنشطة المدرة للدخل من خلال إنتاج 4 فلاشات دعائية و3 حوارات باللهجة التهامية في منطقة تهامة ، تّم بثها في منتصف شهر نوفمبر  أربع مرات في اليوم الواحد عبر إذاعة الحديدة ولمدة ثلاثة أشهر، كما تّم إنتاج 2 فلاشات و3 حلقات إذاعية سيتم بثها مطلع عام 2008.

تعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الصندوق للمنشآت

بهدف نشر الوعي بأهمية قطاع تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في مجال خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للكثير من ذوي الدخل المحدود، نفذت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع جامعة صنعاء في 10 ديسمبر 2007 محاضراتٍ تعريفية بالخدمات المالية وغير المالية المقدمة من قبل الصندوق وشركائه لقطاع المنشآت  الصغيرة والأصغر، وذلك لطلبة جامعة صنعاء، حيث استهدفت المحاضرات كلاً من طلبة كليات التجارة والاقتصاد، والزراعة، والهندسة.. ويتمثل الهدف من هذه المحاضرات في حث طلاب الجامعة على الاعتماد على النفس، وإيجاد فرص العمل الخاصة بهم...

وقد بلغ عدد المشاركين من كليات الجامعة 250 طالباً وطالبة (من كلية التجارة والاقتصاد) و80 طالباً وطالبة من كليتـَيْ  الزراعة والهندسة، وكان التفاعل من جهة الحضور ملحوظاً.

الزراعة والتنمية الريفية

### يندرج في هذا الإطار قطاعات الزراعة والتدخل المتكامل والطرق الريفية والتعاقدات المجتمعية.

### قطاع الزراعة

شهد الربع الأخير من العام 2007 تنفيذ واستكمال عدد من الأنشطة والفعاليات، حيث تمحورت أهم تلك الأنشطة في المجالات التالية:

- استكمال تنفيذ الدورة الثالثة من مشروع " أربع دورات PRA\PLA "، شارك فيها 25 من الاستشاريين / الاستشاريات قدموا من 7محافظات بالإضافة إلى أمانة العاصمة وذلك لتحديد احتياجات مناطق التدخل.

- في سياق تنفيذ الأنشطة الميدانية لمشروع إعداد مدربات في التنمية الريفية، استفادت 110 نساء ريفيات في لحج والحديدة من البرنامج التدريبي الموقعي في مجال التصنيع الغذائي والتدبير المنزلي.

- تنفيذ المرحلة النهائية للمسح الميداني الخاص بتوصيف وتوثيق الغطاء النباتي في محافظة إب، استعداداً للانتهاء من إعداد وإخراج النسخة الكاملة من الأطلس النباتي للمحافظة.

- ضمن أنشطة مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية، قـُدِّمت خدمات الدعم الفني لمجموعات المنتجين الريفيين في المواقع التجريبية لمكون تنمية الإنتاج الريفي من المشروع في خمس محافظات. تمحورت موضوعات الدعم في مجالات زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية والنحل وتربية ورعاية الحيوان، والبيطرة وصحة الحيوان.

### قطاع التدخل المتكامل

شملت التدخلات في هذا البرنامج مناقشة إعداد الخطة التنفيذية لعام 2008م من قبل لجان التنمية المحلية، وذلك مع السلطة المحلية والمجتمع المحلي، وتقديمها للبرنامج في بداية العام الجديد.

في مجال الصحة

تم تطوير وسائل التوعية الصحية والبيئية وإعداد سبع رسائل تلفزيونية صحية بتنسيق مع الإدارة العامة للتثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة إلى استكمال تطوير الصور الخاصة برسائل التوعية الصحية.

واستكمالاً لمشروع تدريب المولدات الشعبيات من مناطق التدخل تم تدريب 28مولدة شعبية في بني معانس وصاب السافل- وبني مبارز القفر وتم التركيز على إكساب المتدربات المعارف والمهارات الصحيحة لعملية التوليد، ورفع مستوى الوعي لديهن فيما يخص العناية الصحية للأم  والجنين أثناء الحمل والولادة.

في مجال التعليم

تم متابعة ما بعد التشكيل والتفعيل لمجالس الآباء والأمهات في مناطق التدخل، والبدء بالخطوات التنفيذية التي ستستخدم في حملة التوعية بأهمية تعليم الفتاة عبر مجالس الآباء والأمهات، وكذلك من خلال التكوينات الشبابية في مناطق التدخل المتكامل. وتضمنت الخطة التنفيذية لمجالس الآباء والأمهات أنشطة تهدف إلى رفع مستوى التعليم في المناطق المعنية، وأهمية دمج مدخلات التعليم ببعضها البعض. وقد نوقشت أوضاع التعليم، وتم الخروج بآلية لتنفيذ حملات التوعية. وجرى إدراج 10 مشاريع تعليم بنية تحتية )ما تزال تحت التنفيذ(.

في مجال محو الأمية

أقيمت خلال الفترة 20 نوفمبر–1 ديسمبر 2007 دورة تدريبية أساسية خاصة بتدريب معلمات ومنسقات ومشرفي محو الأمية وتعليم الكبار لـخمس عشرة معلمة ومشرف واحد من عزلة العتنة (مديرية حرض / محافظة حجة)، بهدف إكساب المشاركين معارفَ ومهاراتٍ وطرقاً حديثة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. ويستفادُ من المدرَّبين في فتح فصول محو أمية للنساء في مناطقهم. كما جرى تنفيذ الورشة التنسيقية الأولى في الفترة من 8–10ديسمبر 2007 لمدراء مكاتب محو الأمية في المحافظات ومدراء مكاتب محو الأمية في المديريات

التعليـــــم

بلغ عدد المشاريع الموافق عليها في هذا القطاع خلال الربع الأخير 17 مشروعا بتكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليون دولار. وبهذا يصبح عدد المشاريع تراكمياً (منذ عام 1997 إلى نهاية 2007م) 3,065 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تـُقدَّر بحوالي 301 مليون دولار.

دعم البنية التحتية للتعليم الأساسي

يهدفُ هذا البرنامجُ إلى توسيع نطاق استيعاب الأطفال في التعليم الأساسي، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق هدف "التعليم للجميع". ويحظى هذا البرنامج بالنصيب الأكبر من استثمارات الصندوق، علماً بأنه منذ بداية عام 2007 بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 12 بكلفة تقديرية 1.6 مليون دولار.

برنامج تعليم الفتاة الريفية

استمر البرنامج في التنفيذ، مركِّزاً على مكونـَيْ بناء القدرات والمشاركة المجتمعية.

مكون بناء القدرات

نـُفـِّذ في هذا المكون عدد من الأنشطة في مراكز تنمية مهارات الفتيات الريفيات:

  - تنفيذ دورة تدريبية في مجال أساليب ومهارات وطرق تدريس مواد الرياضيات والعلوم والاجتماعيات لميسري وميسرات مراكز تنمية الفتيات الريفيات، وذلك خلال الفترة 27 أكتوبر–8 نوفمبر 2007، شارك فيها 16 ميسرة وستة ميسرين.

  - تنفيذ دورة تدريبية في 27 أكتوبر–1 نوفمبر 2007 للأخصائيين الاجتماعين في مدارس التدخل من البرنامج في مجال الخدمة الاجتماعية شارك فيها 15 أخصائياً و4 أخصائيات، وتضمنت الدورة زيارات ميدانية إلى بعض مدارس الأمانة لتبادل الخبرات والتعلم من التجربة.

  - تنفيذ دورة تدريبية لميسرتين لمراكز تنمية مهارات الفتيات من صعدة في مجال الخياطة المبتدئة والأشغال اليدوية للفترة من 18 نوفمبر–16 ديسمبر 2007.

مكون مشاركة المجتمع

  - تنفيذ أربع دورات تدريبية لثمانية من مجالس الآباء والأمهات في أربع من مدارس التدخل بمديرية السودة (عمران) وذلك خلال الفترة من 1–12 ديسمبر 2007، شارك فيها 56 عضواً من هذه المجالس (43 و13 على التوالي).

  - إجراء دراسة تقييمية لمجالس الآباء والأمهات التي تم شـُكـِّلت مع بدء البرنامج عام 2004. شملت الدراسة 16 مجلس آباء وأمهات في محافظات تعز والحديدة وعمران والضالع، وهدفت إلى التعرف على جوانب القوة والضعف للمجالس،

المُسْتهدَفة، ورؤساء لجان التنمية ومنسقات محو الأمية في هذه المناطق بغرض الخروج برؤية موحدة لآلية تنفيذ مشاريع محو الأمية و مناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع والعمل على بناء فريق عمل فعال في كل منطقة.

في مجال الزراعة والأنشطة الاقتصادية

نـُفذت الدورات التالية في مجال صحة الحيوان والإنتاج الحيواني:

- دورة استهدفت الذكور في عزلة أساودة (ماوية / تعز)، لمدة 13 يوماً، وبلغ عدد المتدربين 8 أفراد. هدفت الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات فحص الحيوان وتشخيص الأمراض وإعطاء الأدوية في حالة الإسعافات الأولية، كما سيتم دعم المتدربين بحقائب بيطرية تحتوي على الأدوات البيطرية اللازمة لعملهم.

- دورتان (مدة كل منهما 9 أيام) استهدفتا الإناث في كلٍ من عزلة أساودة، (18 متدربة) وعزلة المشاريج في طور الباحة / لحج، (20 متدربة). هدفت الدورتان إلى إكساب المتدربات مهاراتٍ ومعارفَ حول كيفية رعاية الحيوان والاهتمام بغذائه ومسكنه.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد دليل إرشادي، يعرض بالصور الحالات المرضية المختلفة التي تصيب الحيوانات، وكيفية الوقاية منها، وكذلك صور توضح أهمية رعاية الحيوان من حيث المسكن والغذاء.

من جانب آخر، نـُفذت دورة في مجال تربية النحل في عزلة بني مبارز (القفر / إب)،ولمدة 9 أيام، شارك فيها 25 متدرباً. هدفت الدورة إلى إكساب مربيي النحل في العزلة مهارات ومعارف حول تربية النحل بطريقة مثلى، وكذلك أهمية إدخال خلايا حديثة في التربية .

التعاقدات المجتمعية

نُُفِّذَتْ 3 دورات تدريبية خاصة ببناء قدرات الاستشاريين في مجال التعاقدات المجتمعية في فروع الحديدة وذمار وتعز. كما دُرِّبَتْ 8 لجان مجتمعية في فرع عمران في مجال التعاقدات المجتمعية لمشاريع الطرق الريفية.

قطاع الطرق الريفية

تم خلال الربع الأخير في هذا القطاع الموافقة على 12 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 1.2 مليون دولار. نصف هذه المشاريع تابعة للطرق الريفية، و4 مشاريع كانت للدورات التدريبية الخاصة بضباط واستشاريي الصندوق، بينما مشروعان فقط للرصف. ويصل عدد مشاريع القطاع (تراكمياً) إلى 396 مشروعاً، بكلفة تقديرية إجمالية تقدر بحوالي 61.3 مليون دولار.

وقد شهد الربع الموافقة على مشروع يهدف لإعادة تأهيل جسر وادي لاعة، بني قيس الطور- م/حجة، والذي يبلغُ طوله نحو 38 متراً وعرضه 4 أمتار، حيث أنَّ الجسرَ بدأ في التهالك، وفي حاجة ماسَّة إلى إعادة تأهيل. وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 30.4 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، دُرِّبَ 6 معلمين و15 معلمة و27 طالباً و72 طالبة تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تلقت كل مجموعة تدريباً نظرياً وعملياً لمدة 15 يوماً على محاور شملت عناصر العمل الفني وأهميته وأنواعه، وتقنيات الرسم بالقلم الرصاص والألوان المائية والزيتية، والرسم على الزجاج والفلين والسيراميك، بالإضافة إلى صناعة البطاقات "الكروت".

برنامج دعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين

تم في هذا البرنامج الانتهاء من تطبيق المرحلة الثانية من اختبارات قبول الطلبة وكذا تقييم المعلمين وإعداد القوائم النهائية للمعلمين الذين سيشاركون في البرنامج, بالإضافة إلى توريد المعامل الخاصة بالمدارس المرشحة والتجهيزات المكتبية والإدارية الأخرى.

الموروث الثقافي

تم خلال الربع الأخير القيام بالأنشطة التالية:

- إعادة تأهيل كلٍّ من بستان الطبري وبستان نهشل في صنعاء القديمة.

- إنجاز مشروعَيْ تسوير مدينة صرواح القديمة وترميم معبد المقه في صرواح.

- إصدار كتاب يحتوي على معلوماتٍ وصورٍ عن القطع الأثرية من الجوف الموجودة في المتحف الوطني (الجزء الثاني) والتي تم توثيقها ودراستها وترميم بعض منها في سياق مشروع حماية آثار الجوف.

- انتهاء عملية تأهيل المكاتب الهندسية للتنافس على تصاميم متحف مأرب الإقليمي بتأهيل أربعة مكاتب محلية وإقليمية وكانت الدراسات الفنية لتأسيس المتحف قد أنجزت من قبل المعهد الألماني للآثار.

- استكمال ترتيبات تنفيذ المشروع المتعلق بمشروع صيانة وإبراز معالم قناة غيل العوار، حيث يتوقع بدء التنفيذ في بداية عام 2008.

- بدء أعمال توثيق القطع الأثرية المهددة في قرية بيت الأشول – السدة.

الجامع الكبير/صنعاء القديمة

تم الانتهاء من أعمال ترميم السقف الخشبي المزخرف الواقع في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من الجامع، وتضمنت عملية الترميم أعمال تقوية وتسوية لعدد من العوارض الخشبية بالإضافة إلى الشريط الكتابي الواقع أسفل السقف الخشبي.

كما نُفِّذ عدد من الحفريات الإنشائية والأثرية في الجزء الشمالي الشرقي والجنوبي من الجامع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حصر وتصنيف وتوثيق لللُقى الأثرية التي تم العثور عليها في هذه الحفريات. وأيضاً تم إنجاز أعمال التوثيق لبقية الكرانيش واللوحات الكتابية في عدة أجزاء من الجامع.

وفي مجال الجصيات، أزيلت التلابيس الجصية الجديدة من جدران وأعمدة الجامع في الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية كما تم عمل عدة نماذج لتلابيس الجدران وفق نتائج التحليل المعملي لعينات من التلابيس الأصلية لجدران الجامع. واستـُكملت أيضاً دراسة شبكة الكهرباء والإضاءة، وهي الآن تحت المراجعة ويجري الإعداد لدراسة إنشائية تهدف إلى ترميم شرفات المنارة الغربية للجامع.

الجامع الكبير / شبام (كوكبان)

قام فريق إيطالي من معهد فينيتو مع نظراء يمنيين في بداية شهر نوفمبر 2007 بتنفيذ عدد من المجسات الأثرية الاختبارية في كل من الأسقف الخشبية المزخرفة وأعمال النقوش الجصية في الجامع، وذلك لتقييم الوضع الإنشائي لها وتحديد الأضرار التي لحقت بها. وبالتالي محاولة التعرف على مسبباتها بغية التوصل إلى الطرق العملية الناجحة للمعالجة والصيانة.

كما نـُظـِّفت مناطقُ مختارةٌ بين السقفين العلوي (العازل للمطر) والسفلي (الذي يحوي الزخارف الخشبية الملونة)، وجرى توثيق القطع الخشبية التي عُثر عليها مدفونة في التراب الواقع بين السقفين أثناء عمليات التنظيف.

وفي جانب آخر، تتواصل عمليات بناء المطاهير والحمامات الجديدة، حيث تم استكمال الأعمال الأساسية (نحو 30%). وكذلك يوشك العمل في ترميم قبة الوشلي المجاورة للجامع على الانتهاء. أما في سمسرة الثلث الواقعة شرق الجامع، فما زال العمل مستمراً فيها، خاصة في الجزء الشرقي الشمالي منها وأيضاً في الواجهة الشمالية. ويجري كذلك ترميم وإعادة بناء الجزء الغربي الجنوبي من السمسرة.

دار العز (جبلة/إب)

يتواصل العمل في تدعيم الأجزاء المنهارة في الجزء الشرقي للدار، ويجري حالياً إعادة بناءِ جزء من السُّلـَّم الشرقي. بالإضافة إلى إزالة بعض المباني العشوائية المجاورة، واستبدال أجزاء تالفة في السقوف.

مشروع الحفاظ على الغناء الصنعاني

تم الانتهاء من إدخال وتوثيق نحو 300 لحن إلى قاعدة البيانات التي أنشِئت لهذا الغرض، كما تم الانتهاء من تسجيل المجموعة الموسيقية المهداة من قبل القاضي على أحمد أبو الرجال بشكل رقمي حديث. وصلت نسبة الانجاز إلى 90% (نِسَب تصنيع الآلات الموسيقية، والتدريب، وأرشفة قاعدة البيانات كانت—على التوالي—40%، و80%، و100%).

ترميم مبنى دار الضيافة في زبيد

استمر العمل في مشروع ترميم مبنى دار الضيافة في مدينة زبيد بتمويل مشترك من الصندوق الاجتماعي والسفارة الأمريكية بصنعاء. وَيُعَدُّ الدارُ واحداً من المعالم التاريخية والمعمارية الهامة للمدينة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الترميم خلال 9 أشهر حسب الخطة المعتمدة لذلك (يقترب الانجاز حالياً من 40%). ويشمل المشروعُ مكوِّناً لتدريب العمالة شبه الماهرة في المدينة ذاتها.

برنامج شراكة للحفاظ على زبيد

دُشـِّنَ برنامج الشراكة للحفاظ على مدينة زبيد مع المنظمة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) في المدينة، وذلك في 24 نوفمبر 2007، وبحضور محافظ محافظة الحديدة وممثلي السلطة المحلية ونائب السفير الألماني وممثلي الصندوق.. حيث تم توزيع العقود الأربعة الأولى لترميم مساكن في المدينة، بالإضافة إلى عقود تمويل لبعض الجمعيات المجتمعية.

تقييم مشروع الزراعة المطرية

طوَّر الصندوق اتفاقية تعاونٍ مع "معهد سياسة أبحاث الغذاء الدولي" بهدف تطوير إستراتيجية للمراقبة والتقييم خاصة بمشروع الزراعة المطرية ضمن وحدة الزراعة والتنمية الريفية. وقد وصل فريق من المعهد خلال الفترة 10–13 ديسمبر 2007 بزيارة استطلاعية لهذا الغرض. وقد ضَمَّ فريق المعهد مختصين في التقييم والتسويق الزراعي وإعداد استراتيجيات شبكة الأمان لتحسين الأمن الغذائي، وتصميم سياسات وبرامج التخفيف من الفقر. واشتمل برنامج الزيارة على حلقات نقاش شارك فيها موظفو الصندوق ذوو العلاقة لمناقشة أهداف المشروع والأسلوب المتبع في التنفيذ.. كما تم تقديم ومناقشة توصيات تتعلق بما يمكن إدراجه من بيانات الزراعة المطرية في نظام المعلومات الإدارية الخاص بالصندوق. وقد تضمن برنامج فريق المعهد زيارة لثلاثة مواقع من مشاريع الزراعة المطرية (في بني مطر والحجيلة والمحويت). وقد قدم الفريق عرضين، الأول عن المناهج التي يقوم بإتباعها المعهد لمجموعة من المهتمين في المراقبة والتقييم على مستوى الصندوق والمستوى الوطني، والثاني عن المنهجيات المقترحة التي يمكن أن تـُستخدَم في مشروع الزراعة المطرية. التقى الفريق مع الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط /المدير التنفيذي للصندوق.

أنشطة لا صفية في إحدى مدارس الجودة

تدريب مولدات شعبيات في بني مبارز/القفر/إب

- مشروع شبام حضرموت

تم في شهر ديسمبر تكريم مشروع تنمية شبام حضرموت الذي حصل على جائزة الآغاخان الدولية للعمارة للعام 2007، وهو المشروع الذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني. وبهذه المناسبة، نظم سكان المدينة ومجلسها المحلي مهرجاناً كبيراً، تخللته عدة فعاليات، اختـُتمت بحفل خطابي كبير عبر فيه المشاركون وأهالي المدينة عن عرفانهم للقائمين على المشروع وعلى جهودهم التي بذلوها، وكانت سبباً لحصول مدينتهم على هذه الجائزة الرفيعة.

التدريب والدعم المؤسسي

بلغ عدد المشاريع خلال الربع الرابع في قطاعَيْ الدعم المؤسسي والتدريب 26 مشروعاً، وصلت تكلفتها التقديرية إلى حوالي مليون دولار، حيث تمت الموافقة على 6 مشاريع، بينما ما يزال 19 مشروعاً تحت التنفيذ، وواحد فقط تم تنفيذه. تستهدف هذه المشاريع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والسلطة المحلية والقطاع الخاص وجميع كادر وموظفي الصندوق.

قطاع التدريب

يهدفُ هذا القطاعُ إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق، وشركائه من استشاريين وضباط مشاريعَ ولجانٍ مجتمعية (لجان المستفيدين) وكذا صغار المقاولين والفنيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجهاتٍ ومؤسساتٍ حكومية. وفي هذا الإطار، تم خلال الربع استهداف الجهات التالية :

منظمات حكومية

تم خلال الربع الموافقة على ثلاثة مشاريع، تضمن الأول بناء قدرات في التقييم من أجل التغيير، بينما كان الثاني عبارة عن دورة في مجال تقييم التنمية تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهومَيْ المراقبة والتقييم ودور كل منهما في تطوير السياسات وتنفيذ المشاريع التنموية وتضمن المشروع الثالث ورشة عمل حول منح استقلالية للمعهد الوطني للفندقة والسياحة في أمانة العاصمة، وذلك بهدف الإسهام في صياغة مشروع قرار متكامل حول استقلالية المعهد يتم تقديمه لمجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.

سلطة محلية

تم خلال الربع الموافقة على مشروعين تضمنا برنامج تدريبي مكون من 3 دورات لقيادات السلطة المحلية في تقنيات التفاوض وفهم وإدارة النزاعات وكسب التأييد وتدبير التمويل وذلك في 3 مديريات ( جبلة والنادرة بمحافظة إب، والحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء).

تضمن المشروع الثاني برنامجاً تدريبياً في مجال التخطيط الاستراتيجي لقيادات السلطة المحلية على مستوى المحافظات، يهدفُ إلى توفيرِ الخبراتِ للمشاركين من ثلاث محافظات (كمرحلة أولى) في مجالي التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي، والتي تساعدهم على عكس الرؤى والسياسات العامة للسلطة المركزية ضمن خطط بعيدة المدى للمحافظات المستهدفة.

قطاع خاص / أفراد

تضمن هذا القطاع ثلاثة مشاريع، شمل  الأول برنامجاً تدريبياً في مجال التطوير المؤسسي استهدف حوالي 30 استشارياً ( في أكثر من محافظة)  لمواجهة الاحتياج المتزايد لاستشاريين مؤهلين في مجال تنفيذ دراسات للتطوير المؤسسي تضمن قيام الصندوق بتدخلات تنموية ناجحة وترفد السوق المحلي بكادر مدرب في هذا المجال. وتضمن المشروع الثاني برنامجاً تدريبياً في منهجية التقييم السريع بالمشاركة (PRA) وتشكيل اللجان المجتمعية، استهدف الاستشاريين الجدد في محافظة تعز من خلال دورتين تدريبيتين مخصصتين

الصحة والحماية الاجتماعية

قطاع الصحة

بلغ عدد المشاريع الموافق عليها في هذا القطاع خلال الربع 20 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.9 مليون دولار. وبهذا يصبح إجمالي عدد المشاريع الموافق عليها والمنجزة وتحت التنفيذ (تراكمياً) حتى نهاية الربع 658 مشروعاً، وتصل التكلفة الإجمالية لها إلى حوالي 47 مليون دولار.

وصول أفراد المجتمعات المستهدفة إلى مقدمي الخدمات الصحية

تم في هذا الجانب إجراء امتحان القبول لمشروع ترفيع المرشدات وممرضات الطويلة/ المحويت إلى قابلات مجتمع، كما تم البدء بتنفيذ المشروع ذاته في محافظتي حجة وعمران و البدء بتنفيذ تدريب عشرين قابلة بمديرية عين محافظة شبوة، وعشرين أخرى بمديرية بروم ميفع محافظة حضرموت، تهدف هذه المشاريع إلى تحسين وتعزيز قدرات الكادر الصحي النسائي العامل في مجال الرعاية الصحية الأولية وخاصةً صحة الأم وحديثي الولادة. كما تم البدء بمشروع تدريب كوادر نسائية مدربة في مجال القبالة، وتوريد وتسليم شنط الولادة لمشروع تدريب مولدات شعبيات بعزلة آل عامر حوران /البيضــاء، وتنفيذ اختبارات القبول لمشروع تدريب قابلات مجتمع لمديريتي ذي ناعم والملاجم/ البيضــاء .

تحسين نوعية التعليم في المعاهد الصحية

تم الاستلام النهائي لمشروع توسعة المعهد الصحي والسكن الداخلي للبنات والأولاد بعتق- شبوة، وتزويد المعهد الصحي في سيئون بالتجهيزات التعليمية، كما تم استكمال مشروع تدريب المعاهد الصحية العليا في طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم الصحي الحديث، والذي استمر عاماً كاملاً واستهدف ثمانين من مدرسي المعهدين الصحيين العاليين في صنعاء وعدن وفروعهما في مختلف المحافظات (20 معهداً صحياً).

حصول النساء والأطفال حديثي الولادة على خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ورعاية ما بعد الولادة

تم إنجاز مشروع إعادة تأهيل قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى الرازي محافظة أبين واستكمال الترميم والتكييف لقسم الخدّج وحديثي الولادة بمستشفى الغيظة (محافظة المهرة).

حصول المرضى النفسيين على الرعاية الصحية الملائمة وخدمات الرعاية النفسية الكافية

تم خلال الربع تنفيذ دورة لأطباء العموم في مستشفيات ومراكز صحية مختلفة في  الحديدة وذمار في مجال الصحة النفسية بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية، بالإضافة إلى تجهيز مركز الإرشاد التربوي والنفسي بجامعة صنعاء بالأثاث والتجهيزات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

2

11

10

3

4

9

الاتفاقيات التي وقعها مانحون مع الصندوق عام 2007

جرى خلال العام توقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريعَ للصندوق، وكانت كالتالي:

المنحة الهولندية/ تعليم / رقم 16025: وُقـِّعَتْ المنحة بتاريخ 1/4/2007 وذلك بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، يبلغُ إجمالي عدد المشاريع التي تُمَوَّلُ من هذه المنحة 73 مشروعاً وتبلغ كلفتها التقديرية حوالي 9.4 مليون دولار.

المعونة السلعية الأمريكية برنامج 480b-2006/: توفر المنحة الموقعة بتاريخ 8/4/2007 مبلغ 3.8 مليون دولار، وذلك لتنفيذ مشاريع في محافظات مختلفة.

قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – إيفاد: تم بتاريخ 11/8/2007 توقيع القرض بمبلغ 16.4 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل بعض مكونات مشروع الزراعة المطرية التي تنفذها وحدة الزراعة.

المعونة السلعية الإيطالية 2006: وُقِّعَتْ الاتفاقية في 3/11/2007 بمبلغ 951,000 دولار، وهي تهدف إلى دعم مشاريع تعليم الفتاة وطرق ريفية بمنطقة تهامة.

الحكومة الألمانية، (البنك الألماني للإعمار) المنحة الرابعة 2006: جرى التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 4/12/2007، يُقــَدَّرُ مبلغُ المنحة بخمسة ملايين يورو (7 ملايين دولار)، ويهدف إلى تمويل برنامجي تنمية المجتمع والبناء المؤسسي. كما تم الالتزام بتقديم دعم إضافي لهذه المنحة بـمبلغ 2.5 مليون يورو.

المنحة الهولندية/ صحة: تم خلال عام 2007 توقيع اتفاقيتين: الأولى (رقم 15849) خاصة بصحة الأم والمواليد، وُقـِّعت في 18/7/2007. والثانية (رقم 17014) تم توقيعها في 16/12/2007 لتأثيث وحدات ومراكز صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

النشرة الربعية ::  العدد الأربعون  :: أكتوبر – ديسمبر 2007

تقييمُ مشاريعَ للصندوق مُمَوَّلةٍ من الاتحاد الأوروبي

تم—خلال الفترة 17–19 نوفمبر 2007—إيفاد إحدى الشركات الاستشارية لتقييم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كتقييم لاحق للمنحة المغلقة والمقدمة لمشروع الصندوق الاجتماعي/ المرحلة الثانية، وتقييم الدعم المقدم لمشروع الصندوق الاجتماعي/ المرحلة الثالثة. عقد الوفد عدداً من  الاجتماعات مع الوحدات المعنية، كما نفذ زياراتٍ ميدانيةً لمشاريعَ في محافظة ذمار، تشملُ قطاعَ المياه وبرنامج التدخل المتكامل.

مجلس الوزراء يقر استراتيجية التمويل الأصغر

اعتمد  مجلس الوزراء في 4/12/2007 الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر، وقد جاء هذا الاعتماد بعد جهود كبيرة قام بها الصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الألماني للإعمار (KfW ) وتمت مناقشتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهدف الخروج برؤية واضحة للعمل في قطاع التمويل الأصغر للأعوام القادمة واعتبار الاستراتيجية مرجعية للممولين بشكل يساعد على نمو وتطور صناعة التمويل الأصغر في اليمن  وتحقيق الانتشار الأوسع لقطاع التمويل.

نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتعاون مع شركائه في التنمية، ورشة عمل في صنعاء في 15 ديسمبر 2007 لإقرار الرؤية النصفية للصندوق التي طـُوِّرَتْ في 2006، ونوقِشت باستفاضة مع ممولي الصندوق وشركائه المحليين في ديسمبر 2006.

ويهدف الصندوق من خلال الرؤية متوسطة المدى بدرجة رئيسة إلى تعزيز التنوُّع والتوازُن في عملياته مما يعمل على تعظيم أثر الصندوق في مساهمته في التخفيف من الفقر. وقد أخذت رؤية الصندوق بالاعتبار الوضع العام في اليمن من حيث مستويات المعيشة، والتنمية البشرية، وقطاعات تنمية الدخل الملحة، وكذا نقاط القوة لدى الصندوق في التعامل مع هذه الظواهر.                          (البقية ص2 )

يحتوى الكتاب على العديد من الفصول المهمة مثل الدراسة الجيولوجية والاقتصادية والفنية وتقييم الأثر البيئي والأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها والإجراءات الفنية التي تقلل من تكاثر نواقل الأمراض المرتبطة بالمياه.

كما نُفَّذت عددٌ من زيارات المتابعة لمشاريع المياه في كل الفروع، لحل مشاكل ظهرت أثناء التنفيذ ولإعطاء الدعم والتوجيه للضباط المعنيين. كما عقدت دورة تدريبية في فرع إب في مجال السقايات الخاصة لضباط المشاريع والاستشاريين في 27 نوفمبر 2007، شملت مواضيعها آلية التنفيذ وشروط ومعايير التدخل، وهدفت إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لتنفيذ السقايات الخاصة حيث من المتوقع أن يركز الصندوق تدخلاته مستقبلاً على السقايات الخاصة باعتبارها توفر مياهاً بالقرب من المنزل وبجودة أفضل من البرك العامة.

من جهة أخرى، تم البدء بتنفيذ مشروع لتجربة الفلترات الفخارية المطلية بالفضة بالمشاركة مع مشروع الإدارة المتكاملة للمياه في برنامج الدعم الفني الألماني(GTZ) وتعاون المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، وذلك في أربع قرى في محافظة عمران. تـُنتج هذه الفلترات من مياه الأمطار المجمعة في البرك مياهاً صالحة للشرب بحسب معايير منظمة الصحة العالمية. ويهدف المشروع إلى معرفة مدى تحسن المؤشرات الصحية المتوقعة من استخدام هذه الفلترات، والمشاكل المتوقع أن تواجهها الأسر الريفية في استخدامها، وذلك بغرض تحسين إنتاجها ومعرفة قدرة الأسر على شرائها. وستستمر التجربة إلى منتصف عام 2008.

### قطاع البيئة

يهدفُ القطاعُ إلى زيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في المجتمعات الفقيرة وتحسين الظروف الصحية والبيئية لها.

وقد عُقِدَتْ (خلال الربع الأخير من عام 2007) دورةٌ تدريبيةٌ في منهج الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع في كل من تعز والحديدة وعدن لتدريب ضباط المشاريع وعدد من الاستشاريين على المنهج، وتم التطبيق الميداني للمنهج في 6 قرى في تعز و 8 قرى في كلٍّ من الحديدة وعدن. تجدر الإشارة إلى أن المنهج قد تم تطويره من قبل خبير دولي متخصص، يعتمد على إثارة الشعور بالخزي والخجل والاشمئزاز والخوف لدى المجتمعات إثر تحليلها لمخاطر التبرز في العراء، فتنطلق مبادرات جماعية لأفراد المجتمع ويتعاونون فيما بينهم لبناء حمَّامات بسيطة باستخدام المواد والمهارات المتوفرة محلياً وبدون أي دعم من أي جهة. وهذه الدورات هي جزء من ثمان دورات تهدف إلى معرفة فعالية المنهج في اليمن، وبناءً على نتائج هذه الدورات من المتوقع أن يتم تطوير برنامج خاص للصرف الصحي التام بقيادة المجتمع يستهدف المديريات التي تتسم بانخفاض المؤشرات الصحية التي لها علاقة مباشرة بمستوى الصرف الصحي.

كما جرى في شهر نوفمبر تحليل عروض الشركات الاستشارية المتقدمة لإعداد الدراسة البيئية لمشروع البنية التحتية لمدينة شبام حضرموت ومجاري مدينة الحوطة، ومن المتوقع توقيع العقد خلال فبراير 2008. وستركز الدراسة البيئية على مراجعة التصاميم التي أعدتها شركة دولية لمشروع البنية التحتية لمدينة شبام/حضرموت، وأثر مكونات المشروع على واجهات المباني الطينية، وعلى الشوارع والساحات، وكذلك مراجعة التصاميم التي أعدتها نفس الشركة لمشروع مجاري مدينة الحوطة وأثر مكوناته (وخصوصاً محطات الضخ والمعالجة) على البيئة، بما في ذلك مصادر المياه.

في ورشة عمل حضرها شركاء الصندوق

استكمال وإقرار الرؤية متوسطة المدى للصندوق الاجتماعي للتنمية

الافتتاحيـــــــــــة

12 صفحة

بعثة ممولين مشتركة تنفِّذُ مراجعةً وسطيةً لأنشطة الصندوق

قامت بعثة ممولين مشتركة خلال الفترة 8–15 ديسمبر 2007 بتقييم المرحلة الثالثة لأنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية. شارك في البعثة ممثلون عن البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID)، والسفارة الهولندية، والبنك الألماني للإعمار (KfW). تَمَثـَّلَ الهدفُ من المراجعة في تقييم مدى التقدم في تحقيق نتائج المشاريع، والإنجاز في تنفيذ المرحلة الثالثة، وأيضاً للاشتراك في استكمال وثيقة الرؤية الوسطية. وقد التقت البعثة خلال زيارتها الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير التخطيط والتعاون الدولي/ المدير التنفيذي للصندوق، ود. عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، والأخ/ علي هلال، وزير الإدارة المحلية.. وكذلك د. محمد الحمدي، وكيل وزارة المياه والبيئة، وقيادات مديرية جبلة. كما حضرت البعثة، في وقت لاحق، عرضاً لاستراتيجية الإنصاف الاجتماعي، حيث أكدت على أهمية تطبيقها على مستوى المجتمعات المحلية. واطلعت البعثة أيضاً على نتائج تقييم الفقر الذي نفذته الحكومة اليمنية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة—وَنـُشِرَ في نوفمبر الماضي—وأكدت على أنَّ برامج الصندوق تستهدفُ الفقرَ فعلياً، كما أوضحت أهمية تحديث معايير الاستهداف وفقاً لخرائط الفقر الأخيرة.

من جانب آخر، قامت البعثة بزيارات ميدانية لمنطقة "جِبْلة"، حيث قابلت قيادة المديرية، بمن فيهم كافة أعضاء المجلس المحلي للمديرية وبعض من اللجان المجتمعية والمستفيدين. كما زارت الجامع الكبير في صنعاء القديمة، وتعرفت على أعمال الترميم التي قام بها الصندوق.

وعلاقتها بالإدارات المدرسية، وماهية الاحتياجات التدريبية لتفعيل واستمرارية هذه المجالس. وقد أشادت الدراسة بالدور الكبير الذي لعبته المجالس، وحثت أولياء الأمور على تعليم أطفالهم وزيادة أعداد  الملتحقات من بناتهم، بالإضافة إلى تحفيز المعلمين المتطوعين على استمرارية العمل في المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين ومعالجة القضايا وعقد المصالحات لصالح المدرسة، وكذلك جمع المساهمات والتبرعات بهدف صيانة المبنى المدرسي وتفعيل الأنشطة المدرسية.

برنامج الجودة التعليمية

عُقِدَ في نوفمبر المنصرم لقاءٌ تشاوريٌّ مع وزير التربية والتعليم، ومديري مكاتب التربية والتعليم ومدارس تجويد التعليم والموهوبين. نوقشت فيه سياسة وبرامج وتدخلات وحدة التعليم، ووضع البرامج التي ما تزال تحت التنفيذ.

كما تم إطلاق العمل على شبكة دروب (موقع الكتروني يختص بالتمكين عبر التربية الدولية) في 3 نوفمبر 2007، حيث بدأت فعاليات أسبوع الدليل والتوجيه للعمل ونشر المشاريع الخاصة بالمعلمين والطلاب على شبكة دروب وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: حلقات الدراسة للموهوبين والمبدعين، وتطبيق برنامج "أوبمات" لصعوبات التعلم والدرس النموذجي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ومن ضمن جهود الصندوق في تشجيع استيعاب فئات جديدة في العمل مع الإعاقة، شمل مشروعان في هذا الإطار تأسيس برنامج ضعاف البصر في إحدى الجمعيات وتعزيز برنامج ضعاف البصر القائم في جمعية أخرى.

ويهدف الصندوق الاجتماعي إلى تشجيع الجمعيات بالامتداد ببرامجها التعليمية الدمجية إلى مديريات وأرياف أخرى وتمكين وصول الخدمات إلى الأشخاص  ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد تم تمويل مشروعين بمحافظة ذمار يهدف الأول  إلى دعم جمعية الإرادة للصم بالامتداد ببرنامجها التعليمي وخدماتها إلى مديرية جبل الشرق ودمج تسعة عشر طفلاً من الجنسين. وتتضمن أنشطته بناء فصول للصم مع المرافق في مدرستين للبنين والبنات في المديرية مع تدريب ثلاثة عشر من كوادر المدارس وتوعية المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة, ويهدف المشروع  الآخر إلى دعم جمعية المعاقين حركياً بذمار بالامتداد ببرنامجها التعليمي إلى أطراف ذمار ومديرية الرخمة، وذلك من خلال تأهيل أربع مدارس إنشائياً وإضافة حمامات لذوي الإعاقة الحركية, وتدريب 42 معلماً من كوادر الجمعية والمدارس واستهدف المشروع دمج 39 طفلاً وطفلة.

بناء قدرات موظفي الصندوق

دُرِّبَ جميع موظفي قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالصندوق على مفاهيم البرامج التنموية للعمل في مجال الإعاقة كبرامج الامتداد الريفي بالخدمات والدمج والتأهيل المجتمعي وغيره, وكيفية التخطيط لهذه البرامج.

تحسين خدمات مراكز العلاج الطبيعي

من أجل تمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على خدمات العلاج الطبيعي وتحسين الخدمات الحالية المقدمة له يقوم الصندوق الاجتماعي  بدعم مراكز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية بالتجهيزات والتأثيث اللازم وإضافة مبانٍ وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة فيها عبر استقدام خبراء خارجيين أو محليين, أو استحداث مراكز في محافظات جديدة. وقد تم خلال هذه الفترة الموافقة على مشروعين، يهدف الأول إلى تدريب اثني عشر تقنياً في صناعة الأطراف العليا والأجهزة التعويضية والمساندة للتجويف الصدري والعمود الفقري. بينما يهدف المشروع الآخر إلى توسعة مركز العلاج الطبيعي في المكلا من خلال بناء قسم للنساء والأطفال وتجهيزه، بالإضافة إلى تجهيز المركز بما ينقصه من الأجهزة والمعدات الطبية.

بناء القدرات المؤسسية للشركاء

يقوم الصندوق ببناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينها مؤسسياً وفنياً. وفي هذا الإطار، مُوِّل مشروعان يهدفان إلى دعم جمعيتـَيْ المعاقين حركياً في قصيعر (حضرموت) والضالع, وذلك في مجال التدريب الإداري والمحاسبي وتدبير الأموال.

المياه والبيئة

تم خلال الربع الموافقة على 22 مشروعاً في قطاعي المياه والبيئة بتكلفة تقديرية وصلت إلى مليونـَيْ دولار تقريباً ليصل العدد الإجمالي للمشاريع الموافق عليها تراكمياً إلى 171 مشروعاً في قطاع البيئة (بتكلفة تقديرية تبلغ 19.7 مليون دولار تقريباً) و958 مشروعاً في قطاع المياه (بتكلفة تقديرية تصل إلى 61 مليون دولار).

قطاع المياه

تتركز أهداف القطاع في زيادة حصول المجتمعات المحلية الفقيرة على الماء، وزيادة الأراضي المزروعة، ورفع الوعي الصحي والبيئي.

وخلال الربع، صدر كتاب "دليل تصاميم السدود الصغيرة" والذي يهدف إلى مساعدة المهندسين في دراسة الحواجز الصغيرة.

النشرة الربعية ::  العدد الأربعون ::  أكتوبر – ديسمبر 2007

بانتهاءِ عام 2007، يستطيعُ المرءُ الجزمَ بأنَّ الصندوق الاجتماعي للتنمية قطع أشواطاً في تطوره المتصاعد منذ أنْ بدأ نشاطه قبل عقد من الزمن كأحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي التي أنشأتها الحكومة اليمنية للمساهمة في التخفيف من الفقر.

فقد تطوَّر الصندوقُ ليصبح أحد اللاعبين الأساسيين في الأنشطة العامة الرامية إلى تحقيق التنمية على المستوى الوطني، وعاملاً مهماً يسعى لتسخير كل إمكانياته، ليس لانجاز المهام التنموية فحسب.. بل ولإحداث التغيير الايجابي المطلوب في حياة الناس والمجتمعات التي ينفـِّذ فيها الصندوقُ أنشطتَهُ وتدخلاتِه.

ولعل المتأمل في المَنْحَى الذي سارتْ فيه إحداثياتُ تطور الصندوق منذ تأسيسه عام 1997 وحتى الآن، لا يسعه إلا أنْ يلاحظ السعي الجاد للصندوق وعمله الدؤوب لتحقيق تنمية تتسم بالاستدامة.

وتبرز أمثلة شاخصة على هذا الصعيد، من أهمها اتجاه الصندوق المتزايد نحو تسخير تنمية المجتمعات المحلية لتمكين هذه الأخيرة من تحقيق مزيد من التنمية فيها.. كما تبرزُ تجاربُ ومشاريعُ وبرامجُ تنمويةٌ يخوضُ تجربتها الصندوق لمواصلة إحداث التغيير الاجتماعي في التفكير والسلوك، وفي حياة الناس على وجه العموم.

ومن هذه الأمثلة، برنامج "تمكين المجتمعات المحلية"، و"الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع"، و"برنامج تعليم الفتاة"، و"التمكين عبر التعليم" بمساعدة التكنولوجيا و بالإضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات التنمية الاقتصادية المتمثلة في "وكالة تنمية المنشآت الصغيرة"، و"مؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر". ومساعدتها على النماء والتطور والثبات، والأخذ بيدها لتتمكن من الاستمرار في العمل ، وتواصل تقديم خدماتها، ويكتسب نشاطها طابع الديمومة والاستدامة والاستمرار.

الصنـــــــــــــــــــــــدوق
الاجتماعي
للتنميــة

8

5

6

7

مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حتى 31 ديسمبر 2007م

| م | البرنامج | عدد العملاء ( نشطون) | محفظة القروض (مليون ريال) | محفظة القروض في المخاطرة (%) | الأرقام التراكمية | منطقة العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقترضون | مدخرون |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي | النساء (%) | الإجمالي |  |  | عدد القروض | مبالغ القروض (مليون ريال) |  |
| 1 | المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر | 8,522 | 98 | 10,786 | 179 | 8.1 | 37,970 | 1,143 | أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، عبس ،حجه ،لحج |
| 2 | مؤسسة عدن للتمويل الأصغر | 1,968 | 85 | 4,173 | 33 | غ . م | 18,440 | 650 | دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج |
| 3 | برنامج نماء للتمويل الأصغر | 3,435 | 30 | 894 | 94 | 1.4 | 17,507 | 663 | صنعاء, تعز,عدن |
| 4 | برنامج صنعاء للإقراض الأصغر آزال | 2,520 | 88 | 2,223 | 55 | 1.2 | 13,746 | 459 | أمانة العاصمة |
| 5 | مشروع المساعدة الذاتية للادخار والإقراض - أبين | 2,121 | 100 | 2,365 | 55 | 0 | 7,739 | 266 | أبين |
| 6 | برنامج الادخار والإقراض - حيس | 796 | 91 | 1,488 | 8 | غ . م | 6,801 | 252 | حيس، الخوخة، زبيد، جبل رأس |
| 7 | برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل - الحديدة | 3,804 | 79 | لا يوجد | 46 | 25 | 28,824 | 660 | الحديدة، باجل،بيت الفقيه, المراوعة, الزيدية, الزهرة |
| 8 | برنامج وادي حضرموت للتمويل والادخار | 1,172 | 28 | 1,332 | 39 | 3 | 4,246 | 237 | حضرموت (سيئون، تريم, السوم) |
| 9 | شركة الأوائل للتمويل الأصغر | 3,147 | 100 | لا يوجد | 56 | 1.5 | 24,559 | 478 | تعز ( الكمب, شارع جمال, الراهده, صينه, صبر) |
| 10 | برنامج القروض الصغيرة (سوفد) | 519 | 67 | لا يوجد | 7 | 20 | 8,936 | 174 | أمانة العاصمة |
| 11 | مشاريع مدرة للدخل | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | 8,909 | 311 | مناطق مختلفة |
| 12 | صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة | 1,957 | 6 | لا يوجد | 988 | 4 | 6696 | 4,271 | أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة، المكلا, إب |
| الإجمالي | 29,961 | 77 | 23,261 | 1,560 |  | 184,373 | 9,564 |  |

غ. م. يعني غير متوفر

# حجم استثمار الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 2 | 341,230 | 2.5 |
| الحديدة | 3 | 220,940 | 1.6 |
| الضالع | 3 | 105,200 | 0.8 |
| المحويت | 3 | 166,850 | 1.2 |
| المهرة | 3 | 102,363 | 0.7 |
| أبين | 5 | 487,709 | 3.5 |
| أكثر من محافظة | 20 | 2,168,633 | 15.6 |
| أمانة العاصمة | 13 | 3,695,169 | 26.5 |
| إب | 11 | 971,253 | 7.0 |
| تعز | 12 | 918,206 | 6.6 |
| حجة | 6 | 753,880 | 5.4 |
| حضرموت | 9 | 845,804 | 6.1 |
| ذمار | 8 | 252,120 | 1.8 |
| شبوة | 3 | 135,393 | 1.0 |
| صعدة | 6 | 1,294,602 | 9.3 |
| صنعاء | 3 | 73,436 | 0.5 |
| عدن | 6 | 357,742 | 2.6 |
| عمران | 6 | 484,090 | 3.5 |
| لحج | 7 | 545,542 | 3.9 |
| الإجمالي | 129 | 13,920,162 | 100.0 |

# توزيع الاستثمار خلال الربع الرابع للعام 2007 على مستوى القطاعات

# عدد المستفيدين وفرص العمل خلال الربع الرابع لعام 2007 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 5,177 | 19840 | 15 |
| التدخل المتكامل | 30 | 0 | 0 |
| التدريب | 665 | 2900 | 0 |
| التعليم | 11,064 | 0 | 0 |
| الدعم المؤسسي | 1,437 | 126530 | 320 |
| الصحة | 110,072 | 71424 | 56 |
| الطرق | 31,240 | 100 | 0 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 5,121 | 708 | 0 |
| المنشآت الأصغر | 9,723 | 53400 | 3636 |
| المنشآت الصغيرة | 279 | 1672 | 279 |
| الموروث الثقافي | 0 | 0 | 0 |
| المياه | 21,040 | 0 | 6 |
| خدمات الأعمال | 0 | 0 | 4 |
| الإجمالي | 195848 | 276574 | 4316 |

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأخير لعام 2007

# حسب القطاعات

| القطـــــــاع | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيئة | 171 | 19,650,443 | 14,837,957 |
| التدخل المتكامل | 108 | 8,162,014 | 5,739,360 |
| التدريب | 449 | 7,612,433 | 6,100,587 |
| التعليم | 3,065 | 301,294,336 | 269,865,769 |
| الدعم المؤسسي | 379 | 16,541,783 | 11,438,234 |
| الزراعة | 23 | 1,073,006 | 350,626 |
| الصحة | 658 | 47,011,117 | 35,424,323 |
| الطرق | 396 | 61,271,089 | 49,328,333 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 383 | 22,684,172 | 19,094,446 |
| القروض متناهية الصغر | 113 | 10,489,130 | 8,145,882 |
| المنشآت الصغيرة | 26 | 4,427,031 | 3,670,520 |
| الموروث الثقافي | 167 | 28,806,206 | 22,157,907 |
| المياه | 958 | 61,371,438 | 56,604,047 |
| خدمات الأعمال | 18 | 1,631,412 | 1,211,889 |
| الإجمالي | 6,914 | 592,025,609 | 503,969,881 |

# العدد التراكمي للمستفيدين حتى نهاية الربع الأخير لعام 2007 حسب النوع

|  | المستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون |
| --- | --- |
| النوع الاجتماعي | مباشرون | غير مباشرين |
| ذكور | 7,115,977 | 2,825,417 |
| إناث | 7,255,969 | 3,004,788 |
| الإجمالي | 14,371,946 | 5,830,205 |

# المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى نهاية الربع الأخير لعام 2007

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 116 | 12,138,948 |
| التدخل المتكامل | 40 | 1,903,572 |
| التدريب | 398 | 6,633,753 |
| التعليم | 2,566 | 222,151,161 |
| الدعم المؤسسي | 332 | 10,856,422 |
| الزراعة | 8 | 98,219 |
| الصحة | 388 | 26,496,732 |
| الطرق | 195 | 24,732,342 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 282 | 16,272,016 |
| القروض متناهية الصغر | 84 | 7,005,833 |
| المنشآت الصغيرة | 22 | 3,264,962 |
| الموروث الثقافي | 87 | 11,474,939 |
| المياه | 723 | 44,256,448 |
| تنمية الأعمال | 8 | 493,952 |
| الإجمالي | 5,249 | 387,779,299 |

# العدد التراكمي للمستفيدين وفرص العمل حتى نهاية الربع الأخير من عام 2007 حسب القطاعات

| القطاع | المستفيـــــــــــــــــــدون | العمالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 2,034,795 | 328,103 | 797,364 |
| التدخل المتكامل | 118,147 | 64,971 | 328,565 |
| التدريب | 36,928 | 249,795 | 111,924 |
| التعليم | 1,901,799 | 1,176,457 | 11,749,443 |
| الدعم المؤسسي | 506,812 | 529,124 | 500,958 |
| الزراعة | 25,041 | 100,500 | 14,191 |
| الصحة | 3,641,336 | 713,274 | 1,358,542 |
| الطرق | 3,302,049 | 1,696,115 | 3,960,779 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 169,377 | 90,016 | 642,653 |
| القروض متناهية الصغر | 106,291 | 459,661 | 30,191 |
| المنشآت الصغيرة | 35,855 | 76,915 | 17,619 |
| الموروث الثقافي | 295,315 | 113,062 | 1,374,212 |
| المياه | 2,175,891 | 178,332 | 2,684,598 |
| خدمات الأعمال | 22,310 | 53,880 | 981 |
| الإجمالي | 14,371,946 | 5,830,205 | 23,572,020 |

# عدد المشاريع والاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأخير لعام 2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 163 | 15,028,377 | 14,036,388 |
| الجوف | 98 | 7,771,265 | 6,835,422 |
| الحديدة | 591 | 57,743,638 | 51,341,496 |
| الضالع | 112 | 11,408,776 | 8,618,310 |
| المحويت | 191 | 18,391,922 | 16,064,748 |
| المهرة | 62 | 3,508,318 | 3,219,510 |
| أبين | 146 | 13,794,513 | 12,157,392 |
| أكثر من محافظة | 615 | 29,348,965 | 22,706,097 |
| أمانة العاصمة | 462 | 53,436,886 | 43,328,243 |
| إب | 600 | 56,697,622 | 49,025,817 |
| تعز | 810 | 74,595,908 | 60,436,201 |
| حجة | 422 | 38,273,798 | 31,458,695 |
| حضرموت | 408 | 29,200,168 | 25,662,664 |
| ذمار | 475 | 35,833,119 | 34,838,207 |
| شبوة | 187 | 13,197,267 | 13,434,509 |
| صعدة | 174 | 17,454,096 | 13,405,205 |
| صنعاء | 435 | 34,229,825 | 29,785,045 |
| عدن | 189 | 20,571,266 | 16,566,878 |
| عمران | 411 | 32,570,744 | 28,623,943 |
| لحج | 278 | 21,108,740 | 16,226,448 |
| مأرب | 85 | 7,860,396 | 6,198,663 |
| الإجمالـي | 6,914 | 59,2025,609 | 503,969,881 |

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم *

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وتجهيزها | 7,500 | 1,902 | 2,550 | 1,878 | 1,135 | 7,465 |
| إعادة تأهيل فصول دراسية | 1,100 | 290 | 352 | 268 | 133 | 1,043 |
| عدد الفصول المنجزة (بحسب سنة الموافقة) | 8,600 | 2,178 | 2,696 | 1,030 | 2 | 5,906 |
| عدد الطلبة الملتحقين | 300,000 | 150,385 | 237,870 | 226,023 | 104,617 | 718,895 |
| عدد معلمي رياض الأطفال الذين تم تدريبهم | 600 |  | 542 |  |  | 542 |
| عدد رياض الأطفال التي تم إنشاؤها | 34 | 4 | 10 | 9 | 1 | 24 |
| عدد ورشات العمل في التعليم والتخطيط والبرمجة والتقييم | 16 | 8 | 12 | 16 | 57 | 93 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة 2004-2008 | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطاع الصحة |  |
| مشاريع بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية | 250 | 16 | 34 | 22 | 152 | 224 |
| الكوادر الصحية التي تم تدريبها | 1,500 | 460 | 559 | 355 | 306 | 1,680 |
| دعم معاهد التدريب الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي | 20 | 2 | 7 | 3 | 12 | 24 |
| تدريب كوادر المعاهد الصحية (عدد الكوادر التي تم تدريبها) | 400 | 120 |  |  |  | 120 |
| تطوير مناهج التعليم الصحية في المعاهد | 5 |  |  |  | 25 | 25 |
| دعم مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية | 8 |  | 2 |  | 10 | 12 |
| دعم مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية | 8 | 1 |  |  |  | 1 |
| تدريب كوادر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية | 125 | 20 |  |  |  | 20 |
| دعم الإدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات) | 4 |  | 3 |  |  | 3 |
| قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة |  |
| المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة | 300 | 57 | 5 | 4 | 17 | 83 |
| عدد الأطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومة من الصندوق | 15,000 | 3633 | 1216 | 5744 | 1274 | 11867 |
| تأسيس إدارات تربية شاملة | 8 |  |  |  |  |  |
| منظمات غير حكومية تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة | 50 | 25 | 34 | 61 | 17 | 137 |
| تجمعات واعية لأهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي) | 380 | 4 | 35 | 33 | 9 | 81 |
| كلية التعليم الخاص | 2 |  |  |  |  |  |
| تأهيل موظفين في مجال الإعاقة | 40 | 20 | 49 | 8 | 50 | 127 |
| تأسيس مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر | 25 | 5 | 1 | 1 |  | 7 |
| مراكز أطفال الشوارع | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| مراكز للأحداث والجانحين | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الموروث الثقافي *

| المؤشـــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الموروث الثقافي الممولة | 90 | 24 | 31 | 23 | 12 | 90 |
| عدد الاستشاريين الذين تم تدريبهم | 95 | 52 | 60 | 41 | 78 | 231 |
| عدد العمال المَهَرَة الذين تم تدريبهم | 880 | 177 | 220 | 136 | 120 | 653 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

في ظل الاهتمام بخدمات تنمية الأعمال، يقوم الصندوق، ممثلاً بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب هذه المنشآت. وقد قامت الوكالة بتنفيذ الآتي:

- مشروع ورشة عمل حول تطوير منتج الحناء

في ضوء أهدافها الرامية إلى تطوير المنتجات اليمنية المحلية، نفذت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (فرع المكلا) ورشة عمل حول تطوير منتج الحناء، والذي يُعَدَّ انطلاقة للمشروع. وناقشت الورشة كافة الأفكار التي استعرضها المشاركون الذين يمثلون الجهات ذات العلاقة (المزارعون، أصحاب المعامل والمصانع، رجال الأعمال، التعاونيات الزراعية، وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية).

ومن الأفكار التي تّم استعراضها والممكن تطبيقها المغلفات الجاهزة لمعجون الحناء، وأهمية استخدام أمور أخرى للمساعدة في تطوير نوعية المنتج وحماية المصدرين اليمنيين.

- مشروع اختبار تصنيع أنابيب الري البلاستيكية

أثناء الرحلة الاستكشافية لبعض ضباط مشاريع الوكالة إلى باكستان تم أخذ عينات من أنابيب الري البلاستيكية التي تستخدم في باكستان، بعدها عرضت فكرة تصنيع هذه الأنابيب محلياً لعدد من المصانع حيث لاقت الفكرة استحساناً لدى الفئات. وقد تم الشهر الماضي إنتاج أول أنابيب ري بلاستيكية محلياً وبنفس المواصفات وذلك في غيل باوزير- حضرموت. ومن أهم التحديات التي تواجه هذا الخط الجديد في الإنتاج هي كيفية إدخال المنتج للسوق المحلي بشكل تنافسي من حيث السعر والجودة .

- مشروع رفع مستوى الاستشاريين

بهدف تكوين قاعدة بيانات للاستشاريين، تم في شهر أكتوبر 2007 تنفيذ مسح ميداني لجمع معلومات عن الاستشاريين لغرض الوصول إلى 200 استشاري في عدد من المجالات المختلفة مثل التسويق والهندسة الميكانيكية والأغذية.. الخ.

ووضع هذه المعلومات في قاعدة بيانات ومن ثم معرفة احتياجات الاستشاريين من تدريب وتأهيل من أجل تقديم خدمة أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- دورة تدريبية في التبريد والتكييف

ضمن مشروع الدورات التدريبية القصيرة التي تنفذها الوكالة أقيمت أول دورة تدريبية في مجال التبريد والتكييف في كلية المجتمع في سيئون بدعم قيمته 60% من تكلفة الدورة من برنامج الدعم الفني الألماني (GTZ). لاقت الدورة إقبالاً من القطاع الخاص العامل في هذا المجال كمصانع الآيسكريم ومعامل وورش المكيفات والمراوح الصحراوية. . تم في ختام الدورة توزيع الشهادات على 25 مشاركاً تلقوا تدريباً نظرياً وعملياً لمدة 60 ساعة.

- مشروع تطوير مناهج المعاهد الفنية وكلية المجتمع

تسعى وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إلى تطوير بعض المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية والمهنية وكلية المجتمع من خلال إدخال بعض المناهج الدراسية التي تهتم بتنمية الأعمال. ومن هذا المنطلق تم استضافة خبراء من منظمة العمل الدولية لمشروع  منهج التعرف على المشروعات الخاصة (KAB). وتّم تنفيذ ورشة عمل بحضور نائب وزير التعليم الفني والمهني وحضور ممثلين عن جهات مختلفة (مثل وزارة التربية والتعليم/ جامعات خاصة/ مدارس خاصة/ كليات المجتمع في صنعاء وعدن وسيئون) تّم من خلالها تقديم دراسة عن كيفية إدخال المنهج إلى اليمن. وقد أقرت وزارة التدريب الفني والمهني هذه الدراسة في شهر نوفمبر 2007.

- مشروع تصدير المنتجات الحِرَفية اليدوية

ضمن مشروع تصدير منتجات الحرف اليدوية الذي تنفذه الوكالة، نـُفـِّذت زيارات للجمعيات العاملة في مجال الأشغال الحرفية في معظم محافظات الجمهورية. كما تم أيضاً عمل جدولة للأشغال اليدوية المختلفة من الجمعيات الحرفية، والتعريف بمشروع تصدير الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تحسين موقع الحرف اليدوية اليمني من حيث التصميم والمحتوى.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الطرق الريفية التي تم تمويلها | 125 | 17 | 33 | 46 | 39 | 135 |
| المستفيدون من الطرق الريفية | 800,000 | 86,724 | 219,342 | 283,085 | 163,535 | 752,686 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ المياه والبيئة  *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع حصاد المياه | 750 | 55 | 48 | 55 | 44 | 202 |
| السعة الإضافية للسدود (متر مكعب) | 3,000,000 | 897,250 | 1,113,250 | 1,044,257 | 101,430 | 3,156,187 |
| عدد مشاريع أنظمة المياه بأنابيب | 100 | 23 | 13 | 20 | 8 | 64 |
| عدد السدود | 40 | 13 | 13 | 10 | 2 | 38 |
| عدد حملات التوعية الصحية والبيئية | 225 | 55 | 15 | 21 | 5 | 96 |
| عدد مشاريع أنظمة إدارة المياه العادمة | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 |
| عدد مشاريع إدارة المخلفات الصلبة | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| عدد مشاريع الحفاظ على المياه والتربة | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2007م