7

10

قامت بعثة مموِّلين مُشترَكة—خلال الفترة02 –11 ديسمبر 2006—بمراجعة وسطية للمرحلة الثالثة من عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية. شاركَ في البعثة ممثلون عن كلٍّ من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ووزارة التنمية الدولية "DFID" (المملكة المتحدة)، والسفارة الهولندية، والبنك الألماني للإعمار (KfW). وتمثل الهدفُ من المراجعة في تقييم مدى التقدُّم الذي أحرزه الصندوقُ في تنفيذ مهام المرحلة الثالثة من عملياته منذ البدءِ الفعلي بهذه المرحلة ...

(البقية ص12)

عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية اجتماعه الدوري الثالث للعام (2006) برئاسة الأخ/ عبد القادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة، وذلك يوم الاثنين 27 نوفمبر 2006. وقد اقر المجلسُ مشروع موازنة الصندوق للعام المالي المقبل 2007، وذلك بمبلغ (27.287 مليون ريال) .327 مليار ريال يمني (قرابة 136 مليون دولار) ممولة من الحكومة اليمنية وشركاء التنمية من الممولين الخارجيين.

والموازنة تزيد عن ربط موازنة 2006 بنسبة 89%، وهي موزعة على 1,592 مشروعاً في مختلف القطاعات التي يتدخل فيها الصندوق.

يتصدَّرُ برنامج الأشغال كثيفة العمالة قائمة المشاريع بنحو 400 مشروع (9.874 مليون ريال)، يليه قطاعُ التعليم (375 مشروعاً، 9.16 مليون ريال)، ثم برنامج إستراتيجية تطوير المنشآت الصغيرة والأصغر (241 مشروعاً، 1.56 مليون ريال) فقطاع المياه (132 مشروعاً، 1.177 مليون ريال)... وتوزعت بقية مخصصات الموازنة على مشاريع الصحة، والبيئة، والزراعة، والطرق الريفية، والتراث الثقافي، وتنمية المنشآت الأصغر، والتدخل المتكامل، وبرامج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتدريب، والدعم المؤسسي – إلى جانب النفقات الرأسمالية والجارية...

بعثة مموِّلين مُشترَكة تنفـِّذ مراجعة وسطية... (بقية)

في شهر أغسطس 2004، وذلك وفقاً للأهداف التنموية المحددة للمرحلة وخطة تنفيذ المشاريع، وكذا اتفاقيتـَيْ القرض والمشروع الخاصتـَيْن بالمرحلة الثالثة واشتملت عملية التقييم على ثلاثة مكوِّنات رئيسة: الأثر التنموي، ونتائج تنفيذ مهام المرحلة الثالثة، وتقييم إدارة المشاريع. كما جرى إطلاعُ البعثة على النتائج الأولية لتقييم الأثر الذي نفذه الصندوقُ.

ولدى اختتامها لعملية المراجعة الوسطية، أكدت بعثة الممولين المشتركة على أهمية حرص الصندوق على التركيز على تعزيز عملية التشاوُر مع المجتمعات المحلية، وتوسيع الأنشطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وربط المجتمعات المحلية بالمجالس المحلية والإدارات العامة للدولة. كما أولت البعثة اهتماماً خاصاً لتعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من ظاهرة الفقر كمهمة أساسية للصندوق، وذلك من خلال تطوير الآليات المتعلقة بسياسة الاستهداف في المستقبل، وتعزيز جهود الصندوق لتعزيز وتعميق توافـُق سياساته وأنشطته مع السياسات والبرامج الوطنية.. بالإضافة إلى تطوير البنية التنظيمية للصندوق بما ينسجمُ مع التوسُّع المطَّرِد في أنشطة الصندوق.

من ناحية أخرى، قامت البعثة بزيارات ميدانية لعددٍ من مشاريع الصندوق في مديرية "اللُّحَيَّة" (الحديدة) وعدن وذمار ولحج وتعز، حيث التقى أعضاء البعثة بالمعنيين في فروع الصندوق في هذه المحافظات، كما عقدوا لقاءاتٍ مع المسؤولين المحليين، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمستفيدين... والتقى أعضاء البعثة أيضا—في صنعاء—بالأخ عبد الكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاوُن الدولي/المدير التنفيذي للصندوق، ود. عبد السلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، ود. عبد الكريم راصع، وزير الصحة العامة والسكان، والدكتورة أمة الرزاق علي حمَّد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية—بالإضافة إلى عددٍ من نُوَّاب الوزراءِ والمسؤولين الآخرين...

ومع اختتام عملية المراجعة الوسطية، تم الاتفاقُ على مراجعة الإطار الخاص بنتائج "وثيقة إقرار المشاريع" (PAD)، وتوزيع الوثيقة الخاصة برؤية الصندوق (في صيغتها النهائية)، وتقرير تقييم الأثر.

المدير التنفيذي يلتقي عدداً من ممثلي مموِّلي الصندوق

التقى الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، المدير التنفيذي للصندوق، بالسفير غير المُقيم للاتحاد الأوروبي في 29 نوفمبر 2006، والسيد/مرادا يزين، مدير قطاع التعليم في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط... وجرى، في هذه اللقاءات، بحثُ أوجه التعاوُن وآفاق العمل المشترك بين الصندوق وكلٍّ من هذه الجهات..

من جهة أخرى قامَ السيد/نوري رفعت، المسؤول عن الصندوق الاجتماعي للتنمية في منظمة "الأوبك"، بزيارةٍ للصندوق بغرض الإطِّلاع على سير العمليات التي يقوم بها، وذلك فيما يخص القرض المقدم من "الأوبك". وقد التقى السيد/رفعت بالإخوة رؤساء الوحدات في الصندوق، كما زارَ مشاريعَ مموَّلة من هذا القرض في أمانة العاصمة.

عَقَدَ الصندوقُ الاجتماعيُّ في 07–10 أكتوبر 2006 في المقر الرئيس للصندوق بصنعاء، ورشة عمل داخلية، شاركَ فيها مسؤولون من الفروع والإدارة العامة للصندوق، وذلك لمناقشة الرؤية متوسطة المدى الخاصة بالصندوق...

وقد تمحورت النقاشات في الورشة حول قضايا تمكين المجتمع، واللامركزية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية، والتعاوُن بين وحدات الصندوق وعلى مستوى الفروع في المحافظات.. بالإضافة إلى كيفية توسيع الطاقة الاستيعابية للصندوق، وتوسيع البرامج التجريبية التي ينفذها، ونقل خبرات الصندوق لجهاتٍ أخرى...

حِينَ رَوَى المَاءُ قَرْيَةَ "الزَّافِن".. فَأيْنَعَتْ أشْجَارُ الفَرَحِ

قرية الزافن—إحدى قرى عزلة المصانع بمديرية ثلاء (عمران)—تعاني الأمَرَّيْن في سبيل الحصول على المياه لتغطيـــة احتياجات 3,800 نسمة يسكنون القرية الواقعة على ارتفاع 2,200م.

حاول الأهالي التواصل مع الجهات المختصــة لحفر آبار، ولكن—ونظراً لطبيعة المنطقة الجيولوجية—لم يجدوا الماء . ..معاناة طويلة وقاسية، ضحيتـُها النساءُ والأطفالُ (المسؤولون—بدرجة رئيسة—عن جلب الماء) تبدو على وجوههم علامات التعب وهم يحملون أوانيهم للحصول على الماء من أماكن أخرى بعد نفاد المياه من بركتهم الوحيدة والتي لا تكفيهم سوى أربعة أشهر يرتاحون فيها لتبدأ رحلة العناء بعد انتهاء المياه .. تقدم الأهالي بطلب إلى الصندوق والذي بادر بدراسة المنطقة بطريقة البحث السريع بالمشاركةPRA) ).. وأجمع الجانبان (الرجال والنساء) على أولوية واحدة، وهي المياه، وتم الاتفاق على التعاون في تنفيذ خزان المياه سعة 4,000م3، متجاوبين مع الآلية التي تُنفذ بها مشاريع المياه بل إن مساهمتهم من حفر وأحجار قد أنجزوها في 25 يوماً وزادوا عليها جداراً سانداً للتربة بالأحجــــار الكبيرة.

وعندما بدأ العمل قاموا بتنظيم العمالة والتي هي جزء من مساهمتهم بطريقة بديعة جعلت أعمال البناء تنتـــهي في غضون شهرين ونصف وكان حرصهم واضحاً على أن تنتهي الأعمال قبل الوقت المحدد ليتمكنوا من ملء البركة في الموسم القادم—كما قال الشيخ علي غيلان .

في زيارة نفذها فرعُ الصندوق إلى المشروع، قال أحد الأهالي: ((هذا المشروع مِثـْل أحد أبنائي))! إحساس عالٍ بملكية المشروع لدى الأهالي الذين حضرنا صب أرضية البركة معهم وكان الحضور أكثر من 200 عامل، وكان يومهم عيداً، فالفرحة بادية على وجوههم، والجد ماثلٌ بينهم، والجميع يشارك.. حتى الأطفال كانوا يساعدون آباءهم.. وعندما حان وقت الغداء، كانت أسراب وطوابير من النساء تأتي بالطعام وبعضهن يقفن على حافة البركة يشاهدن الإنجاز الذي تم. سمعنا إحداهن تهتف لصاحبتها: ((إنْ شاءَ الله ينزل المطر "قريب")).. أمنية شاركْنا السكان فيها لتنتهي المعاناة.

جلسنا مع الأهالي ليندفع أحدهم قائلاً: ((بعد انتهاء المشروع، نريد مدرسة للبنات، وبنفس الطريقة.. "أمانة" إنها طريقة مثالية توفر الفلوس، ونِسْلـَم من غش المقاولين)..

النشرة الربعية ::  العدد السادس والثلاثون  :: أكتوبر – ديسمبر 2006

فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – الجمهورية اليمنية

تلفون: (967-1)  449 669/8   فاكس: (967-1)  449 670

البريد الالكتروني: sfd@sfd-yemen.org

العنوان على الشبكة الالكترونية: www.sfd-yemen.org

الصنـــــــــــــــــــــــدوق
الاجتماعي
للتنميــة

يستقبلُ الصندوقُ الاجتماعيُّ عامَ 2007 بآفاق عمل متجددة، حيث يقومُ—باعتباره مؤسسة تنموية نموذجية—بالمراجعة والتقييم لدوره وتدخلاته، بين فينة وأخرى، من أجل تعزيز قدراته وتحقيق مزيد من التحسين في أدائه..

وفي هذا الاتجاه، نَظَّمَ الصندوقُ—بالتعاوُن مع شركائه في التنمية—ورشة عمل، أواخر عام 2006، لمناقشة الرؤية متوسطة المدى التي أعَدَّها الصندوقُ، والمتعلقة بمراجعة وتحديد الدور التنموي للصندوق في الفترة المتبقية من المرحلة الثالثة من عملياته، وما بعد ذلك..

ومع حلول العام الذي سَيُحْيـِي فيه الصندوقُ مرورَ العقد الأول من نشاطه منذ تأسيسه عام 1997، بإمكاننا القول أنَّ تدخلاتِ الصندوقِ أخذتْ تنتشرُ وتتوسعُ في تنفيذ المشاريع على مستوى المجتمعات المحلية، مُوصِلَةً لخدمات أساسية وضرورية، ومُحَقِّقَةً فوائدَ جَمَّةً لأفراد هذه المجتمعات.. كما نستطيعُ التأكيدَ على أن الصندوقَ طَوَّرَ عدداً من أساليب المشاركة المجتمعية الفعالة، وعمل بدأبٍ لتعزيز الشراكة بين المجتمعات المحلية وأجهزة السلطة المحلية في مناطقها.

وهذه الحقائق كانت من ضمن ما توصلت إليها الرؤية، والتي سلطت مزيداً من الضوءِ على مسائلَ أخرى لا تقلُّ أهمية، منها أنَّ الصندوقَ سَيُعَزِّزُ—خلال الفترة القادمة من نشاطه—العملَ في هذه الاتجاهات، سواء من حيث تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق تمكين مجتمعي أوسع ومستدام، أو المساهمة في تطوير قدرات أجهزة السلطة المحلية وتعزيز علاقاتها بالمجتمعات المحلية..

وفي هذا الاتجاه، أيضا، يسعى الصندوقُ لتشجيع قيام السلطات المحلية بالتنسيق معه في بعض الجوانب المتصلة بوضع الخطط التنموية للمناطق التي تنشطُ فيها، ومن ضمنها التقدُّم بمقترحاتِ مشاريعَ تتفقُ والمعايير المُتَّبَعة من قِبَل الصندوق..

ونظراً لجسامة المهام الماثلة أمامه خلال الفترات الزمنية القادمة، فإنَّ الصندوقَ—وبالتوازي مع تنفيذه لهذه المهمات، ولضمان تحقيقها بأكبر قَدْرٍ من الفاعلية—شَدَّدَتْ الرؤية على أنَّ الصندوقَ سيعملُ على تعزيز التنوُّع والتوازُن في العمليات التي ينفذها، وكذلك على تطوير وتكييف بِنْيَتِهِ التنظيمية الداخلية..

النشرة الربعية ::  العدد السادس والثلاثون ::  أكتوبر – ديسمبر 2006

12 صفحة

لتقييم التقدُّم في انجاز مهام المرحلة الثالثة

بعثة مموِّلين مُشترَكة تنفـِّذ مراجعة وسطية

الافتتاحيـــــــــــة

في ورشة عمل حضرها شركاء الصندوق

مناقشة الرؤية النصفية للصندوق الإجتماعي للتنمية

نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتعاوُن مع شركائه في التنمية، ورشة عمل في صنعاء في 10 ديسمبر 2006 لمناقشة مسودة الرؤية النصفية للصندوق حول دوره المستقبلي في المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للتخفيف من ظاهرة الفقر، والعمل على تنمية المجتمع بصورة عامة. وقد جاءت الورشة امتداداً لعدد من أنشطة المراجعة والتقييم، وورش عمل أخرى شاركَ فيها كوادرُ الصندوق وجميع شركائه (من جهاتٍ حكوميةٍ "مركزيةٍ ومحليةٍ"، ومنظماتٍ غير حكوميةٍ، ومنظماتِ مجتمعٍ مدنيٍّ، ومجتمعاتٍ محليةٍ، ومنظماتٍ مجتمعيةٍ، وجهاتٍ مانحةٍ...). ....

(البقية ص2 )

استكمال عدد من أنشطة الزراعة المطرية

88 مليون دولار.. حجم استثمارات الصندوق عام 2006

اقر موازنة الصندوق لعام 2007

مجلس إدارة الصندوق يعقدُ اجتماعه الثالث

ورشة داخلية لمناقشة الرؤية متوسطة المدى

11

2

# العدد التراكمي للمستفيدين وفرص العمل حتى نهاية الربع الأخير من عام 2006 حسب القطاعات

| القطاع | المستفيـــــــــــــــــــدون |  | العمالة المؤقتة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 2,583,146 | 300,072 | 677,633 |
| التدخل المتكامل | 103,798 | 20,376 | 255,265 |
| التدريب | 28,687 | 107,137 | 89,475 |
| التعليم | 1,745,759 | 1,112,111 | 10,699,593 |
| الدعم المؤسسي | 502,497 | 405,889 | 333,937 |
| الزراعة | 5,360 | 100,000 | 4,483 |
| الصحة | 2,579,241 | 579,084 | 1,146,287 |
| الطرق | 2,322,574 | 1,623,754 | 2,548,226 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 160,262 | 86,403 | 561,946 |
| القروض متناهية الصغر | 88,600 | 406,261 | 16,818 |
| المنشآت الصغيرة | 35,926 | 72,820 | 16,023 |
| الموروث الثقافي | 304,168 | 123,512 | 1,220,961 |
| المياه | 2,130,872 | 177,932 | 2,486,624 |
| خدمات الأعمال | 11,600 | 21,950 | 490 |
| الإجمالي | 12,602,490 | 5,137,301 | 20,057,761 |

# عدد المشاريع والاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأخير لعام 2006 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 142 | 12,051,715 | 11,704,121 |
| الجوف | 89 | 6,448,765 | 6,033,093 |
| الحديدة | 534 | 50,873,151 | 43,156,873 |
| الضالع | 101 | 10,058,980 | 7,410,829 |
| المحويت | 167 | 15,506,658 | 13,692,573 |
| المهرة | 56 | 3,312,364 | 2,932,470 |
| أبين | 128 | 11,912,168 | 9,452,691 |
| أكثر من محافظة | 505 | 23,010,012 | 16,909,061 |
| أمانة العاصمة | 419 | 43,645,164 | 38,981,176 |
| إب | 513 | 46,107,747 | 40,195,149 |
| تعز | 669 | 60,411,575 | 52,101,434 |
| حجة | 355 | 30,179,215 | 26,202,369 |
| حضرموت | 383 | 26,141,642 | 21,545,952 |
| ذمار | 428 | 31,352,500 | 28,334,004 |
| شبوة | 168 | 11,569,484 | 11,210,250 |
| صعدة | 145 | 12,872,949 | 10,994,970 |
| صنعاء | 409 | 30,584,837 | 25,066,149 |
| عدن | 167 | 17,102,590 | 13,779,941 |
| عمران | 360 | 27,318,060 | 25,127,132 |
| لحج | 188 | 16,591,099 | 13,182,605 |
| مأرب | 82 | 7,571,096 | 5,371,594 |
| الإجمالـي | 6,008 | 494,621,771 | 423,384,438 |

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأخير لعام 2006

# حسب القطاعات

| القطاع | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيئة | 143 | 17,061,037 | 12,423,907 |
| التدخل المتكامل | 78 | 6,155,984 | 4,422,168 |
| التدريب | 380 | 6,072,627 | 4,838,012 |
| التعليم | 2,833 | 267,274,017 | 234,233,813 |
| الدعم المؤسسي | 336 | 11,123,714 | 9,419,196 |
| الزراعة | 8 | 394,516 | 251,295 |
| الصحة | 463 | 37,368,900 | 30,610,176 |
| الطرق | 270 | 37,199,511 | 32,756,631 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 332 | 20,363,220 | 16,448,822 |
| القروض متناهية الصغر | 103 | 9,502,111 | 6,935,599 |
| المنشآت الصغيرة | 26 | 3,179,554 | 2,938,971 |
| الموروث الثقافي | 155 | 23,008,280 | 16,424,691 |
| المياه | 872 | 55,383,093 | 51,137,209 |
| خدمات الأعمال | 9 | 535,207 | 543,947 |
| الإجمالي | 6,008 | 494,621,771 | 423,384,438 |

# العدد التراكمي للمستفيدين حتى نهاية الربع الأخير لعام 2006 حسب النوع الاجتماعي

| المستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون |  |  |
| --- | --- | --- |
| النوع الاجتماعي | مباشرون | غير مباشرين |
| ذكور | 6,366,498 | 2,474,435 |
| إناث | 6,484,984 | 2,662,866 |
| الإجمالي | 12,851,482 | 5,137,301 |

# المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى نهاية الربع الأخير لعام 2006

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 102 | 11,306,713 |
| التدخل المتكامل | 35 | 1,627,470 |
| التدريب | 332 | 5,166,779 |
| التعليم | 2,193 | 174,466,471 |
| الدعم المؤسسي | 289 | 8,860,290 |
| الزراعة | 5 | 64,516 |
| الصحة | 346 | 22,414,388 |
| الطرق | 135 | 14,698,130 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 232 | 13,708,983 |
| القروض متناهية الصغر | 72 | 5,813,541 |
| المنشآت الصغيرة | 14 | 439,224 |
| الموروث الثقافي | 38 | 4,912,305 |
| المياه | 607 | 36,961,671 |
| تنمية الأعمال | 3 | 12,754 |
| الإجمالي | 4,403 | 300,453,235 |

مناقشة مقترح وثيقة الرؤية متوسطة المدى للصندوق الاجتماعي للتنمية...  (بقية)

واشتملت الرؤية—التي أعدها الصندوقُ—على العديد من القضايا والتحديات الرئيسة، ومن ضمنها تعزيز التنوُّع في عمل الصندوق، وتمتين التوازُن في تنفيذ عملياته، وتوسيع نطاق الشراكة التنموية مع المؤسسات الأخرى، والعمل بفاعلية لتقوية البناء المؤسسي في البلاد، وكذا تعديل وتكييف التركيبة التنظيمية الداخلية للصندوق لانجاز هذه المهام ومواجهة تلك التحديات بفعالية أكبر.

وقد نوقِشتْ الرؤية في الورشة من قِبَل المشاركين، وتم إبداء ملاحظات وتعقيبات جرى تسجيلها بغرض المتابعة، ولإغناءِ الرؤية والمساعدة على صياغتها في صورتها النهائية.

وقد أكَّدَ المشاركون على أنَّ تدخلاتِ الصندوق لتنفيذ المشاريع على مستوى المجتمعات المحلية تنتشرُ وتتسعُ، وتحققُ فوائدَ لهذه المجتمعات، حيث اتـَّبَعَ الصندوقُ عدداً من الأساليب في عمله، وسيعملُ على الاستمرار في تقييمها، وكذا الاستفادة من الخبرات بشكلٍ متكاملٍ وَمُنَظَّم.

وجرى التأكيد على أن الصندوقَ سيواصلُ (عبر "برنامج تنمية المجتمع") تنفيذ غالبية المشاريع، وتوصيل الخدمات، وبأساليبَ محسنةٍ وَطُرُقٍ أفضل، وسيعملُ على الاهتمامَ بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية—على حَدٍّ سواء—مع التركيز أكثر على بناءِ قدرات المجتمعات المحلية على التخطيط والتعاوُن لتحقيق تنمية بعيدة المدى، وكذا تعزيز صِلات وروابط هذه المجتمعات بأجهزة السلطة المحلية. وفي هذا الإطار أيضا، سيعملُ الصندوقُ على تعزيز دوره في بناءِ قدرات السلطات المحلية، بما في ذلك تحسين قدرتها على الارتباط والتواصُل مع المجتمعات المحلية، كما سيدعمُ الصندوقُ المشاريعَ المـُقتَرَحة من قِبَل السلطاتُ المحلية، والمؤهلة لِتَلقي هذا الدعم (وفقاًُ لمعايير الصندوق)، وذلك في إطار الخطط التنموية التي يتم إعدادها بالمشاركة على مستوى المديريات، على اعتبار أنَّ من شأن مثل هذه الخطوة أنْ تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموارد المحلية، وتقوية التأثير العملي لسياسة الحكومة في تطبيق اللامركزية.

وإذا كان دورُ الصندوق—كجهة تعملُ على تنفيذ المشاريع وتوصيل الخدمات—يُعْتَبَرُ داعماً لجهوده في بناءِ القدرات، فينبغي الاستمرارُ في الاضطلاع بهذين الدورَيْن، والعملُ على توسيعهما، بما فيه المصلحة الوطنية العامة. كما سينتقلُ الصندوقُ للعمل على نقل بعض جوانب مهاراته وخبراته إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص في مجالات معينة (كالاستهداف، والمشتروات، والمراقبة والتقييم، الخ...). ومن جانب آخر، سيعملُ الصندوقُ على تعزيز حواره وتعاونه مع قطاع المنظمات غير الحكومية، وذلك لتبادُل المعرفة والخبرات، ويناءِ قدرات هذه المنظمات في مجال تقديم خدمات مستدامة.

وَيُتَوَقَّعُ أن يتم تنفيذ الرؤية عبر البرامج الثلاثة الرئيسة للصندوق، وهي "تنمية المجتمع"، التنمية الاقتصادية وخلق فُرَص العمل" و"بناء القدرات". وقد تم الاتفاق على أن يتواصل تنفيذ معظم المشاريع وتقديم الخدمات من خلال البرنامج الأول (تنمية المجتمع) —مع الاهتمام بتحقيق مزيد من التحسين للآليات والإجراءات... حَضَرَ ورشة العمل عددٌ من الوزراءِ والسفراء المُعْتَمَدين لدى الجمهورية اليمنية والمسؤولين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني...

التعليـــــم

تَمَّ خلال الربع القيامُ بعدد من الأنشطة في قطاع التعليم، وتحديداً في البرامج الأربعة "دعم البنية التحتية للتعليم الأساسي"، "تعليم الفتاة"، و"الجودة التعليمية"، و"رعاية الموهوبين".

دعم البنية التحتية للتعليم الأساسي

يهدفُ هذا البرنامجُ إلى توسيع نطاق استيعاب الأطفال في التعليم الأساسي، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق هدف "التعليم للجميع".

وقد تم خلال الربع الموافقة على مشروع واحد لبناء مدرسة مدودوة للبنات بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت .

برنامجُ تعليمِ الفتاة

نُفِّذَتْ، في اطار البرنامج، الفعاليات التالية:

- عَقْدُ دورةٍ تدريبيةٍ لاستشاريي المشاركة المجتمعية لدعم تعليم الفتاة الريفية والاستشاريين التربويين حول أساليب ومهارات التدريب، وذلك خلال الفترة 02–12 ديسمبر 2006. حَضَرَ الدورة 17 مشارِكاً و7 مشارِكات من خمس محافظات ينفذ فيها البرنامج صعدة، عمران، الحديدة، تعز، الضالع. كما عُقِدَتْ 18 دورة تدريبية لمجالس الآباء والأمهات في مدارس التدخل، استفادَ منها 83 و86 من أعضاءِ وعضوات هذه المجالس—على التوالي. وقد اشتملتْ مواضيعُ التدريب—الذي استغرقت مدة كل دورة فيه 4 أيام—على التخطيط، والمتابعة والتقييم، ومهارات الاتصال، وفض النزاعات وحل الخلافات.. وخرجت كل دورة بخطة عمل لمجالس الآباء والأمهات في كل مدرسة. وقد قام بالتدريب استشاريون متخصصون في تدريب مجالس الآباء والأمهات من مكتب التربية والتعليم في كلٍّ من محافظتـَيْ إبْ وأبين.

- عَقْدُ 13 ورشة عمل للتكوينات المجتمعية (مجالس الآباء والأمهات، الإدارات المدرسية، التكوينات الطلابية، التكوينات النسوية، مُيَسِّرات التعليم المجتمعي، طالبات فصول المهارات الحياتية للفتيات الريفيات) وذلك حول بناء القدرات في مجالات تحليل الوضع الراهن، تحليل المشكلات، إعداد الخطط المجتمعية، الاتصال، تنظيم الجماعات، العمل التعاوني، تفعيل مجالس الآباء والأمهات وربطها بخطة الإدارة المدرسية.. استفاد من هذه الورش 168 طالبة و104 طلاب، و29 عضو مجلس آباء و20 عضو مجلس أمهات، و47 عضواً من الإدارات المدرسية من مدراء ووكلاء ومعلمين ومعلمات.. إضافة إلى 12 عضواً من الفريق المحلي التطوعي لدعم تعليم الفتاة في محافظة الضالع، و46 امرأة من المجاميع النسوية في مديرية الأزارق-م/الضالع و9 ميسرات تعليم مجتمعي، و42 من طالبات فصول التعليم المجتمعي.. استمرت هذه الورش 14 يوماً في ثلاث محافظات ينفذ فيها البرنامج.

- إقامة 5 مهرجانات طلابية في مدارس تدخل البرنامج بمناسبة انتهاء الأندية الصيفية وضمن فعاليات حملات التوعية، شملت مساهمة التكوينات الطلابية من مسابقات رياضية وثقافية ومعارض لمنتجات ورسوم الطلبة والطالبات وعروض مسرحية وأناشيد وخطابات تنويرية بأهمية التعليم، وخاصة تعليم الفتيات. كما تم خلال المهرجانات توزيع شهادات وجوائز تشجيعية للمبرزين من الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والأنشطة المدرسية وكذا لأولياء الأمور وأعضاء وعضوات مجالس الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات المبرزين والفاعلين في دعم قضية التعليم بمناطقهم. وفي إطار حملات التوعية بأهمية تعليم الفتاة أيضاً، تم توزيع 1,500 جدول حصص، و200 ملف تعريفي بالبرنامج، و2,000 ملصق.. وذلك خلال المهرجانات  المدرسية.

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

الموروث الثقافي

تعاون من أجل المدن التاريخية

أثمر التعاون بين الصندوق وبرنامج التنمية الحضرية في شبام حضرموت المدعوم فنياً من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ نتائج مشجعة ومؤثرة على صعيد الحفاظ على مساكن ومعالم المدينة واقتصادها مما دفع الصندوق إلى التصميم على استثمار تلك النتائج والبناء على التجربة في تعزيز حالة الحفاظ على مدن تاريخية أخرى في مقدمتها مدينة زبيد الواقعة في قائمة التراث العالمي  المهدد، وبحلول شهر نوفمبر 2006 أصبح توسيع هذا التعاون والشراكة احد مواضيع المفاوضات السنوية بين الحكومتين، اليمنية والألمانية. وَيُتوقع أن تبدأ أنشطة الطور الجديد من هذا التعاون بحلول منتصف العام 2007.

تسوير مدينة صرواح القديمة

تم خلال الربع البدء في تنفيذ مشروع تسوير المدينة الأثرية صرواح التي كانت العاصمة القديمة للدولة السبئية، حيث سيتم تسوير حرم المدينة بحيث يشمل كل الأجزاء خارج سور المدينة القديمة، وذلك بغرض وقف الزحف العمراني الآتي من السوق، وكذلك حماية التلال الأثرية الواقعة خارج سور المدينة من أية اعتداءات  ليتمكن القائمون على الموقع من إجراء التنقيبات الأثرية اللازمة، والتخطيط لتأهيل الموقع سياحياً.

ومن جهة أخرى، تمَّ البدء في مشروع ترميم معبد الإله السبئي (المقه) في مدينة صرواح القديمة وذلك بمساهمة من الصندوق قدرت بنصف تكاليف الترميم،  والتي يتولاها المعهدُ الألماني للآثار الذي يعمل في التنقيبات الأثرية منذ أكثر من خمس سنوات. وتشملُ الأعمالُ ترميمَ أهمِّ معالم المعبد وهي نقش المكرب السبئي (كرب ايل وتر) والموسوم بنقش النصر، وهو أشهر وأكبر نقش يمني سجَّلَ أحداثاً جسيمة من تاريخ الحضارة اليمنية. كما سيتم ترميم النقوش والأعمدة وأهم القطع ذات القيمة الفنية، ومعالجة أرضية المعبد، وتصريف مياه الأمطار إلى خارج المعبد.

مشروع ترميم وإعادة اعمار الجامع الكبير بصنعاء

تم خلال الربع تدريب وإعداد كوادر يمنية للعمل في الترميم الدقيق للأخشاب المزخرفة والملونة, حيث تم خلال الفترة من أكتوبر 2006م و يناير 2007م تدريب حوالي 50 متدرباً ومتدربة من معماريين وآثاريين نظريا وعمليا وتم بعدها اختيار 18 منهم للمشاركة في أعمال الترميم الدقيق للمصندقات الخشبية لسقف الجامع الجاري حالياً.

وبالإضافة إلى ما ذُكِرَ، فقد نـُفـِّذت الأنشطة التالية:

- في جامع شبام كوكبان الكبير، تم البدء في أعمال التوثيق الأثري للجامع ومحيطة بتنفيذ عدد من المجسات الأثرية على يد فريق وطني متخصص من كوادر الهيئة العامة للآثار لمعرفة المزيد عن تاريخ

- في إطار عقد الاتفاق والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية تم توزيع زي مدرسي وحقيبة مدرسية وكسوة العيد لبعض من الطلاب والطالبات في مدارس التدخل من البرنامج التي يعمل فيها البرنامج بلغ عدد المستفيدين حوالي 700  طالب وطالبة  وذلك في القرى والعزل التي يعمل فيها البرنامج.

- تشكيل 12 مجلس آباء وأمهات في عزلة بلاد المحرابي –مديرية الأزارق-م/الضالع ،عزلة بني عطيفة-مديرية السودة-م/عمران .

- دعم الأندية المدرسية و 16 مدرسة من خلال توفير الألعاب الرياضية: ملاعب كرة قدم، ملاعب كرة طائرة، طاولات تنس، ألعاب ذهنية كالشطرنج وغيرها...

- دعم قطاع تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع بوزارة التربية والتعليم من خلال تأثيث وتجهيز إدارات تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات التي ينفذ بها برنامج تعليم الفتاة الريفية: الحديدة، تعز، الضالع، صعدة، وعمران.

الجودة التعليمية

- تم الانتهاء من تدريب المشاركين على النشاط الثاني من المرحلة الثالثة وجها لوجه حول الدروس على شبكة "درووب" في الفترة 24-29/11/2006.

- تم الانتهاء من تدريب 17 مجلس آباء, و17 مجلس أمهات بأمانة العاصمة ومحافظات إب، تعز، عدن، أبين، صنعاء، عمران، المحويت، حجة تدرب خلالها 149 أماً، 149 أباً،15  معلمة، 8 معلمين، 10 أخصائيين اجتماعيين، 15 أخصائية اجتماعية، 7مدراء، 9 مديرات.. وذلك في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم ومناقشة خطة المدرسة مع المجالس خلال شهري نوفمبر-ديسمبر 2006..

- عقد اللقاء الدوري بمديري ومديرات مدارس تجويد التعليم في الفترة 13-14/12/2006.

- تدريب 17معلماً، 32 معلمة، 3 مديرات، ومدير ووكيل ووكيلة على مهارات التحدث باللغة الإنجليزية تمهيدا لتدريبهم على التعليم عن بعد نوفمبر- ديسمبر 2006.

- تدريب 29 من أُمناءِ المكتبات (10 ذكور، و19 من الإناث) لمدة ثلاثة أيام على قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبات المدرسية نوفمبر-ديسمبر 2006.

رعاية الموهوبين

- تم الانتهاء من تشكيل الفريق الفني التابع للبرنامج والبدء بتدريبه وكذا البدء بتطوير اختبارات الاستعداد الأكاديمي الخاصة بقبول الطلاب وتشكيل مجلس أمناء للبرنامج وإعداد المسودة الخاصة بالقرار الجمهوري الذي سيصدر بالمشروع , إضافة إلى البدء بتجهيز المدارس التي سيتم العمل بها بالأثاث والتجهيزات المطلوبة .

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم *

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وتجهيزها | 7500 | 1890 | 2529 | 1796 | 6215 |
| إعادة تأهيل فصول دراسية | 1100 | 290 | 370 | 255 | 915 |
| عدد الطلبة الملتحقين | 300000 | 112385 | 211528 | 242306 | 566219 |
| عدد معلمي رياض الأطفال الذين تم تدريبهم | 600 |  | 542 |  | 542 |
| عدد رياض الأطفال التي تم إنشاؤها | 34 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| عدد ورشات العمل في التعليم والتخطيط والبرمجة والتقييم | 16 | 8 | 12 | 18 | 38 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الموروث الثقافي *

| المؤشـــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الموروث الثقافي الممولة | 90 | 25 | 31 | 18 | 74 |
| عدد الاستشاريين الذين تم تدريبهم | 95 | 52 | 60 | 56 | 163 |
| عدد العمال المَهَرَة الذين تم تدريبهم | 880 | 177 | 220 | 2 | 399 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

3

10

# حجم استثمار الصندوق خلال عام  2006 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 18 | 1,513,858 | 2 |
| الجوف | 10 | 1,163,290 | 1 |
| الحديدة | 73 | 8,732,563 | 10 |
| الضالع | 15 | 1,962,115 | 2 |
| المحويت | 9 | 921,983 | 1 |
| المهرة | 9 | 461,307 | 1 |
| أبين | 14 | 2,482,911 | 3 |
| أكثر من محافظة | 123 | 5,390,089 | 6 |
| أمانة العاصمة | 31 | 1,917,800 | 2 |
| إب | 92 | 11,315,254 | 13 |
| تعز | 109 | 15,794,745 | 18 |
| حجة | 45 | 5,926,697 | 7 |
| حضرموت | 39 | 2,616,743 | 3 |
| ذمار | 53 | 4,997,868 | 6 |
| شبوة | 15 | 1,093,154 | 1 |
| صعدة | 17 | 2,976,857 | 3 |
| صنعاء | 57 | 7,249,643 | 8 |
| عدن | 16 | 2,927,087 | 3 |
| عمران | 47 | 3,833,033 | 4 |
| لحج | 30 | 4,140,495 | 5 |
| مارب | 7 | 765,125 | 1 |
| الإجمالي | 829 | 88,182,617 | 100 |

# المنصرف خلال عام 2006 وتراكمياً على مستوى البرامج

| `البرنامج | المنصرف (مليون دولار) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | تراكمياً |
| تنمية المجتمع | 77.8 | 345.7 |
| بناء مؤسسي* | 11.2 | 52.5 |
| تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر | 2.0 | 9.5 |
| الإجمالي | 91.0 | 407.7 |

*يتضمن كلفة المصاريف الإدارية وأصول الصندوق

# المشاريع المنجزة خلال عام 2006 على مستوى القطاعات

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 21 | 1,144,171 |
| التدخل المتكامل | 7 | 329,325 |
| التدريب | 50 | 519,318 |
| التعليم | 419 | 40,571,132 |
| الدعم المؤسسي | 36 | 1,927,706 |
| الزراعة | 5 | 64,516 |
| الصحة | 49 | 3,848,738 |
| الطرق | 30 | 2,981,777 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 44 | 2,042,548 |
| المنشآت الأصغر | 5 | 276,062 |
| المنشآت الصغيرة | 4 | 110,835 |
| الموروث الثقافي | 7 | 1,405,587 |
| المياه | 68 | 4,440,522 |
| خدمات الأعمال | 3 | 12,754 |
| الإجمـــــــالي | 748 | 59,674,991 |

# إنجازات الصندوق خلال عام 2006

بلغ إجمالي استثمارات الصندوق خلال العام 2006 حوالي 88 دولار موزعة على قطاعات الصندوق المختلفة، حيث تمت الموافقة على 829 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها خلال هذا العام 748 مشروعاً.

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار خلال عام 2006 حسب القطاعات

| القطاع الرئيسي | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 18 | 1,081,742 |
| التدخل المتكامل | 39 | 3,911,090 |
| التدريب | 66 | 864,712 |
| التعليم | 327 | 46,412,857 |
| الدعم المؤسسي | 32 | 905,172 |
| الزراعة | 3 | 320,482 |
| الصحة | 42 | 4,928,348 |
| الطرق | 86 | 16,447,497 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 51 | 2,149,514 |
| المنشآت الأصغر | 16 | 914,286 |
| المنشآت الصغيرة | 3 | 601,603 |
| الموروث الثقافي | 25 | 3,067,470 |
| المياه | 113 | 6,355,137 |
| خدمات تنمية الأعمال | 8 | 222,707 |
| الإجمالي | 829 | 88,182,617 |

# عدد المستفيدين وفرص العمل لعام 2006 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون |  | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 663,305 | 3,149 | 51,634 |
| التدخل المتكامل | 59,863 | 1,727 | 162,739 |
| التدريب | 3,415 | 518 | 11,634 |
| التعليم | 253,377 | 602,110 | 1,722,653 |
| الدعم المؤسسي | 6,252 | 6,104 | 58,971 |
| الزراعة | 5,000 | 100,000 | 4,401 |
| الصحة | 315,745 | 54,995 | 176,548 |
| الطرق | 956,609 | 599,275 | 1,173,511 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 17,848 | 805 | 50,675 |
| المنشآت الأصغر | 9,060 | 47,240 | 614 |
| المنشآت الصغيرة | 1,313 | 6,315 | 245 |
| الموروث الثقافي | 11,285 | 11,454 | 195,510 |
| المياه | 181,337 | 3,093 | 275,356 |
| خدمات تنمية الأعمال | 1,600 | 1,950 | 390 |
| الإجمالي | 2,486,009 | 1,438,735 | 3,884,881 |

المنطقة ومراحل بناء الجامع.. وأيضاً للوقوف على مسببات الأضرار الإنشائية التي يعاني منها الجامع والوصول إلى الطرق المثلى للترميم، كما تم استئناف أعمال بناء مرافق الوضوء الجديدة بما يتناسب مع المحيط المعماري والقيمة المعمارية والتاريخية للمبنى.

- بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ بناء المتحف الإقليمي في مأرب، والتي يقوم بها المعهد الألماني للآثار، والمتمثلة في الدراسات الفنية والإدارية، ومنها تصنيف القطع الأثرية الموجودة في مخازن مبنى المحافظة، والتي هي نتاج لمواسم الأعمال الأثرية لعدد من البعثات والفرق المحلية والأجنبية. وقد تمت صيانة وتجهيز المخزن الكائن في موقع مشروع المتحف ليصبح أكثر أماناً تمهيداً لنقل تلك القطع إليه إلى أن يتم الانتهاء من بناء وتجهيز المتحف. وقد خطط للمتحف أن يكون ليس فقط مكاناً لعرض القطع بل كمؤسسة علمية يتم فيها الترميم والتدريب والعرض المتحفي.

- تنفيذ مسح ميداني شامل للحرف اليدوية التقليدية في مدينة صنعاء القديمة وتضمنت عملية المسح توثيق كامل للحرف المتبقية بالصوت والصورة على طريق إنتاج خرائط حرفية بتقنية تحديد المواقع إلكترونياً عبر الأقمار الصناعية بالـ GIS والتي يمكن من خلالها معرفة المزيد عن كل حرفة من الخريطة الخاصة بالحرفة بضغطة زر وسيتم احتواء كل هذه المعلومات والبيانات في قاعدة بيانات متخصصة.

- وفي مشروع الحفاظ على الأغنية الصنعانية فقد تم شراء الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل حيث مكنت هذه الأجهزة من القيام بأعمال التسجيل والتوثيق الصوتي علاوةً على التمكين من بناء قاعدة بيانات سمعية .

التدريب والدعم المؤسسي

بلغ عدد المشاريع خلال الربع الرابع في قطاعَيْ الدعم المؤسسي والتدريب 7 مشاريع، تبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 45,289 دولار، منها مشروع واحد موافق عليه  وستة مشاريع تحت التنفيذ . وتستهدفُ هذه المشاريعُ المنظمات الحكومية وغيرَ الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص.

قطاع التدريب

يهدفُ هذا القطاعُ إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق، وشركائه من استشاريين وضباط مشاريعَ ولجانٍ مجتمعية (لجان المستفيدين) وكذا صغار المقاولين والفنيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجهاتٍ ومؤسساتٍ حكومية. وفي هذا الإطار، تم خلال الربع استهداف الجهات التالية:

أولاً: منظمات حكومية (مشروع واحد)

اختص المشروع بمجال " آلية التعلم والعمل بالمشاركة"، واستهدف مدراء فروع الصندوق وضباط المشاريع من خلال دورتين تدريبيتين. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود الصندوق للانتقال بعملية المشاركة المجتمعية إلى مرحلة التمكين للمجتمعات المحلية من خلال تفعيل الاستغلال الأمثل لمواردهم الذاتية والمحلية،  والاعتماد على الذات.

# توزيع الاستثمار خلال الربع الرابع للعام 2006 على مستوى القطاعات

# عدد المستفيدين وفرص العمل خلال الربع الرابع لعام 2006 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون |  | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 1,151 | 0 | 10,514 |
| التدخل المتكامل | 3,466 | 1,260 | 18,222 |
| التدريب | 230 | 0 | 239 |
| التعليم | 2,920 | 0 | 12,819 |
| الدعم المؤسسي | 46 | 12 | 113 |
| الصحة | 4,927 | 75 | 8,463 |
| الطرق | 2,316 | 720 | 1,138 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 6,587 | 0 | 9,549 |
| الموروث الثقافي | 0 | 0 | 47,681 |
| المياه | 3,328 | 0 | 7,310 |
| الإجمالــــــي | 24,971 | 2,067 | 116,048 |

# حجم استثمار الصندوق خلال الربع الرابع من عام  2006 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 1 | 7,850 | 0.4 |
| الحديدة | 2 | 184,597 | 9.3 |
| المحويت | 1 | 37,483 | 1.9 |
| أبين | 1 | 18,471 | 0.9 |
| أكثر من محافظة | 14 | 294,597 | 14.8 |
| أمانة العاصمة | 5 | 290,500 | 14.6 |
| إب | 2 | 29,597 | 1.5 |
| تعز | 2 | 106,997 | 5.4 |
| حجة | 1 | 30,420 | 1.5 |
| حضرموت | 2 | 179,590 | 9.0 |
| ذمار | 6 | 552,946 | 27.8 |
| صنعاء | 1 | 16,597 | 0.8 |
| عدن | 1 | 43,322 | 2.2 |
| عمران | 2 | 17,000 | 0.9 |
| لحج | 4 | 179,503 | 9.0 |
| الإجمالي | 45 | 1,989,470 | %100.0 |

مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حتى 31 ديسمبر 2006م

| م | البرنامج | عدد العملاء ( نشطون) |  |  | محفظة القروض (مليون ريال) | محفظة القروض في خطر (%) | الأرقام التراكمية |  | منطقة العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقترضون |  | مدخرون |  |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي | النساء (%) | الإجمالي |  |  | عدد القروض | مبالغ القروض (مليون ريال) |  |
| 1 | المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر | 10,937 | 98 | 13,258 | 203 | 6.6 | 29,753 | 857 | أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، عبس, لحج , حجة |
| 2 | مؤسسة عدن للتمويل الأصغر | 4,098 | 49 | 6547 | 93 | غ.م | 17,617 | 427 | دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج |
| 3 | برنامج نماء للتمويل الأصغر | 2,532 | 36 | 486 | 63 | 5 | 12467 | 453 | أمانة العاصمة, تعز,عدن |
| 4 | برنامج آزال للإقراض | 3,158 | 92 | 2899 | 56 | 3 | 9,721 | 318 | أمانة العاصمة |
| 5 | برنامج أبين للادخار والإقراض | 1,626 | 100 | 0 | 44 | 0 | 5,147 | 167 | أبين |
| 6 | برنامج حيس للادخار والإقراض | 897 | 92 | 2,589 | 19 | غ.م | 5,174 | 210 | الحديدة (حيس، الخوخة، جبل رأس, زبيد, الجراحي) |
| 7 | برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل بالحديدة | 3551 | 85 | 0 | 42 | 0.67 | 22,710 | 528 | الحديدة، باجل, المراوعة, الزيدية, القناوص |
| 8 | برنامج وادي حضرموت للتمويل والادخار | 1,011 | 31 | 946 | 25 | 1.9 | 2858 | 163 | حضرموت ( سيئون, تريم ). |
| 9 | شركة الأوائل للتمويل الأصغر | 2,810 | 100 | 0 | 44 | 0.2 | 18,825 | 109 | تعز |
| 10 | برنامج بيت الفقيه | 333 | 88 | 282 | 3 | غ.م | 2,014 | 51 | برنامج بيت الفقيه |
| 11 | مشروع القروض الصغيرة (سوفد) | 656 | 66 | 0 | 9 | 5.8 | 8,518 | 154 | أمانة العاصمة |
| 12 | مشاريع مدرة للدخل | 0 | 0 | 0 | 0 | غ.م | 6,895 | 260 | مناطق مختلفة |
| 13 | صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة | 1,815 | 15 | 0 | 568 | 11 | 5,273 | 3,091 | أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة، المكلا |
|  | الإجمالـــــي | 33,424 |  | 27,007 | 1,169 | ----- | 146,972 | 6,788 |  |

غ. م. يعني غير متوفر

# مؤشـــــرات المرحلـــة الثالثـــــة لقطاعي التدريب والدعم المؤسسي *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد ورشات العمل للمنظمات غير الحكومية ** | 125 | 38 | 78 | 68 | 184 |
| عدد المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها | 200 | 41 | 51 | 31 | 123 |
| عدد المجاميع أو التجمعات المحلية والمنظمات المجتمعية (بمختلف الأشكال) التي تم دعمها | 700 | 63 | 253 | 258 | 574 |
| عدد المجالس والسلطة المحلية التي تم دعمها (دعم مؤسسي) | 50 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم تدريبهم *** | - | 1,875 | 5,845 | 260 | 7,980 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

** يشمل المؤشر جميع الورش في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية والتجمعات المحلية

*** يشملُ التدريبُ جميعَ المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية (330 مجلساً محلياً تقريباً)

ثانياً: قطاع خاص: أفراد (3 مشاريع)

تستهدف المشاريع الثلاثة رفع قدرات المهندسين الاستشاريين والفنيين المقيمين وصغار المقاولين التابعين لفرع صنعاء، وعلى النحو التالي:

- مشروع للمهندسين الاستشاريين مكون من ثلاث دورات. ويهدف المشروع إلى توحيد مفاهيم الرقابة على الجودة ، وتعريف المستهدفين  ببعض الأخطاء الشائعة التي يتكرر حدوثها أثناء التصميم والتنفيذ والإشراف الموقعي على المشاريع ، وأساليب تحاشي مثل هذه الأخطاء وتحسين الأداء.

- مشروع للفنيين المقيمين مكون من ثلاث دورات. ويختص المشروع بطرق وأساليب الإشراف الفني للمشاريع الإنشائية، ويهدف إلى تعريف الفنيين بالمهام الموكلة لهم من قبل المهندسين الاستشاريين المكلفين من قبل الصندوق لتنفيذ مثل هذه المشاريع واستيعاب الفنيين لهذه المهام وذلك لضمان تنفيذ المشاريع بجودة متميزة وقليلة الأخطاء.

- مشروع لصغار المقاولين مكون من أربع دورات. ويركز المشروع على تعريف وتوعية المقاولين بالأساليب التعاقدية والفنية التي تتبع أفضل الممارسات، والمتعلقة بالمناقصات وتقديم العروض، وتنفيذ المشاريع الإنشائية. ويهدف التدريب إلى تجنيب صغار المقاولين الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على جودة التنفيذ أو استثنائهم من المشاركة في المناقصات أو الدخول في مشاكل مع جهة التمويل أو الجهات الكفيلة.

قطاع الدعم المؤسسي

يهدفُ هذا القطاعُ إلى بناءِ قدرات شركاءِ الصندوق الذين يشاركون في تقديم الخدمات الإنتاجية، وتحقيق التنمية المجتمعية، وكذا في محو الأمية... وقد هدفـَتْ المشروعاتُ إلى تعزيز الاستدامة لدى هؤلاء الشركاء من خلال تدريبهم في بعض المجالات المذكورة في "قطاع التدريب" (أو في جميعها، بحسب احتياج كل منظمة)، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الضرورية والأنظمة المؤسسية وقواعد البيانات... وشملت مشاريع الربع ضمن هذا القطاع ما يلي:

أولاً: منظمات غير حكومية (مشروعان)

دعم مؤسسي لجمعيتين خيريتين نسويتين، الأولى في مديرية رداع  بمحافظة البيضاء، والثانية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت. وتشمل مكونات الدعم ما يلي، وبحسب احتياج كل من الجمعيتين.

- تدريب في التخطيط الاستراتيجي، والأمور المالية والإدارية للهيئة الإدارية، وتدريب مدربات الخياطة على الخياطة الحديثة.

- توفير التجهيزات الضرورية للأنشطة المختلفة.

ثانياً : سلطة محلية ( مشروع واحد)

- " دراسة بناء مؤسسي لديوان محافظة عمران". ويتضمن التدخل تنفيذ دراسة بناء مؤسسي متكاملة لجميع إدارات الديوان. وتهدف دراسة التطوير المؤسسي للديوان بشكل عام إلى تفعيل دور ديوان المحافظة في ضؤ قانون السلطة المحلية ولوائحه ، وذلك من خلال:

- وضع أساس تحليلي يمكن الاعتماد عليه كمنطلق لعملية التطوير المؤسسي لديوان المحافظة.

- تبيين الفجوات التدريبية وغير التدريبية وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق.

- مساندة وزارة الإدارة المحلية بشكل خاص والاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية بشكل عام في الجزئية المتعلقة بالمعلومات حول وضع الدواوين.

9

4

5

8

تدريب الكوادر الصحية

- وتم الانتهاء من كافة أعمال مشروع تدريب قابلات مجتمع مديرية القفر بتخرج عدد 19 طالبة من المعهد الصحي في مدينة إب كما تخرجت خلال الربع 19 قابلة مجتمع لمديرية وصاب السافل ومن جانب آخر تم البدء بتدريب مرشدات صحيات في مديرية بيحان- شبوة وقابلات مجتمع في مديرتي عيال سريح وبني صريم بمحافظة عمران ..

خدمات رعاية الصحة الإنجابية ورعاية ما بعد الولادة

- تم انجاز مشروع ترميم قسم الأمومة والطفولة بمستشفى المكلا.

حصول المرضى النفسيين على الرعاية الصحية الملائمة

- تم الانتهاء من تأثيث المصحة النفسية بتعز كما تم التجهيز لمصحة السجن والعيادات الخارجية.

- تم خلال الربع إعداد خطة المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لمشاريع الصحة في محافظتي تعز ولحج.

قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

دمجُ الأطفال المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام

- في سياق جهوده الرامية إلى دمج الأطفال المستهدفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام، وفي المجتمع عموماً، وفي إطار دعمه لبرنامج التربية الشاملة.. قام الصندوق بتوقيع 3 مشاريع لدعم البرنامج في كل من محافظة عدن ولحج وأبين، وتستهدفُ هذه المشاريعُ دَمْجَ 560 طفلاً مُعاقاً من خلال تأهيل 7 من مدارس البرنامج إنشائياً، وإضافة التسهيلات الهندسية اللازمة, وتأسيس وحدتَيْ مصادرَ تعليميةٍ  في مدرستَيْن منها. وفي نفس مسار دعمه برنامج التربية الشاملة في محافظة ذمار، وُقِّعَ مشروعٌ آخر يستهدفُ 170 طالباً مُعاقاً سمعياً، وتتضمن أنشطة هذا المشروع تأهيل أربع مدارس إنشائياً لاستقبال المعاقين, وبناء فصول دراسية، ووحدة مصادر تعليمية وتدريبات نطقية للصم مع الملحقات بإحدى هذه المدارس, وتجهيز وحدات مصادر في المدارس الأربع, وتأهيل حديقة العاب المدرسة...

الصحة والحماية الاجتماعية

قطاع الصحة

بلغ عدد المشاريع الموافق عليها في هذا القطاع خلال الربع 3 مشاريع، بتكلفة إجمالية بلغت 192.7 ألف دولار، وبهذا يصبح إجمالي عدد المشاريع الموافق عليها والمنجزة وتحت التنفيذ تراكمياً حتى نهاية الربع 463 مشروعاً، وتصل التكلفة الإجمالية لها حوالي 37.4 مليون دولار.

تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية

- تم خلال هذا الربع الانتهاء من تجهيز المركز الصحي بالظريفة مديرية الوازعية بمحافظة تعز وتجهيز عدد 4 مرافق بالثلاجات الشمسية (حمه، مديرية الأقروض- مركز الحصين- مركز راسن- مركز النجيد) وتم توفير عدد 3 مولدات كهرباء للمرافق التالية (مركز الظريفة- مركز حورة- مركز النجيد) في نفس المحافظة. كما تم أيضاً استلام التجهيزات الطبية لجمعية الهلال الأحمر بذمار، وتم أيضاً انجاز مشروعي الوحدة الصحية بالقريشية- رداع والوحدة الصحية بذروة- مكيراس بمحافظة البيضاء.

تحسين نوعية التعليم في المعاهد الصحية

- تم اختيار مجموعة من الخبراء المحليين من جامعتي صنعاء وعدن لمراجعة المناهج الخمسة المستهدفة في المعاهد الصحية العليا بالتنسيق مع المختصين في المعهدين الصحيين العاليين في صنعاء وعدن وبناءً عليه ستعقد ورش مستقلة لكل منهج على حدة وصولاً إلى المسودات النهائية للمناهج قبل دراستها من الخبراء الخارجيين.

- تمت الموافقة مشروع تزويد معامل المهارات التدريبية في المعاهد الصحية العليا بالتجهيزات والوسائل التعليمية لأربعة معاهد كمرحلة أولى وهي (الأمانة، المكلا، لحج، إب.

- تمت الموافقة على مشروع إعداد الأدلة التدريبية للمهارات العملية للطلبة والمدربين في المعاهد الصحية والذي يعد من مشاريع ضبط الجودة للعملية التعليمية ومكمل لمشروع تطوير المناهج.

- تم توريد أجهزة الكترونية لمشروع تأهيل قاعة المكتبة ومركز الحاسوب في معهد العلوم الصحية بلحج.

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

زيارة مؤسسات التمويل الأصغر في بنغلادش

قام فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية – ممثلاُ  برئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وأحد ضباط المشاريع في الوحدة –في شهر نوفمبر 2006 بزيارة ميدانية لعدد من برامج ومؤسسات وبنوك التمويل الأصغر في بنغلاديش للاطلاع على تجاربها. وخلال الزيارة تم بحث أوجه التعاون بين الصندوق وتلك المنظمات بهدف تعزيز مقدرة صناعة التمويل الأصغر في اليمن.

المشاركة في معرض شبوة الصناعي التجاري

ضمن أنشطة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الترويج للخدمات المالية وغير المالية بصورة خاصة وبرامج و تدخلات الصندوق بصورة عامة شاركت الوحدة ضمن معرض شبوة الصناعي التجاري الأول للفترة من 17 وحتى 26 ديسمبر 2006 والذي أقيم بعاصمة المحافظة – عتق. وتم خلال المشاركة عرض الأفلام الوثائقية والتوضيحية وشرح التدخلات التي يقوم بها الصندوق وكذا كيفية الاستفادة من تلك البرامج.

شارك في المعرض العديد من الشركات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والجهات ذات العلاقة.

ورشة عمل خاصة بمزوِّدي التدريب من القطاع الخاص

تم في صنعاء يوم السبت الموافق 11-11-2006 إقامة ورشة عمل خاصة بإشراك مزودي التدريب من القطاع الخاص في تقديم التدريب المهني والفني وبمشاركة وحضور أكثر من 40 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص والجهات ذات العلاقة، وكذا بمشاركة وفد من مؤسسة المأمون الدولية – الجمهورية السورية.. وتم خلال الورشة استعراض واقع التدريب الفني والتقني في القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض تجربة المؤسسة في تقديم التدريب من القطاع الخاص، والنجاحات التي تحققت، والمعوقات التي تواجه مثل هذه التجارب.

زيارة وفد "سنابل" للصندوق

خلال شهر نوفمبر، قام فريق شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل) بزيارة إلى اليمن، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الشبكة والصندوق. وخلال الزيارة أكد الصندوق على أهمية إقامة مؤتمر سنابل الرابع في اليمن وبذل كل الجهود في سبيل إنجاحه.

فريق من البنك الدولي يزورُ الصندوقَ الاجتماعي

قام فريق من البنك الدولي من تاريخ 2/12/2006 حتى تاريخ 11/2/2006م بتقييم أنشطة وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والبرامج والمؤسسات التمويلية التي تدعمها الوحدة في إطار التقييم نصف المرحلي للصندوق الاجتماعي للتنمية. كما قامَ الفريقُ بزيارة عدد من برامج ومؤسسات التمويل الأصغر التي يدعمها الصندوق في عدد من المدن اليمينية (صنعاء، تعز، وعدن) وذلك للاطلاع على أعمالها وتلمس منجزاتها وكذلك لمناقشة خطط توسعها و تطويرها.

تمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة

قام الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الربع الرابع من عام 2006م بتمويل الوكالة بما يعادل مائتان و ثمانية وعشرون ألف دولار أمريكي وذلك لتمويل و تنفيذ مشروع التدريب بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ومشاريع و أنشطة الوكالة المختلفة ضمن الهدف الأساسي لإنشائها والمتمثل في تقديم  و تيسير الخدمات غير المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة, كما شمل التمويل إنشاء فرع الوكالة الأول و الذي من المتوقع افتتاحه في المكلا في الربع الأول من عام 2007.

تمويل عدد من برامج التمويل الأصغر

لضمان استثمار تدفق الأموال اللازمة للإقراض في برامج ومؤسسات التمويل الأصغر، وتلبية للاحتياجات المتزايدة لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر، وبغرض الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة منهم.. قامت الوحدة خلال الأشهر الماضية بتمويل برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل في الحديدة، وكذا تمويل برنامج "نماء" للتمويل الأصغر.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة 2004-2008 | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطاع الصحة |  |  |  |  |  |
| مشاريع بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية | 250 | 16 | 34 | 20 | 70 |
| تدريب مقدمي الخدمات الصحية | 1,500 | 460 | 559 | 355 | 1,374 |
| دعم معاهد التدريب الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي | 20 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| تدريب كوادر المعاهد الصحية (عدد الكوادر التي تم تدريبها) | 400 | 120 |  |  | 120 |
| تطوير مناهج التعليم الصحية في المعاهد | 5 |  |  |  |  |
| دعم مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية | 8 |  | 2 |  | 2 |
| دعم مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية | 8 | 1 |  |  | 1 |
| تدريب كوادر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية | 125 | 20 |  |  | 20 |
| دعم الإدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات) | 4 |  | 3 |  | 3 |
| قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة |  |  |  |  |  |
| المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة | 300 | 57 | 5 | 4 | 66 |
| عدد الأطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومة من الصندوق | 15,000 | 3,633 | 1,228 | 5,744 | 10,605 |
| تأسيس إدارات تربية شاملة | 8 |  |  |  |  |
| منظمات غير حكومية تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة | 50 | 25 | 35 | 65 | 125 |
| تجمعات واعية لأهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي) | 380 | 4 | 35 | 33 | 72 |
| كلية التعليم الخاص | 2 |  |  |  |  |
| تأهيل موظفين في مجال الإعاقة | 40 | 20 | 49 | 8 | 77 |
| تأسيس مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر | 25 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| مراكز أطفال الشوارع | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| مراكز للأحداث والجانحين | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

- نقل تجربة البرنامج  إلى فرع عمران بتحويل مشروعات البرنامج التي يعمل فيها في قرى ( الفصيرة- المسيجيد - العفري), وذلك بهدف نقل التجربة مستقبلاً إلى الفروع الأخرى للمساهمة في بناء قدرات الفروع في إدارة مثل هذه البرامج، والتوجه لوضع مقترحات للتوسع بالبرنامج في مناطق جديدة، وكذا تعيين ضابط لإدارة هذه المشروعات في الفرع المعتي.

- تنفيذ ثمان دورات تدريبية لأعضاءِ لجان التنمية، وأعضاءِ إدارات مشاريع، والمهندسين والفنيين المشرفين على المشروعات، في عُزَل  الغشم (عمران)، والعتنة (حجة)، والبعجية (الحديدة)، والخضم (ريمة)، وأساودة (تعز)، والقفر (إب)، وبني معانس (ذمار).. وبلغ عدد المشاركين 165 متدرباً (143 رجلاً، و22 امرأة). وهدفت الدوراتُ التدريبية إلى تأهيل وتمكين المشاركين من العمل بطريقة التعاقدات المجتمعية ومشاركة المجتمعات في جميع مراحل دورة المشروع (التخطيط والتنفيذ والمتابعة الصيانة )، لضمان استمرار المشروعات.

- المساهمة في التنسيق بين لجنة التنمية المحلية في عزلة العتنة مديرية حرض – محافظة حجة وبين أعيان المنطقة والسلطة المحلية ومالكي الأراضي في المنطقة لتمليك مجموعة من الفئات الأشد فقرأ أراضيَ للسكن، تُقدَّر بحوالي هكتار، والتي بموجبها يحصل كل مواطن على "10×10" متر² لاستخدامها كسكن.. وتقدر الأرض الكلية بحوالي 155 قطعة أرض، تم استلام نصفها حتى الآن، ويجري استكمال الأرض المتبقية.

- البدء في تنفيذ 21 مشروع مياه ومشروع طريق ومدرستين في البرنامج بآلية التعاقدات المجتمعية كأسلوبٍ تسهم في تمكين المجتمعات المحلية.

- استكمال عمل الموجهات العامة لنشاط البرنامج  مع لجان التنمية المحلية والتكوينات المجتمعية المختلفة، حيث ستشاركُ السلطاتُ المحلية في تشكيل التكوينات المجتمعية، والتي تشملُ الفِرَقَ الميدانية الأساسية لتفعيل العمل القطاعي على مستوى المشروعات القطاعية في الصحة والتعليم والزراعة والأنشطة الاقتصادية ومحو الأمية وتمكين المرآة وإدارة المشروعات.

- مناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات السنوية لعام 2007 للبرنامج على مستوى المجتمعات المحلية ولجان التنمية المحلية, وسيتم تعميدها من السلطات المحلية على مستوى المديرية وإرسال نسخة منها إلى الصندوق.

التعاقدات المجتمعية

تماشيا مع توجهات الصندوق الخاصة بالتوسع في تنفيذ مشاريع  بطريقة التعاقدات المجتمعية في قطاعي الطرق الريفية والمياه، والتركيز على بناء قدرات اللجان المجتمعية والاستشاريين تم خلال الربع تنفيذ دورتين تدريبين حيث ركزت الأولى على بناء قدرات اللجان المجتمعية الحالية للتعاقدات المجتمعية فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وهدفت الثانية إلى تدريب اللجان المجتمعية لمشاريع التعاقدات المجتمعية بفرع صنعاء.

قطاع الطرق الريفية

تهدف مشاريع هذا القطاع إلى تحسين الطرق الريفية ذات التضاريس الصعبة، وتدريب ضباط المشاريع على وضع التصاميم الملائمة لمشاريع الطرق الريفية، وتطويرها.. كما تهدف إلى تطوير آليات للصيانة بالتعاون مع المجالس المحلية وأفراد مجتمعات التدخل.

وقد شهد الربع الموافقة على مشروع يهدف لإعادة تأهيل جسر وادي لاعة، بني قيس الطور- م/حجة، والذي يبلغُ طوله نحو 38 متراً وعرضه 4 أمتار، حيث أنَّ الجسرَ بدأ في التهالك، وفي حاجة ماسَّة إلى إعادة التأهيل.. وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 30.4 ألف دولار.

تراكمياً، وصل عدد المشاريع في هذا القطاع إلى 270 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصلُ إلى 37 مليون دولار تقريباً.

7

6

الزراعة والتنمية الريفية

قطاع الزراعة

شَهِدَ الرُّبْعُ الأخير من عام 2006 تنفيذَ واستكمالَ العديد من الأنشطة الخاصة بالمشروع التجريبي للزراعة المطرية، وإنجاز أحد المشروعات التدريبية كما يلي:

المشروعات المنجزة

تم إنجاز المشروع التدريبي الخاص بالإدارة المتكاملة للمزارع الداجنة، حيث استفاد من المشروع التدريبي 40 من كوادر الإتحاد التعاوني الزراعي العاملين والعاملات في مزارع الدواجن التعاونية، والفنيين في مجال الإرشاد البيطري في 8 محافظات. هَدَفَ البرنامجُ التدريبيُّ (المكوَّن من دورتين تدريبيتَيْن) إلى إكساب المشاركين والمشارِكات المعارفَ والمهاراتِ الضروريةَ ذاتَ العلاقة بأسس وتطبيقات الإدارة المتكاملة في المزارع الداجنة.

المشروع التجريبي في الزراعة المطرية

تواصلاً مع تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمكون تنمية الإنتاج الريفي الذي بدأ في شهر سبتمبر من العام الماضي 2006، شهد العمل في تنفيذ الأنشطة حماساً وتنافساً مطرداً  بين مجموعات المنتجين على مستوى المحافظات الخمس (المحويت، لحج، حجة، صنعاء، الحديدة) ومن خلال المتابعات الميدانية يمكن تلخيص أهم النتائج بما يلي :

المجموعات الإنتاجية

## بلغ إجمالي عدد المجموعات الإنتاجية53 مجموعة و كما هي التفاصيل في الجدول التالي:

| المناطق | عدد المجموعات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رجال | نساء | مختلط | إجمالي |
| صنعاء | 8 | 4 | - | 12 |
| لحج | 7 | 6 | 2 | 15 |
| الحديدة | 5 | 4 | - | 9 |
| المحويت | 5 | 4 | - | 9 |
| حجة | 4 | 3 | 1 | 8 |
| إجماليات | 29 | 21 | 3 | 53 |

المشروعات المقترحة والمقرة

| المناطق | المشاريع المقترحة |  |
| --- | --- | --- |
|  | المقترحة | المقرة والممولة |
| صنعاء | 13 | 11 |
| لحج | 15 | 13 |
| الحديدة | 11 | 9 |
| المحويت | 11 | 9 |
| حجة | 8 | 4 |
| إجماليات | 58 | 46 |

الجوانب الفنية

- أحتل كل من الثروة الحيوانية والنحل ما نسبته 75.4 % من إجمالي عدد المشروعات والكلفة الكلية لها. تركز 21 مشروعاً في المحافظات الساحلية (حجة ، الحديدة ، لحج ) فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وبنسبة 72.4 % من إجمالي مشاريع الثروة الحيوانية في المحافظات الخمس.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الطرق الريفية التي تم تمويلها | 125 | 18 | 33 | 44 | 95 |
| المستفيدون من الطرق الريفية | 800,000 | 88,569 | 219,342 | 267,739 | 575,650 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ المياه والبيئة  *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع حصاد المياه | 750 | 57 | 49 | 46 | 152 |
| السعة الإضافية للسدود (متر مكعب) | 3,000,000 | 897,250 | 1,113,250 | 182,358 | 2,192,858 |
| عدد مشاريع أنظمة المياه بأنابيب | 100 | 23 | 13 | 17 | 53 |
| عدد السدود | 40 | 14 | 13 | 4 | 31 |
| عدد حملات التوعية الصحية والبيئية | 225 | 56 | 15 | 18 | 89 |
| عدد مشاريع أنظمة إدارة المياه العادمة | 15 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| عدد مشاريع إدارة المخلفات الصلبة | 7 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| عدد مشاريع الحفاظ على المياه والتربة | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/12/2006م

التدريب وبناء القدرات المؤسسية

- في إطار توجهات الصندوق الرامية إلى دعم  البرامج الموجهة للمعاقين من ذوي صعوبات التعلم والتوحُّديين تم توقيع مشروع واحد يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لمؤسسة سحر للتربية الخاصة والتوحد بأمانة العاصمة عبر التدريب الإداري والمحاسبي وتزويد الجمعيتين  بالأثاث والتجهيزات المكتبية الضرورية .

- تم توقيع مشروع واحد مع جمعية المعاقين حركياً في محافظة ذمار  يهدف إلى دعم الأنشطة الرياضية  للمعاقين حركياً  وتجهيز وحدة تدريب على الكمبيوتر بمقر الجمعية مستهدفاً 260 إناث وذكور من الشباب والأطفال, كما تم توقيع مشروعاً آخر في إب مع جمعية المعاقين حركياً يهدف إلى دعم البرنامج الرياضي الحركي والثقافي للجمعية وذلك بتجهيز الجمعية بصالة أنشطة رياضية ومكتبة ثقافية.

- في إطار دعمه للسياسات والتوجهات الوطنية المتعلقة ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة  قام الصندوق بتوقيع مشروعاً مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يهدف إلى دعم إنشاء شعبة الطفولة  المبكرة في كلية التربية بجامعة صنعاء وذلك لرفد رياض الأطفال بخريجين متخصصين في تنمية مهارات الطفل والطفولة المبكرة..

المياه والبيئة

تم خلال الربع الموافقة على 6 مشاريع في قطاعي المياه والبيئة بتكلفة تقديرية وصلت إلى 241.6 ألف دولار تقريباً ليصل العدد الإجمالي للمشاريع الموافق عليها 143 مشروعاً في قطاع البيئة بتكلفة تقديرية 17 مليون دولار تقريباً و872 مشروعاً في قطاع المياه وبتكلفة تقديرية تصل إلى 55.4 مليون دولار .

قطاع المـــياه

شهد الربع الأخير من عام 2006 تنفيذ الأنشطة التالية:

- زيارة فرع شركة "أركون" في بيروت، والتي أُرسي عليها توريدُ وتركيبُ محطة تحلية بسعة 300م 3 في اليوم لجزيرة "كمران".. تهدف الزيارة (التي استمرت ستة أيام) إلى الاطلاع على الأعمال التي تتم لتجهيز المحطة، ومناقشة التعديلات المطلوبة. ومن المتوقع تركيب المحطة في الجزيرة في شهر مارس 2007.

- زيارة نماذج من مشاريع الصندوق في قطاع المياه بمشاركة ممثل بعثة البنك الدولي أوائل شهر ديسمبر في محافظات ذمار وتعز ولحج وعدن وذلك بهدف التقييم النصفي للمرحلة الثالثة من أعمال الصندوق.

قطاع البيئة

تم خلال الربع تنفيذ الأنشطة التالية:

- المشاركة في الورشة الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف البلدية في الري، والتي انعقدت خلال الفترة 04-07 نوفمبر 2006، واستغل الصندوقُ فرصة حضور السيد د. براثابار ـ الذي يعمل في جامعة السلطان قابوس/عُمَان ـ فعقد ورشة بتاريخ 08 نوفمبر لمدة نصف يوم في مقر الصندوق، عرض خلالها السيد براثابار برنامجَيْ كمبيوتر، أحدهما خاص بدارسة تداخل ضخ المياه بين الآبار المتجاورة وتأثير ذلك على انخفاض منسوب المياه الجوفية، والثاني يتعلقُ بدارسة ضخ المياه من الآبار القريبة من البحر وتأثير ذلك على تداخل مياه البحر وارتفاع نسبة الملوحة في الأحواض المائية الجوفية. كما عرض السيد براثابار التجربة العُمانية في إعادة استخدام المياه الرمادية الخارجة من مغاسل وحمامات بعض البيوت السكنية، وذلك بعد معالجتها. حضر هذه الورشة حوالي 14 مختصاً من مختلف الجهات العاملة في قطاعَيْ المياه والصرف الصحي.

- تم الانتهاء من إعداد التقرير السنوي لعام 2006 الخاص بالمراجعة البيئية لتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مختلف القطاعات. ويهدفُ التقريرُ إلى تحسين تدخلات الصندوق من الناحية البيئية بحسب متطلبات خطة الإدارة البيئية للصندوق، وقد تم توزيع هذا التقرير على الجهات ذات العلاقة.

- تم طبع وإصدار ملصقات توعوية مختلفة تستهدف توعية طلبة المدارس بأضرار القات. كما طُبِعَتْ 10,000 نسخة من شريط الكاسيت التوعوي عن مضار القات، والذي يستهدف عامة الجمهور...

- في كل من الحديدة ولحج فاق عدد المجموعات النسوية مثيلاتها الرجالية

- خلت مشاريع حجة من مشروعات النحل بسبب الافتقار للخبرات في تربية النحل في أوساط المجتمع المحلي

- بسبب  نسبة الأمية المرتفعة في المناطق الخمس ( لاسيما في أوساط  المجموعات النسوية ) واجهت الفرق الاستشارية صعوبات جمة في تعليم وتدريب المجموعات الرجالية والنسائية

من خلال المتابعات الميدانية مبدئياً تم ملاحظة مايلي :

- استوعبت كل المجموعات الإنتاجية فكرة المشروع من تشكيلها ودعمها وكسب الصندوق من جراء ذلك ثقة ومصداقية كبيرة في التعامل مع الجمهور المستفيد في كل المحافظات.

- مستوى تنفيذ المشروعات تسير بشكل جيد لاسيما في أوساط المجموعات النسوية.

- حتى الآن، انتهت 60% من المجموعات الإنتاجية من مشاريعها وحققت العديد من المكاسب المالية.

برنامج التدخل المتكامل

- تم تطوير سبع مشروعات في مجال محو الأمية في مناطق التدخل المتكامل والمتوقع ان تستهدف حوالي 1600 أمراه في المناطق المستهدفة وسيشمل نشاط العمل في مجال محو الأمية بناء قدرات المكاتب التنفيذية بالمديريات للمشاركة في  وتدريب معلمات محو الأمية في القواعد الأساسية لمحو الأمية وتعليم الكبار  وتنفيذ برنامج متابعة وتفعيل لتلك الأنشطة بطريقة مشتركة بين الصندوق و مكاتب جهاز محو الأمية بالمديريات  كما تم أنجاز مشروع مدرسة الفجر الجديد منطقة الذنبة –اساودة - مديرية ماوية – م تعز .

- تم التنسيق مع جهاز محو الامية في محفظة عمران  حول آلية  تنفيذ نشاط محو الأمية في قرى ( الفصيرة – المسيجد – العفري ) ، وذلك من خلال مكتب محو الأمية بمديرية خمر   لفتح ثمانية  فصول محو الأمية   في المنطقة المستهدفة حيث سيلعب مكتب جهاز محو الأمية دور أساسيا في المتبعة والتنفيذ للمشروع مرتبط بكل مراحل المشروع  .

- تم البدء بأعداد دليل الممارس الاجتماعي لمنفذي حملات التوعية الصحية البيئية في البرنامج وتطوير وسائل التوعية الصحية والبيئية في البرنامج والتي تشمل آلية عمل البرنامج والموجهات لحملات التوعية الصحية والبيئية في البرنامج على ضوء آلية عملة المرتكزة على مشاركة السلطات المحلية المستهدفة والمتطوعين المجتمعيين والعاملين الصحيين في المناطق وتطوير الوسائل والطرائق المستخدمة لتنفيذ برنامج التوعية في المناطق المستهدفة لبرنامج التدخل المتكامل .

- كما تم تطوير مشروع خاص بتشكيل مجالس الأباء والأمهات في المناطق المستهدفة للبرنامج  وتدريبها  , لعدد 32 مدرسة وسيتم تنفيذ المشروع بمشاركة السلطة المحلية ممثلة بمكاتب التربية والتعليم في تلك المديريات التي ستسهم في التشكيل والتدريب والمتابعة لتفعيل تلك المجالس .

إحدى ورش العمل الخاصة بالتوعية بأضرار القات لطلبة المدارس بأمانة العاصمة